Администрация города Омска

Управление общественных отношений и социальных вопросов

Методический материал для победителя конкурса

2025 год

УВАЖАЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА!

Поздравляем! Ваш проект признан победителем конкурса муниципальных грантов в 2025 году.

Управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска (УООСВ) осуществляет организационное сопровождение деятельности по предоставлению грантов, оказывает методическую помощь в реализации проекта.

ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЙ

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

на платформе  ssl.budgetplan.minfin.ru

Перечисление гранта осуществляется после заключения соглашения 
с УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ Администрации города Омска на расчетный счет организации победителя, открытый в Банках Российской Федерации.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ И ПЕРЕЧНЕМ ЗАТРАТ

ПОБЕДИТЕЛЬ приобретает товары или оплачивает услуги, работы, которые указаны в перечне затрат (приложение № 1 к Соглашению).

Иные товары, услуги, работы приобретать и оплачивать нельзя.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ сообщает ЗА 10 ДНЕЙ о крупных мероприятиях в управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска
и направляет на электронную почту Kgrant-omsk@mail.ru пресс-релиз 
о мероприятии.

4. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ предоставляет отчеты ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

(не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала)

И ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА (в течение 15 дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 30 ноября 2025 года).

1. Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (приложение № 4 к Соглашению).

2. Отчет о реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (приложение № 5 к Соглашению).

3. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант на разработку и выполнение общественно полезного проекта на территории города Омска (приложение № 6 к Соглашению).

Этап 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

На этом этапе Вам предстоит подписать соглашение с 
УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ Администрации города Омска на предоставление гранта.

Приложение № 1 Соглашения – Перечень затрат – соответствует предоставленной доработанной смете. Вы приобретаете только те товары или оплачиваете услуги и работы, которые указаны в перечне затрат 
(приложение № 1 к Соглашению).

Иные товары, услуги и работы приобретать и оплачивать НЕЛЬЗЯ!

ЭТАП 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА 2025 ГОД

В договоры (соглашения) с контрагентами обязательно должна быть включена следующая формулировка (в обязанности поставщика):   ↓↓↓

ХХХ (вторая сторона договора с Вами) дает согласие на осуществление управлением делами Администрации города Омска проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также на осуществление проверок Контрольно-счетной палатой города Омска, управлением финансового контроля Администрации города Омска в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ГРАНТА:

- Использовать средства гранта исключительно на реализацию проекта в соответствии с перечнем затрат в Соглашении.

- Реализовать работы в полном объеме, с надлежащим качеством и в сроки, определенные календарным планом проекта.

- Не вправе самостоятельно менять перечень затрат в Соглашении.

- При публикации или ином распространении результатов реализации проекта (например: издание книг, буклетов, листовок, любое размещение информации, установка элементов благоустройства и т.д.) рекомендуется указывать следующий текст и эмблему:

| __________________________ (описание деятельности) осуществляется на средства муниципального гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов |  |
| --- | --- |

Эмблему можно скачать на официальном портале Администрации города Омска

https://admomsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-goroda-omska/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-obschestvennyh-otnosheniy-i-sotsialnyh-voprosov/obschestvennye-otnosheniya/podderzhka-so-nko/  документ «03. Эмблема».

- Приглашать кураторов своего проекта (информацию необходимо получить в УООСВ) на все крупные мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта за 10 дней до мероприятия, для осуществления мониторинга за выполнением работ, предусмотренных календарным планом.

Этап 3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Победитель сообщает о крупных мероприятиях с целью мониторинга 
за ходом выполнения проекта.

Мероприятия должны отвечать следующим характеристикам:

- Наиболее яркие, показательные мероприятия в рамках проекта.

- В ходе посещения мероприятия должно быть ясно на какие нужды расходованы средства гранта (соответствие расходов заявленным целям и задачам).

- Само мероприятие, полученные куратором в ходе проведения мероприятия материалы (печатные издания, фотографии и другое) должны продемонстрировать значимость реализации проекта, его общественную полезность.

Информацию необходимо передать в управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска, а также отправить краткую информацию о мероприятии и пресс-релиз на электронную почту                   kgrant-omsk@mail.ru

Проинформировать необходимо не позднее, чем ЗА 10 ДНЕЙ 
до мероприятия!!!

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ПРЕСС-РЕЛИЗ

1. ЗАГОЛОВОК

Заголовок излагает суть новости, содержит главную мысль.

2. ПЕРВЫЙ АБЗАЦ – «ЛИД»

Лид должен содержать три ключевых элемента:

- что произойдет?		- где?		- когда?

3. Общая информация, необходимая для понимания новости.

4. ЦИТАТА (прямая речь организатора, партнера или благополучателя проекта). Цитаты часто выполняют ту же роль, что и «картинка» в телевизионном репортаже, придавая нашему рассказу достоверность и живость. Без цитат новость выглядит безжизненной.

Этап 4. ОТЧЕТЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сроки сдачи отчетов:

Отчеты предоставляются ежеквартально, не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала, после окончания реализации проекта - в течение 
15 календарных дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 
30 ноября 2025 года:

- отчеты за 2 квартал до 30 июня 2025 года;

- отчеты за 3 квартал до 30 сентября 2025 года;

- итоговые отчеты в течение 15 дней со дня окончания реализации проекта,
но не позднее 30 ноября 2025 года.

Первый отчет (заполняете приложение № 4 к Соглашению)

(предоставляется в управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска ул. Гагарина, 34, каб. 218, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 5 рабочих дней   до желаемой даты сдачи отчета) по телефону 78-77-63)

Если к моменту сдачи ежеквартальных отчетов показатели равны нулю, то отчеты предоставляются, но с показателями = 0!

!!!Примечание!!! По данному отчету Вы ориентируетесь на приложение № 2 
к Соглашению.

Наименование Получателя – полное название Вашей организации.

Периодичность: ежеквартально,

В столбцах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 данные соответствуют приложению № 2  Соглашения.

Варианты заполнения столбцов 9, 10, 11:

| Отчет за 2 или 3 квартал: | Проект уже реализован (итоговое мероприятие состоялось) | Проект будет реализован в следующем квартале (итоговое мероприятие не состоялось) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сдаете итоговый отчет ↓↓↓ | Столбец 9 | Столбец 10 | Столбец 11 |
|  |  | 0 | 0 | Реализация проекта продолжается |

| Итоговый отчет: | Проект реализован |  |  | Проект не реализован |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столбец 9 | Столбец 10 | Столбец 11 | Столбец 9 | Столбец 10 | Столбец 11 |
|  | 1 | 100% |  | 0 | 0 | Описываете причины, почему не удалось реализовать проект |

Руководитель Получателя – руководитель организации или его уполномоченное лицо.

Исполнитель – составитель отчета.

Руководителем и исполнителем может быть один человек.

Второй отчет (заполняете приложение № 5 к Соглашению)

(предоставляется в управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска ул. Гагарина, 34, каб. 218, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 5 рабочих дней   до желаемой даты сдачи отчета) по телефону 78-77-63)

!!!Примечание!!! По данному отчету Вы ориентируетесь на приложение № 3 
к Соглашению (пример заполнения на странице 9).

Руководитель Получателя – руководитель организации или его уполномоченное лицо.

Исполнитель – составитель отчета.

Руководителем и исполнителем может быть один человек.

Третий отчет (заполняете приложение № 6 к Соглашению)

(предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности управления делами Администрации города Омска (ул. Гагарина, 34, каб. 329) ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 5 рабочих дней до желаемой даты сдачи отчета) по телефону 78-77-24)

!!!Примечание!!! По данному отчету Вы ориентируетесь на приложение № 1 
к Соглашению (пример заполнения на странице 10).

Наименование Получателя – полное название Вашей организации.

Периодичность: ежеквартально,

В столбце 1 указывается порядковый номер статьи расходов.

Данные в столбцах 2 – 5  соответствуют приложению № 1 Cоглашения.

Данные в столбцах 6 – 9 соответствуют суммам, произведенных (фактических) расходов за отчетный период (либо по итогам реализации проекта).

Руководитель Получателя – руководитель организации или его уполномоченное лицо.

Исполнитель – составитель отчета.

Руководителем и исполнителем может быть один человек.

К ДАННОМУ ОТЧЕТУ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (в зависимости от утвержденных статей перечня затрат):

1. Если имеется статья перечня затрат, предусматривающая выплату вознаграждений по договорам гражданско-правового характера:

- копия договора гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг);

- копия ведомости начисления вознаграждения, страховых взносов, и иных платежей;

- копия расчетной ведомости на выплату вознаграждения;

- копия акта выполненных работ (оказанных услуг);

- копия платежных поручений, подтверждающих факт перечисления вознаграждения, перечисления страховых взносов, и иных платежей.

2. Если имеется статья перечня затрат, предусматривающая оказание услуг, выполнение работ:

- копия договора на оказание услуг (выполнение работ);

- копия счета (счета-фактуры); акта оказанных услуг (выполненных работ);

- копия платежного поручения подтверждающего факт оплаты оказанных услуг (выполненных работ);

- копия локального сметного расчета, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3); копия акта выполненных работ (унифицированная форма КС-2) (в случае строительных, монтажных и др. работ);

- копия путевого листа; копия маршрутного листа (в случае получения транспортных услуг);

- копия документа по оприходованию (постановка на бухгалтерский учет) товара;

- копия документа, подтверждающего выдачу товара.

3. Если имеется статья перечня затрат, предусматривающая приобретение призов:

- копия договора на поставку (изготовление) призов;

- копия счета (счета-фактуры);

- копия товарной накладной;

- копия платежного поручения подтверждающего факт оплаты поставки призов;

- копия документа по оприходованию (постановка на бухгалтерский учет) призов;

- копия приказов (положений, протоколов, решений и т.п.) комиссий 
об определении победителей конкурсов;

- копия ведомости на выдачу призов (ведомость должна содержать паспортные данные и подпись получателя).

4. Если имеется статья перечня затрат, предусматривающая приобретение основных средств, товарно-материальных ценностей (мебель, оборудование, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары и т.п.) (далее –  товар):

- копия договора на поставку товара;

- копия счета (счета-фактуры);

- копия товарной накладной;

- копия платежного поручения, подтверждающего факт оплаты поставки товара;

- копия документа по оприходованию (постановка на бухгалтерский учет) товара;

- копия документа, подтверждающего выдачу товара (в случае если товар израсходован).

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ 
НЕВОЗМОЖНА!!!

Получатель гранта вправе перераспределять (при необходимости) средства гранта без согласования с управлением делами в пределах 10 процентов от общей суммы гранта в рамках перечня затрат, являющегося приложением к заключенному соглашению.

Все копии документов, приложенные к отчету, должны быть заверены получателем гранта: «Копия верна: подпись/расшифровка подписи, печать».

В соответствии с положением о конкурсе муниципальных грантов срок реализации проекта – до 15 ноября 2025 года!

После 15 ноября 2025 года финансовые операции производиться не могут!

Средства, неизрасходованные до этого срока, подлежат возврату 
в бюджет города Омска!

Пример заполнения по Приложению № 4 к Соглашению

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов предоставления гранта

по состоянию на «30»  июня 2025 года

Наименование Получателя __ полное наименование организации___________________________________________________________________

Периодичность: ________Ежеквартально__

| № п/п | Наименование национального проекта (программы), структурного элемента государственной программы Омской области или муниципальной программы города Омска | Направление расходов |  | Результат предоставления гранта | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановые значения | Фактически достигнутые значения по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код по БК |  | Наименование | Код |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года № 777-п | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов | 12530 | Количество реализованных проектов на территории города Омска в соответствии с условиями настоящего соглашения | Единица | 642 | 1 | 0 | 0 | Реализация проекта продолжается |

Руководитель Получателя ___ __________________                                                       ________________________    _________._____

(уполномоченное лицо)		(должность)					                   (подпись)			          (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________     ________________________     ______________________________________

(должность)					                       (подпись)			                              (телефон)

«_____» _______________ 2025 года

Пример заполнения по Приложению № 5 к Соглашению

| ОТЧЕТ о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии по состоянию на «30» июня 2025 года |  | Коды |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | 2025 |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика | Из приложения № 3 |
| Наименование получателя субсидии_ полное наименование организации | Код причины постановки на учет в налоговом органе | Из приложения № 3 |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА | по Сводному реестру | Из приложения № 3 |
| Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы | номер лицевого счета |  |
| Наименование субсидии Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов | по Сводному реестру | Из приложения № 3 |
| Вид документа | по БК |  |
| Периодичность Ежеквартально | по БК | Из приложения № 3 |

| Наименование результата предоставления гранта, мероприятия | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Сведения об отклонениях (статус) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Код по ОКЕИ | Плановое | Фактическое | Прогнозное | Плановый | Фактический/ прогнозный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления субсидии: Количество реализованных проектов на территории города Омска |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 0 |  | 15.11.2025 По соглашению | 0 | Реализация проекта продолжается |
| Контрольная точка 1.1: Количество реализованных проектов на территории города Омска | КТ_0000000001 | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 0 |  | 15.11.2025 По соглашению | 0 | Реализация проекта продолжается |

Руководитель Получателя ___ __________________                                                       ________________________    _________._____

(уполномоченное лицо)		(должность)					                   (подпись)			          (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________     ________________________     ______________________________________

(должность)					                       (подпись)			                              (телефон)

«_____» _______________ 2025 года

Пример заполнения по Приложению № 6 к Соглашению

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант

на разработку и выполнение общественно полезного проекта на территории города Омска

___________________________________________________________

(наименование проекта)

на «_30 » _июня  2025 г.

Наименование Получателя: ___________________________________________________

полное наименование организации

Периодичность: _Ежеквартально______________________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятого знака) _________________

| № п/п | Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант | Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта |  |  |  |  |  | Неиспользованный остаток гранта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
|  |  | всего | из них |  | всего | из них |  |  |
|  |  |  | грант в форме субсидии | иные источники |  | грант в форме субсидии | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наименование (См. № 1 из соглашения) |  |  | Не заполняю |  |  | Не заполняю |  |
| 2 | Наименование (См. № 2 из соглашения) |  |  | Не заполняю |  |  | Не заполняю |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Получателя

(уполномоченное лицо)                 _________________________                        ____________                       _________________________

(должность)   	                          (подпись)	                 (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________ ___________________ _____________

(должность)        			(ФИО)        		(телефон)

«__» ___________ 2025 г.

Дополнительная итоговая информация

о выполнении Календарного плана реализации проекта на 
территории города Омска

________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

______________________________________________________________________

(название проекта)

Соглашение № __________ от ___________________

Размер гранта ______________________________

Размер собственных привлеченных средств и ресурсов: _______________________________________________________________________

Руководитель организации: _______________________________________________________________________

Руководитель проекта: _______________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________________________________________

Цель и задачи проекта: ______________________________________________________________________

Количество благополучателей: ____________________________________________

Описание мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения/дата мероприятия | Описание мероприятия, достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Отчет сдал 	_________________                ________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.

«___» _________________ 2025 год

!!!Примечание!!!

Дополнительная информация представляется обязательно в бумажном виде и на электронном носителе по итогам реализации проекта (один раз с итоговым отчетом)

В строках «Размер гранта», «Размер собственных привлеченных средств и ресурсов» необходимо указывать следующее:

- «Размер гранта» - сумма средств, предоставленная Администрацией города Омска (сумма гранта в соответствии с Соглашением);

- «Размер собственных привлеченных средств и ресурсов» - сумма средств, которые Вы действительно потратили на проект (средства спонсоров, партнеров, собственные средства, в том числе физический вклад в денежном эквиваленте).

В столбце 1 указываете порядковый номер мероприятий.

В столбце 2 указываете наименование проведенных мероприятий на отчетную дату.

В столбце 3 указываете срок исполнения или дату проведенных мероприятий на отчетную дату.

В столбце 4 описываете мероприятия, которые проведены в рамках проекта на отчетную дату (в соответствии с доработанным календарным планом). Описание должно содержать тематику мероприятия, количество участников, место проведения и что стало итогом мероприятия, чего удалось добиться, какие задачи, поставленные в проекте, получилось решить. Если мероприятия проводились в формате анкетирования, опроса и т.д., описываете результаты данных исследований. В случае, если какое-либо мероприятие не проведено в 4 столбце необходимо указать причину, почему не смогли его провести.

К ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- При наличии законченных результатов в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных сборников, статей, брошюр, афиш, пригласительных билетов, иллюстрированных, видео-, аудио- и других 
материалов – приложить их в копиях к данному отчету.

- Фотографии (кроме портретных фотографий детей) на электронном носителе, иллюстрирующие деятельность по проекту, с комментариями о том, что происходит на фото (от 2 до 5 штук).

Данный отчет Вы сдаете в каб. 218, ул. Гагарина, д. 34 дублируете на почту kgrant-omsk@mail.ru

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ отчеты предоставляются:

- ЕЖЕКВАРТАЛЬНО не позднее 30 числа последнего месяца 
отчетного квартала;

- ИТОГОВЫЙ – после полной реализации проекта

(в течение 15 дней со дня реализации проекта, но не позднее 
30 ноября 2025 года)

Управление делами Администрации города Омска

Яковенко Галина Викторовна – заместитель управляющего делами Администрации города Омска, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Администрации города Омска, главный бухгалтер управления делами Администрации города Омска

Тел: 78-77-04

Отдел бухгалтерского учета и отчетности управления делами 
Администрации города Омска

тел. 78-77-24

Управление общественных отношений и социальных вопросов

Администрации города Омска

Губина Алена Викторовна – начальник управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска

тел. 78-77-59

Корниенко Анна Олеговна – начальник отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска

тел. 78-77-92

Погребная Ирина Геннадьевна – главный специалист отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска, секретарь конкурсной комиссии

тел. 78-77-63         kgrant-omsk@mail.ru

Техническая поддержка системы «Электронный бюджет»

телефон: 8-800-350-02-18