Приложение № 2 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории города Омска

БЛОК-СХЕМА

сопровождения инвестиционных проектов на территории города Омска

Прием на рассмотрение инвестиционных проектов

- Предоставление Инициатору земельного участка, расположенного на территории города Омска и находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ

Инвестиционный проект, реализуемый (планируемый к реализации) на территории города Омска, включен в реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области

Подача Инициатором заявки по форме, согласно приложению № 1 к Регламенту

Уведомление Инициатора

о предоставлении неполной информации в заявке (2 рабочих дня)

да

нет

Закрепление за инвестиционным проектом менеджера

Проверка представленной Инициатором заявки на полноту информации (5 рабочих дней)

Включение инвестиционного проекта в реестр

Предоставление Инициатором недостающей для рассмотрения инвестиционного проекта информации (5 рабочих дней)

да

Размещение актуального реестра на официальном сайте Администрации города Омска

Проверка на соответствие сведений, представленных в Заявке, требованиям, предусмотренным пунктом 3.6 настоящего Регламента

да

Рассмотрение  инвестиционного проекта

Запрос заключений о целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта у профильных структурных подразделений Администрации города Омска (далее – СП АГ)

(2 рабочих дня)

Подготовка и направление заключений в департамент

(2 рабочих дня)

да

5 рабочих дней

Формирование и направление на согласование в СП АГ проекта

плана мероприятий (5 рабочих дней)

Подготовка сводного заключения о целесообразности/нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта (5 рабочих дней)

Проведение заседания Рабочей группы (10 рабочих дней)

Согласование проекта плана мероприятий (5 рабочих дней)

Утверждение плана мероприятий (3 рабочих дня)

да

нет

Принятие решения Рабочей группой о целесообразности (нецелесообразности) сопровождения инвестиционного проекта, либо о необходимости его доработки

Информирование Инициатора о принятом решении (5 рабочих дней)

Ведение реестра

Ежемесячная актуализация сведений, содержащихся в реестре, на основании доступных источников информации

Отражение актуальных сведений в реестре, размещенном на официальном сайте Администрации города Омска, по мере внесения новых/исключения инвестиционных проектов

Непредставление или представление Инициатором недостоверной (искаженной) информации, связанной с реализацией инвестиционного проекта

Утрата Инициатором соответствия требованиям, установленным пунктом 10 Регламента

Основания прекращения сопровождения проекта и исключения из реестра

Отказ Инициатора от Сопровождения инвестиционного проекта в соответствии с письменным заявлением (в свободной форме)

Принятие Администрацией города Омска решения о прекращении Сопровождения инвестиционного проекта в связи с изменениями Стратегии (Решение Омского городского Совета от 19 декабря 2018 года № 101 «Об утверждении Стратегии

социально-экономического развития города Омска до 2030 года»)

Прекращение сопровождения инвестиционного  проекта

Завершение реализации инвестиционного проекта либо приостановление его реализации

на неопределенный срок

Выявление недостоверных сведений в Заявке и прилагаемых к ней документах, представленных Инициатором

Исключение инвестиционного проекта из реестра и размещение актуального реестра на официальном сайте Администрации города Омска (5 рабочих дней)

Принятие решения о прекращении сопровождения инвестиционного проекта (5 рабочих дней)

Уведомление Инициатора о прекращении сопровождения инвестиционного проекта (3 рабочих дня)