- Проект

- ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

| Наименование муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| Участники муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2018 года по 31 декабря 2030 года |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства города Омска. Задачи муниципальной программы: 1) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 2) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий; 3) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем обеспечения благоустройства городских территорий, создания благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить 30 229 939 915,53 руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Омска – 14 566 342 314,26 руб.; - за счет средств областного бюджета – 3 921 183 998,30 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 11 611 700 318,86 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 130 713 284,11 руб.; в том числе по годам реализации: 1) в 2018 году – 351 551 858,08 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 37 295 525,74 руб.; - за счет средств областного бюджета – 89 072 552,08 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 205 927 447,92 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 19 256 332,34 руб.; 2) в 2019 году – 877 826 842,19 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 405 156 020,06 руб.; - за счет средств областного бюджета – 175 680 391,51 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 294 000 000,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 2 990 430,62 руб.; 3) в 2020 году – 1 091 380 803,93 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 744 467 440,15 руб.; - за счет средств областного бюджета – 112 034 214,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 234 220 000,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 659 149,78 руб.; 4) в 2021 году – 1 911 692 897,54 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 003 067 329,28 руб.; - за счет средств областного бюджета – 69 405 874,66 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 839 129 630,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 90 063,60 руб.; 5) в 2022 году – 4 368 532 552,77 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 377 041 734,46 руб.; - за счет средств областного бюджета – 613 808 272,97 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 2 377 070 511,82 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 612 033,52 руб.; 6) в 2023 году – 5 450 375 528,09 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 403 497 000,60 руб.; - за счет средств областного бюджета – 836 574 903,88 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 3 209 494 253,00 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 809 370,61 руб. (прогнозируемый объем); 7) в 2024 году – 3 873 543 591,65 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 432 965 771,15 руб.; - за счет средств областного бюджета – 278 028 393,59 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 2 162 549 426,91 руб.; 8) в 2025 году – 2 071 508 983,31 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 426 067 791,79 руб.; - за счет средств областного бюджета – 334 139 464,96 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 293 585 742,62 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17 715 983,94 руб. (прогнозируемый объем); 9) в 2026 году – 1 975 215 886,73 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 394 605 803,83 руб.; - за счет средств областного бюджета – 236 321 194,25 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 326 572 904,71 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17 715 983,94 руб. (прогнозируемый объем); 10) в 2027 году – 2 187 370 742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 458 337 474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294 029 684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417 287 600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17 715 983,94 руб. (прогнозируемый объем); 11) в 2028 году – 2 023 646 742,81руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 294 613 474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294 029 684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417 287 600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17 715 983,94 руб. (прогнозируемый объем); 12) в 2029 году – 2 023 646 742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 294 613 474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294 029 684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417 287 600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников –1 7715 983,94 руб. (прогнозируемый объем); 13) в 2030 году – 2 023 646 742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1 294 613 474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294 029 684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417 287 600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17 715 983,94 руб. (прогнозируемый объем). |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы (всего) | Объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы на 2019 – 2030 годы 127384,00 тыс. руб. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»; - «Благоустройство общественных территорий»; - «Чистый и уютный город»; - «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»; - «Развитие похоронного дела» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <*> | 1. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями. 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Омска. 3. Средняя обеспеченность населения зелеными насаждениями в расчете на 1 человека |

__________________

<*> – ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам и по итогам ее реализации приведены в приложении № 1
к муниципальной программе.