## Для Ф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска С.П. Фролов ________________________________________ "____" __________________ 2015 года
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска _______________________ С.П. Фролов "____" _____________ 2017 года
План капитального ремонта многоквартирных домов города Омска в рамках исполнения судебных решений на 2017 год
№ п/п в плане | Позиция по реестру | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв. м | Дата вынесения решения суда/утверждения мирового соглашения | Дата исполнения решения суда | Предоставлена отсрочка до | Организация, осуществляющая управление МКД | Подрядная организация | Округ | Приоритетный вид работ, определенный соглашением с взыскателем или Администрацией города Омска самостоятельно (либо по мировому соглашению) | График разработки сметной документации | Информация
[12 empty] | Вид работ | Сметная стоимость (предв-я) | Сметная стоимость (согл-я) | Сметная стоимость (без НДС) | График выполнения | На проверке в ДГХ | В УК | На согласовании | Согласована | № | Ход выполнения (выполенение, причины не выполнения) | Дата | Сумма | Оплата | Примечание
Работы выполнены, но не оплачены в 2016 году (осуществляется возврат средств в департамент)
- | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  |  |  |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО |  |  | Обследование стен, чердачного перекрытия, ПИР на тепловой узел, электроснабжение, водомерную рамку, строительно-монтажные работы по ХГВС, водоотведению, отоплению | 2619412.74 | [12 empty] | Акты приемки предоставлены в ДГХ в 2016 году.
- | 10 | ул. Учебная, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 8" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Подъезды | 581790.86
- | - | просп. Мира, д. 54 |  |  |  |  | ООО "УК Солнечный город" | ООО "Проминдустрия" | САО |  |  | Крыша (в т.ч. проектные работы) | 2616961.06
- | - | ул. Андрианова, д. 12, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Обследование балконов, проектные по фасаду | 36511.68
- | - | ул. Коммунальная, д. 15 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" |  | САО |  |  | Проектные по электрике и ВУ | 14076.26
- | 2 | просп. Культуры, д. 5 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Проектные по ТУ, электрике, обследование и проекты балконов | 42544.64
План на 2017 год
1 | 77 | просп. Мира, д. 57 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "СЭРС" | САО |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2027328.41 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года Работы частично выполнены в 2016 году. Соглашение на остаток субсидий.
2 | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  | 2013-02-18 | - |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО | Крыша, чердачные перекрытия, система электроснабжения | Разработана | Крыша, фасад, чердачное перекрытие, ремонт подъездов | 13000000 | [12 empty] | Поручение Мэра города Омска
3 | 95 | ул. Гусарова, д. 60а |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [12 empty] | Поручение Президента РФ
4 | 96 | ул. Гусарова, д. 60б |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Омспецоборудование" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [12 empty] | Поручение Президента РФ
5 | 62 | ул. Грозненская, д. 8а |  |  |  |  | ООО "УК ОмскДомСервис" |  | САО |  |  | Капитальный ремонт чердачных перекрытий | 800000 | [12 empty] | Аварийная ситуация (угроза обрушения)
6 | 65 | ул. Труда, д. 29 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Внутридомовые инженерные системы | 6000000 | [12 empty] | Поручение первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска
7 | 433 | просп. Менделеева, д. 29 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды | 846431.7 | [12 empty] | Мировое соглашение 2014 года. Работы выполнены частично в 2015 году. В 2016 году на данные работы никто не заявился.
8 | 1 | ул. Энтузиастов, д. 25 |  |  |  |  | ООО "ЖКО № 5" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад, подъезды и подвал | 3000000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2017 года (в работе)
9 | 581 | ул. Марка Никифорова, д. 2 |  |  |  |  | ООО "Уют-Центр" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша | 5400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года
10 | 30 | ул. 2-я Затонская, д. 27 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад | 1104485.33 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года
11 | 254 | просп. Менделеева, д. 28Б |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2000000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
12 | 407 | ул. Тюленина, д. 5Б |  |  |  |  | ООО "УК Управдом-1" (с 03.2017) | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение, подъезды | 2500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
13 | 5 | ул. 22-го Апреля, д. 7а |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2100000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
14 | 63 | ул. Химиков, д. 48 |  |  |  |  | ООО "УК "Управдом-7" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
15 | 55 | просп. Мира, д. 44 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2200000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
16 | 471 | просп. Мира, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК "Лукьяновка" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Лежаки системы отопления, тепловой узел, бойлер, окна в подъездах | 2800000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
17 | 50 | мкрн. "Входной", д. 18, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "Коммунсервис" | ООО "Простор-Строй" | ЛАО |  |  | Электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. газ плиты и ПУ) | 1500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
18 | 610 | ул. Заозерная, д. 11 |  |  |  |  | ООО "УК "Доверие" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша (мембрана) | 2300000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
19 | 106 | ул. Лаптева, д. 5 |  |  |  |  | ООО "УК Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша (мягкая, унифлекс) | 2300000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
20 | 338 | просп. Менделеева, д. 31 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды (в т.ч. окна и двери) | 1100000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
21 | 348 | мкр. Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 7 |  |  |  |  | ООО "УУКС" | ООО "Простор-Строй" | ОАО |  |  | Крыша | 1400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
22 | 36 | ул. 20-го Партсъезда, д. 50а |  |  |  |  | ООО "УК "Солнечный город" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Тепловой узел | 700000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
23 | 315 | ул. Осоавиахимовская, д. 187 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение | 900000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
24 | 129 | ул. Кучерявенко, д. 5 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Крыша | 2400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
25 | 300 | ул. Осоавиахимовская, д. 189 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | ХГВС | 1200000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
[12 empty] | ИТОГО: | 77989542.68
Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска ___________________________ Д.Н. Зярко
Н.Д. Машков

## Для С.П. Фролова (hidden)
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска С.П. Фролов ________________________________________ "____" __________________ 2015 года
План капитального ремонта многоквартирных домов города Омска в рамках исполнения судебных решений на 2017 год и оставшиеся мировые соглашения
№ п/п в плане | Позиция по реестру | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв. м | Дата вынесения решения суда/утверждения мирового соглашения | Дата исполнения решения суда | Предоставлена отсрочка до | Организация, осуществляющая управление МКД | Округ | Приоритетный вид работ, определенный соглашением с взыскателем или Администрацией города Омска самостоятельно (либо по мировому соглашению) | График разработки сметной документации | Информация
[11 empty] | Вид работ | Сметная стоимость (предв-я) | Сметная стоимость (согл-я) | Сметная стоимость (без НДС) | График выполнения | На проверке в ДГХ | В УК | На согласовании | Согласована | № | Дата | Сумма | Оплата | Примечание
Работы выполнены, но не оплачены в 2016 году
- | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  |  |  |  | ООО УК "Успех" | КАО |  |  | Обследование стен, чердачного перекрытия, ПИР на тепловой узел, электроснабжение, водомерную рамку, строительно-монтажные работы по ХГВС, водоотведению, отоплению | 2619412.74 | [11 empty] | Акты приемки предоставлены в ДГХ в 2016 году.
- | 10 | ул. Учебная, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 8" | ЦАО |  |  | Подъезды | 581790.86
- | - | просп. Мира, д. 54 |  |  |  |  | ООО "УК Солнечный город" | САО |  |  | Крыша | 2616961.06
- | - | ул. Андрианова, д. 12, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Обследование балконов, проектные по фасаду | 36511.68
- | - | ул. Коммунальная, д. 15 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Проектные по электрике и ВУ | 14076.26
- | 2 | просп. Культуры, д. 5 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Проектные по ТУ, электрике, обследование и проекты балконов | 42544.64
План проведения работ на 2017 год
1 | 77 | просп. Мира, д. 57 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2027328.41 | [11 empty] | Мировое соглашение 2015 года Работы частично выполнены в 2016 году. Соглашение на остаток субсидий.
2 | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  | 2013-02-18 | - |  | ООО УК "Успех" | КАО | Крыша, чердачные перекрытия, система электроснабжения | Разработана | Крыша, фасад, чердачное перекрытие, ремонт подъездов | 13000000 | [11 empty] | Поручение Мэра города Омска
3 | 95 | ул. Гусарова, д. 60а |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [11 empty] | Поручение Президента РФ
4 | 96 | ул. Гусарова, д. 60б |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [11 empty] | Поручение Президента РФ
5 | 62 | ул. Грозненская, д. 8а |  |  |  |  | ООО "УК ОмскДомСервис" | САО |  |  | Капитальный ремонт чердачных перекрытий | 800000 | [11 empty] | Аварийная ситуация (угроза обрушения)
6 | 65 | ул. Труда, д. 29 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ЛАО |  |  | Внутридомовые инженерные системы | 6000000 | [11 empty] | Поручение первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска
7 | 433 | просп. Менделеева, д. 29 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Подъезды | 846431.7 | [11 empty] | Мировое соглашение 2014 года. Работы выполнены частично в 2015 году. В 2016 году на данные работы никто не заявился.
8 | 1 | ул. Энтузиастов, д. 25 |  |  |  |  | ООО "ЖКО № 5" | САО |  |  | Фасад, подъезды и подвал | 3000000 | [11 empty] | Мировое соглашение на оплату (в работе)
9 | 581 | ул. Марка Никифорова, д. 2 |  |  |  |  | ООО "Уют-Центр" | САО |  |  | Крыша | 5400000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2015 года
10 | 30 | ул. 2-я Затонская, д. 27 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Фасад | 1104485.33 | [11 empty] | Мировое соглашение 2015 года
11 | 254 | просп. Менделеева, д. 28Б |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | САО |  |  | Крыша | 2000000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года
12 | 407 | ул. Тюленина, д. 5Б |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение, подъезды | 2500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года
13 | 5 | ул. 22-го Апреля, д. 7а |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | САО |  |  | Крыша | 2100000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года
14 | 63 | ул. Химиков, д. 48 |  |  |  |  | ООО "УК "Управдом-7" | САО |  |  | Крыша | 2500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года
[11 empty] | ВСЕГО: | 59175466.42
15 | 55 | просп. Мира, д. 44 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | САО |  |  | Крыша | 2200000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
16 | 471 | просп. Мира, д. 157 |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | САО |  |  | Лежаки системы отопления, тепловой узел, бойлер, окна в подъездах | 2800000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
17 | 50 | мкрн. "Входной", д. 18, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "Коммунсервис" | ЛАО |  |  | Электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. газ плиты и ПУ) | 1500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
18 | 610 | ул. Заозерная, д. 11 |  |  |  |  | ООО "УК "Доверие" | САО |  |  | Крыша (мембрана) | 2300000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
19 | 106 | ул. Лаптева, д. 5 |  |  |  |  | ООО "УК Еврокомфорт" | САО |  |  | Крыша (мягкая, унифлекс) | 2300000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
20 | 338 | просп. Менделеева, д. 31 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | САО |  |  | Подъезды (в т.ч. окна и двери) | 1100000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
21 | 348 | мкр. Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 7 |  |  |  |  | ООО "УУКС" | ОАО |  |  | Крыша | 1400000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
22 | 36 | ул. 20-го Партсъезда, д. 50а |  |  |  |  | ООО "УК "Солнечный город" | САО |  |  | Тепловой узел | 700000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
23 | 315 | ул. Осоавиахимовская, д. 187 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ЦАО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение | 900000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
24 | 129 | ул. Кучерявенко, д. 5 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ЛАО |  |  | Крыша | 2400000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
25 | 300 | ул. Осоавиахимовская, д. 189 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ЦАО |  |  | ХГВС | 1200000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
[11 empty] | ВСЕГО по резервному списку: | 18800000
Оставшиеся мировые соглашения (срок исполнения: 31.12.2018)
26 | 411 | ул. Гризодубовой, д. 6 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ЛАО |  |  | Электроснабжение и отопление | 1500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
27 | 488 | Авиагородок, д. 12 |  |  |  |  | ЗАО "Левобережье" | КАО |  |  | ХГВС в подвале, отопление в подвале, электроснабжение | 2100000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
28 | 586 | ул. Энергетиков, д. 7а |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Крыша из профлиста (с утеплителем на чердаке) и отмостка | 1130000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
29 | 20 | ул. Химиков, д. 12а |  |  |  |  | ООО "УК "Регионсервис" | САО |  |  | Крыша | 2900000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
30 | 326 | ул. 22-го Апреля, д. 6а |  |  |  |  | ООО "Управдом-4" | САО |  |  | Фасад | 2500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
31 | 118 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 65а |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | САО |  |  | Фасад | 1700000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
32 | 504 | ул. Чапаева, д. 83 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 1" | ЦАО |  |  | Отопление | 2500000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
33 | 466 | просп. Мира, д. 159 |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | САО |  |  | Фасад и подъезды (в том числе двери в тамбуры) | 2600000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
34 | 14 | ул. Пушкина, д. 136 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 8" | ЦАО |  |  | Фасад | 2900000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
35 | 107 | ул. Заозерная, д. 3а |  |  |  |  | ООО "УК "Управдом-7" | САО |  |  | Крыша | 1800000 | [11 empty] | Мировое соглашение 2016 года (вне текущего плана)
[11 empty] | ВСЕГО по резервному списку: | 21630000
[11 empty] | ИТОГО: | 99605466.42
30400000
22550917.03
4700000
#REF!
35100000
#REF!
Примечание: комплексному ремонту подлежат 3 многоквартирных дома; по отдельным видам работ - 1 многоквартирный дом; по мировым соглашениям - 31 многоквартирный дом, в том числе: 10 многоквартирных домов основного списка Плана капитального ремонта на 2017 год, 11 многоквартирных домов резервного списка данного Плана, 10 многоквартирных домов со сроком исполнения мировых соглашений в 2018 году. Общее количество многоквартирных домов, планируемых к исполнению в ближайшие два года - 35.

## План на 2017 год (hidden)
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска С.П. Фролов ________________________________________ "____" __________________ 2015 года
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска _______________________ С.П. Фролов "____" _____________ 2017 года
План капитального ремонта многоквартирных домов города Омска в рамках исполнения судебных решений на 2017 год
№ п/п в плане | Позиция по реестру | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв. м | Дата вынесения решения суда/утверждения мирового соглашения | Дата исполнения решения суда | Предоставлена отсрочка до | Организация, осуществляющая управление МКД | Подрядная организация | Округ | Приоритетный вид работ, определенный соглашением с взыскателем или Администрацией города Омска самостоятельно (либо по мировому соглашению) | График разработки сметной документации | Информация
[12 empty] | Вид работ | Сметная стоимость (предв-я) | Сметная стоимость (согл-я) | Сметная стоимость (без НДС) | График выполнения | На проверке в ДГХ | В УК | На согласовании | Согласована | № | Ход выполнения (выполенение, причины не выполнения) | Дата | Сумма | Оплата | Примечание
Работы выполнены, но не оплачены в 2016 году (осуществляется возврат средств в департамент)
- | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  |  |  |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО |  |  | Обследование стен, чердачного перекрытия, ПИР на тепловой узел, электроснабжение, водомерную рамку, строительно-монтажные работы по ХГВС, водоотведению, отоплению | 2619412.74 | [12 empty] | Акты приемки предоставлены в ДГХ в 2016 году.
- | 10 | ул. Учебная, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 8" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Подъезды | 581790.86
- | - | просп. Мира, д. 54 |  |  |  |  | ООО "УК Солнечный город" | ООО "Проминдустрия" | САО |  |  | Крыша (в т.ч. проектные работы) | 2616961.06
- | - | ул. Андрианова, д. 12, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Обследование балконов, проектные по фасаду | 36511.68
- | - | ул. Коммунальная, д. 15 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" |  | САО |  |  | Проектные по электрике и ВУ | 14076.26
- | 2 | просп. Культуры, д. 5 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Проектные по ТУ, электрике, обследование и проекты балконов | 42544.64
План на 2017 год
1 | 77 | просп. Мира, д. 57 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "СЭРС" | САО |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2027328.41 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года Работы частично выполнены в 2016 году. Соглашение на остаток субсидий.
2 | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  | 2013-02-18 | - |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО | Крыша, чердачные перекрытия, система электроснабжения | Разработана | Крыша, фасад, чердачное перекрытие, ремонт подъездов | 13000000 | [12 empty] | Поручение Мэра города Омска
3 | 95 | ул. Гусарова, д. 60а |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [12 empty] | Поручение Президента РФ
4 | 96 | ул. Гусарова, д. 60б |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Омспецоборудование" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | [12 empty] | Поручение Президента РФ
5 | 62 | ул. Грозненская, д. 8а |  |  |  |  | ООО "УК ОмскДомСервис" |  | САО |  |  | Капитальный ремонт чердачных перекрытий | 800000 | [12 empty] | Аварийная ситуация (угроза обрушения)
6 | 65 | ул. Труда, д. 29 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Внутридомовые инженерные системы | 6000000 | [12 empty] | Поручение первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска
7 | 433 | просп. Менделеева, д. 29 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды | 846431.7 | [12 empty] | Мировое соглашение 2014 года. Работы выполнены частично в 2015 году. В 2016 году на данные работы никто не заявился.
8 | 1 | ул. Энтузиастов, д. 25 |  |  |  |  | ООО "ЖКО № 5" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад, подъезды и подвал | 3000000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2017 года (в работе)
9 | 581 | ул. Марка Никифорова, д. 2 |  |  |  |  | ООО "Уют-Центр" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша | 5400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года
10 | 30 | ул. 2-я Затонская, д. 27 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад | 1104485.33 | [12 empty] | Мировое соглашение 2015 года
11 | 254 | просп. Менделеева, д. 28Б |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2000000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
12 | 407 | ул. Тюленина, д. 5Б |  |  |  |  | ООО "УК Управдом-1" (с 03.2017) | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение, подъезды | 2500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
13 | 5 | ул. 22-го Апреля, д. 7а |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2100000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
14 | 63 | ул. Химиков, д. 48 |  |  |  |  | ООО "УК "Управдом-7" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года
15 | 55 | просп. Мира, д. 44 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2200000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
16 | 471 | просп. Мира, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК "Лукьяновка" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Лежаки системы отопления, тепловой узел, бойлер, окна в подъездах | 2800000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
17 | 50 | мкрн. "Входной", д. 18, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "Коммунсервис" | ООО "Простор-Строй" | ЛАО |  |  | Электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. газ плиты и ПУ) | 1500000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
18 | 610 | ул. Заозерная, д. 11 |  |  |  |  | ООО "УК "Доверие" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша (мембрана) | 2300000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
19 | 106 | ул. Лаптева, д. 5 |  |  |  |  | ООО "УК Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша (мягкая, унифлекс) | 2300000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
20 | 338 | просп. Менделеева, д. 31 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды (в т.ч. окна и двери) | 1100000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
21 | 348 | мкр. Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 7 |  |  |  |  | ООО "УУКС" | ООО "Простор-Строй" | ОАО |  |  | Крыша | 1400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
22 | 36 | ул. 20-го Партсъезда, д. 50а |  |  |  |  | ООО "УК "Солнечный город" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Тепловой узел | 700000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
23 | 315 | ул. Осоавиахимовская, д. 187 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение | 900000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
24 | 129 | ул. Кучерявенко, д. 5 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Крыша | 2400000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
25 | 300 | ул. Осоавиахимовская, д. 189 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | ХГВС | 1200000 | [12 empty] | Мировое соглашение 2016 года (резерв)
[12 empty] | ИТОГО: | 77989542.68
Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска ___________________________ Д.Н. Зярко
Н.Д. Машков

## Сметы (hidden)
Информация по сметной документации по исполнению судебных актов об обязании Администрации города Омска
№ п/п | Мероприятие | Стоимость, руб.
1 | Общая стоимость бюджетных ассигнований | 58863800
2 | Произведена оплата по долгам 2016 года | 5911297.24
| Ассигнований с учетом оплаты долга: | 52952502.76 | Ход выполнения (выполенение, причины не выполнения)
3 | Сметная документация согласована | 46287665.17
4 | Сметная документация в ДФиК | 8341667.32
5 | Сметы в УК (на доработке или проверке) | 6443066.68
6 | Сметная документация на проверке в ДГХ | 0
7 | Сметная документация в разработке | 1600000
8 | Сметная документация по резерву | 20718342.43
9 | в т.ч. согласованной с ДФиК | 8971471.93
10 | В разработке по резерву | 5300000
| ИТОГО без резерва: | 62672399.17

## Для Д.Н. Зярко (hidden)
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска _______________________ С.П. Фролов "____" _____________ 2017 года
План капитального ремонта многоквартирных домов города Омска в рамках исполнения судебных решений на 2017 год
№ п/п в плане | Позиция по реестру | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв. м | Дата вынесения решения суда/утверждения мирового соглашения | Дата исполнения решения суда | Предоставлена отсрочка до | Организация, осуществляющая управление МКД | Подрядная организация | Округ | Приоритетный вид работ, определенный соглашением с взыскателем или Администрацией города Омска самостоятельно (либо по мировому соглашению) | График разработки сметной документации
[12 empty] | Виды работ | Сметная стоимость (предв-я) | Вид работ | Сметная стоимость (предв-я) | Сметная стоимость (согл-я) | Сметная стоимость (без НДС) | График выполнения | Соглашение о предоставлении субсидий | Сумма по соглашению | Оплата | Ход выполнения (выполенение, причины не выполнения) | Примечание
Работы выполнены, но не оплачены в 2016 году (осуществляется возврат средств в департамент)
- | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  |  |  |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО |  |  | Обследование стен, чердачного перекрытия, ПИР на тепловой узел, электроснабжение, водомерную рамку, строительно-монтажные работы по ХГВС, водоотведению, отоплению | 2619412.74 | Обследование стен, чердачного перекрытия, ПИР на тепловой узел, электроснабжение, водомерную рамку, строительно-монтажные работы по ХГВС, водоотведению, отоплению | - | 2619412.74 | - |  | № 907-26/2017 от 16.02.2017 | 2619412.74 | 2619412.74 |  | Средства перечислены УК
- | 10 | ул. Учебная, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК Жилищник 8" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Подъезды | 581790.86 | Подъезды | - | 581790.86 | - |  | № 907-24/2017 от 16.02.2017 | 581790.86 | 581790.86 |  | Средства перечислены УК
- | - | просп. Мира, д. 54 |  |  |  |  | ООО "УК Солнечный город" | ООО "Проминдустрия" | САО |  |  | Крыша | 2616961.06 | Крыша | - | 2616961.06 | - |  | № 907-25/2017 от 16.02.2017 | 2616961.06 | 2616961.06 |  | Средства перечислены УК
- | - | ул. Андрианова, д. 12, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Проектные по фасаду | 36511.68 | Проектные по фасаду | - | 36511.68 | - |  | № 907-28/2017 от 28.02.2017 | 36511.68 | 36511.68 |  | Средства перечислены УК
- | - | ул. Коммунальная, д. 15 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" |  | САО |  |  | ПИР по электрике и ВУ | 14076.26 | ПИР по электрике и ВУ | - | 14076.26 | - |  | № 907-29/2017 от 28.02.2017 | 14076.26 | 14076.26 |  | Средства перечислены УК
- | 2 | просп. Культуры, д. 5 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | - | САО |  |  | Проектные по ТУ, электрике, обследование и проекты балконов | 42544.64 | Проектные по ТУ, электрике, обследование и проекты балконов | - | 42544.64 | - |  | № 907-55/2017 от 05.04.2017 | 42544.64 | 42544.64 |  | Средства перечислены УК Доп. соглашение на согласовании
План на 2017 год
1 | 77 | просп. Мира, д. 57 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "СЭРС" | САО |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2031820.67 | Крыша | 1918039.66 | 1918039.66 |  |  | № 907-23/2017 от 14.02.2017 | 1983285.87 | 0 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату
[14 empty] | Крыша (доп.) | 101690.25 | 95507.74
[8 empty] | ООО "СЭРС" | [5 empty] | ВСЕГО: | 2019729.91 | 2013547.4 | -
2 | 8 | ул. Авиагородок, д. 6 |  | 2013-02-18 | - |  | ООО УК "Успех" | ООО "Омспецоборудование" | КАО | Крыша, чердачные перекрытия, система электроснабжения | Разработана | Крыша, фасад, чердачное перекрытие, ремонт подъездов | 13000000 | Крыша | 5756859.88 | 4621936.1 | 3916895 |  | № 907-59/2017 от 18.04.2017 | 4621936.1 | 1386580.83 |  | Поручение Мэра города Омска К работам приступили с 10.05.2017
[14 empty] | Чердачное перекрытие | 3397715.49 | 2653650.98 | 2248856.76 |  | № 907-49/2017 от 31.03.2017 | 2653650.98 | 796095.29
[14 empty] | Фасад | 9154397.52 | 6155853.5 | 5216825 |  | № 907-48/2017 от 29.03.2017 | 6155853.5 | 1846756.05
[14 empty] | Фасад, доп. смета | 664126.42 | 389442.48 | 321610 |  | № 907-75/2017 от 12.05.2017 | 389442.48 | 0
[14 empty] | Подъезды | 1143866.65 | 888354.72 | 752842.98 |  | № 907-81/2017 от 23.05.2017 | 888354.72 | 0
[14 empty] | ВСЕГО: | 20116965.96 | 14709237.78
3 | 95 | ул. Гусарова, д. 60а |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | Обследование чердачного перекрытия | 14184.78 | 14184.78 | 12021 |  | № 907-37/2017 от 17.03.2017 | 12021 | 4255.43 |  | К работам приступили с 10.05.2017 (внутридомовые инженерные системы)
[14 empty] | ПИР на электроснабжение | 9067.93 | 9067.93 | 7684.69 |  | № 907-41/2017 от 22.03.2017 | 9067.93 | 2720.38
[14 empty] | Крыша | 2640878.94 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | ХГВС | 155778.88 | 155452.02 | 131739 |  | № 907-50/2017 от 03.04.2017 | 155452.02 | 46635.61
[14 empty] | Отопление | 876685.72 | 747967.78 | 633871 |  | № 907-52/2017 от 03.04.2017 | 747967.78 | 224390.33
[14 empty] | Электроснабжение | 262793.08 | 214664.42 | 181919 |  | № 907-65/2017 от 26.04.2017 | 214664.42 | 0
[14 empty] | Цоколь, отмостка, козырьки, подъезды | 635153.88 |  |  |  | Смета на доработке в УК
[14 empty] | ПИР на чердачные перекрытия | 58941.55 | 39509.94 | 33483 |  | № 907-69/2017 от 03.05.2017 | 33483 | 0
[14 empty] | Чердачные перекрытия | 1444608.27 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | ПИР на ТУ | 9695.93 | 9695.93 | 8216.89 |  | № 907-51/2017 от 03.04.2017 | 9695.93 | 2908.78
[14 empty] | Помещение ТУ | 595232.12 |  |  |  | Смета на доработке в УК
[14 empty] | Теплосети от теплового узла | 874583.96 | 629770.72 | 533704 |  | № 907-64/2017 от 26.04.2017 | 629770.72 | 5879.12
[14 empty] | Тепловой узел | 153854.3 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | ВСЕГО: | 7731459.34 | 1820313.52
4 | 96 | ул. Гусарова, д. 60б |  |  |  |  | ООО "УК "Сентябрь" | ООО "Омспецоборудование" | ЦАО |  |  | Крыша, чердачное перекрытие, цоколь, отмостка, козырьки, подъезды, внутридомовые инженерные системы (кроме водоотведения) | 6000000 | Обследование чердачного перекрытия | 14240.24 | 14240.24 | 12068 |  | № 907-38/2017 от 17.03.2017 | 12068 | 4272.07 |  | К работам приступили с 10.05.2017 (внутридомовые инженерные системы)
[14 empty] | ПИР на электроснабжение | 11672.36 | 9078.51 | 7693.65 |  | № 907-42/2017 от 22.03.2017 | 9078.51 | 2723.55
[14 empty] | ХГВС | 223755.14 | 210989.9 | 178805 |  | № 907-44/2017 от 28.03.2017 | 210989.9 | 63296.97
[14 empty] | Отопление | 1200654.72 | 1033530.14 | 878873 |  | № 907-46/2017 от 28.03.2017 | 1033530.14 | 310059.04
[14 empty] | Крыша | 2640878.94 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | Электроснабжение | 181561.88 | 167203.64 | 141698 |  | № 907-76/2017 от 15.05.2017 | 167203.64 | 0
[14 empty] | Приемосдаточные по электрике | 16838.6 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | Цоколь, отмостка, козырьки, подъезды | 655582.04 |  |  |  | Смета на доработке в УК
[14 empty] | ПИР на чердачные перекрытия | 59010.27 | 39555.96 | 33522 |  | № 907-68/2017 от 03.05.2017 | 33522 | 0
[14 empty] | Чердачные перекрытия | 1444608.27 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК
[14 empty] | ВСЕГО: | 6448802.46 | 1474598.39
5 | 62 | ул. Грозненская, д. 8а |  |  |  |  | ООО "УК ОмскДомСервис" |  | САО |  |  | Капитальный ремонт чердачных перекрытий | 800000 | Проектирование чердачных перекрытий | 36848 | 36848 | 31227.12 |  | № 907-33/2017 от 03.03.2017 | 36848 | 11054.4 |  | Аварийная ситуация Организация занимается проектированием чердачных перекрытий
6 | 65 | ул. Труда, д. 29 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Внутридомовые инженерные системы | 6000000 | ПИР на ТУ | 30807 | 16871 | 16871 |  | № 907-34/2017 от 09.03.2017 | 16871 | 5061.3 |  | ТУ - в разработке
[14 empty] | ХГВС | 1377324.32 | 1220826.82 | 1034599 |  | № 907-84/2017 от 23.05.2017 | 1220826.82 | 0
[14 empty] | ПИР по электрике | 18003.24 | 18003.24 | 15256.98 |  | № 907-56/2017 от 10.04.2017 | 18003.24 | 5400.97
[14 empty] | Электроснабжение | 1050458.42 | 860478.42 | 729219 |  | № 907-85/2017 от 23.05.2017 | 860478.42 | 0
[14 empty] | Приемосдаточные испытания | 117702.64 | 54393.28 | 46096 |  | № 907-87/2017 от 23.05.2017 | 54393.28 | 0
[14 empty] | Отопление | 3124314.32 | 2835607.26 | 2403057 |  | № 907-86/2017 от 23.05.2017 | 2835607.26 | 0
[14 empty] | Тепловой узел |  |  |  |  | Смета в разработке
[14 empty] | ВСЕГО: | 5718609.94 | 5006180.02
7 | 433 | просп. Менделеева, д. 29 |  |  |  |  | ООО "ЖКХ "Сервис" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды | 846431.7 | Подъезды | 930090.16 | 846431.7 | 717315 |  | № 907-90/2017 от 25.05.2017 | 846431.7 | 0 |  | Соглашение заключено
8 | 1 | ул. Энтузиастов, д. 25 |  |  |  |  | ТСН "Энтузиастов,25" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад, подъезды и подвал | 3000000 | Фасад | - | 2009971.05 | - |  | № 907-45/2017 от 28.03.2017 | 2009971.05 | 0 |  | К работам (фасад, отмостка) приступили с 10.05.2017
[14 empty] | Отмостка | 632134.26 | 446246.5 | 378175 |  | № 907-67/2017 от 03.05.2017 | 446246.5 | 0
[14 empty] | Подвал и лестничные клетки (оплата) | 1042456.84 | 703718.32 | 595524 |  | Соглашение не будет заключено
[14 empty] | ВСЕГО: | 1042456.84 | 3159935.87
9 | 581 | ул. Марка Никифорова, д. 2 |  |  |  |  | ООО "Уют-Центр" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша | 5400000 | Крыша | 5801916.04 | 5198426.28 | 4405446 |  | № 907-47/2017 от 29.03.2017 | 5198426.28 | 1559527.88 |  | К работам приступили с 20.05.2017
10 | 30 | ул. 2-я Затонская, д. 27 |  |  |  |  | ООО "УК "Еврокомфорт САО" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Фасад | 1104485.33 | Фасад | 1459026.95 | 1104485.33 | 936004.52 |  | № 907-58/2017 от 18.04.2017 | 1104485.33 | 0 |  | Подрядная организация ждет аванс
11 | 254 | просп. Менделеева, д. 28Б |  |  |  |  | ООО "Управдом-1" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2000000 | Крыша | 4557098.64 |  |  |  | Смета на доработке в УК |  |  |  | Смета на доработке в УК Недостаточно ассигнований
12 | 407 | ул. Тюленина, д. 5Б |  |  |  |  | ООО "УК Управдом-1" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Холодное и горячее водоснабжение, подъезды | 2500000 | Подъезды | 3475187.32 | 1917955.48 | 1625386 |  | Разработка соглашения приостановлена |  |  |  | Недостаточно ассигнований
[14 empty] | ХГВС (подвал) | 755983.52 | 747737.68 | 633676 |  | Разработка соглашения приостановлена
[14 empty] | ХГВС (этажи) | 671150.96 | 685061.98 | 580561 |  | Разработка соглашения приостановлена
[14 empty] | ВСЕГО: | 4902321.8 | 3350755.14
13 | 5 | ул. 22-го Апреля, д. 7а |  |  |  |  | ООО "УК Еврокомфорт" | ООО "СЭРС" | САО |  |  | Крыша | 2100000 | Крыша | 3154509.38 | 2953043.85 | 2502579.53 |  | № 907-61/2017 от 20.04.2017 | 2953043.85 | 885913.16 |  | Работы ведутся с 10.05.2017
14 | 63 | ул. Химиков, д. 48 |  |  |  |  | ООО "УК "Управдом-7" | ООО "СЭРС" | САО |  |  | Крыша | 2500000 | Крыша | 5442521.02 | 5317580.21 | 4506423.91 |  | Соглашение в разработке |  |  |  | Прорабатывается вопрос с УК
15 | 55 | просп. Мира, д. 44 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша | 2200000 | Крыша | 3405210.96 | 3049741.86 | 2584527 |  | Соглашение согласовано и подписано. Ждем финансирование |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
16 | 471 | просп. Мира, д. 157 |  |  |  |  | ООО "УК "Лукьяновка" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Лежаки системы отопления, тепловой узел, бойлер, окна в подъездах | 2800000 | ПИР на ТУ | 23074.9 | 23074.9 | 19555 |  | Соглашение в разработке |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
[14 empty] | Отопление (подвал) | 938293.52 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ
[14 empty] | Устройство ТУ (ограждение и основание) | 81646.56 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ
[14 empty] | Окна в подъездах | 493300.18 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ
[15 empty] | 1536315.16 | 23074.9
17 | 50 | мкрн. "Входной", д. 18, корп. 1 |  |  |  |  | ООО "Коммунсервис" | ООО "Простор-Строй" | ЛАО |  |  | Электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. газ плиты и ПУ) | 1500000 | ПИР на газоснабжение | 61295.04 | 61295.04 | 51944.95 |  | № 907-62/2017 от 24.04.2017 | 61295.04 | 0 |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Соглашения на ПИР заключены На СМР нет ассигнований
[14 empty] | ПИР на электроснабжение | 17162.62 | 17162.62 | 14544.59 |  | № 907-63/2017 от 24.04.2017 | 17162.62 | 0
[14 empty] | ВСЕГО: | 78457.66 | 78457.66
18 | 610 | ул. Заозерная, д. 11 |  |  |  |  | ООО "УК "Доверие" | ООО "Омспецоборудование" | САО |  |  | Крыша (мембрана) | 2300000 | Крыша (мембрана) |  |  |  |  | Смета в разработке |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Дефектовка проверена. Смета в разработке Нет ассигнований
19 | 106 | ул. Лаптева, д. 5 |  |  |  |  | ООО "УК Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Крыша (мягкая, унифлекс) | 2300000 | Крыша (унифлекс) | 4548125.92 |  |  |  | Смета на проверке в ДФиК |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Смета на проверке в ДФиК Нет ассигнований
20 | 338 | просп. Менделеева, д. 31 |  |  |  |  | ООО "Еврокомфорт" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Подъезды (в т.ч. окна и двери) | 1100000 | Подъезды (в т.ч. окна и двери) | 4339746.18 | 2454556.94 | 2080133 |  | Смета согласована. Ждем финансирование |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
[14 empty] | Козырьки входные | 179520.48 | 137498.32 | 116524 |  | Смета согласована. Ждем финансирование
[14 empty] | Отмостка | 466773.78 | 420501.26 | 356357 |  | Смета согласована. Ждем финансирование
[14 empty] | ВСЕГО: | 4986040.44 | 3012556.52
21 | 348 | мкр. Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 7 |  |  |  |  | ООО "УУКС" | ООО "СЭРС" | ОАО |  |  | Крыша | 1400000 | Крыша | 2582779.78 | 2203367.83 | 1867260.87 |  | Смета согласована. Ждем финансирование |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
22 | 36 | ул. 20-го Партсъезда, д. 50а |  |  |  |  | ООО "УК "Солнечный город" | ООО "Простор-Строй" | САО |  |  | Тепловой узел | 700000 | ПИР на ТУ | 18931.06 | 18931.06 | 16043.27 |  | № 907-70/2017 от 04.05.2017 | 18931.06 | 0 |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Соглашение на ПИР заключено На СМР нет ассигнований
[14 empty] | СМР на ТУ | 636887.97 | 585342.1 | 503172 |  | Смета согласована. Ждем финансирование
[14 empty] | ВСЕГО: | 655819.03 | 604273.16
23 | 315 | ул. Осоавиахимовская, д. 187 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | ХГВС | 900000 | ХГВС | 430735.4 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
24 | 129 | ул. Кучерявенко, д. 5 |  |  |  |  | ООО "Труд" | ООО "Омспецоборудование" | ЛАО |  |  | Крыша | 2400000 | Крыша | 4649410.04 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
25 | 300 | ул. Осоавиахимовская, д. 189 |  |  |  |  | ООО "Комфортное жилье" | ООО "Простор-Строй" | ЦАО |  |  | ХГВС | 1200000 | ХГВС | 605358.88 |  |  |  | Смета на проверке в ДГХ |  |  |  | Мировое соглашение 2016 года (резерв) Нет ассигнований
[12 empty] | ИТОГО: | 77994034.94 |  | 92840609.71 | 55962855.42 | 44019806.71 |  |  | 43581357.33 | 13074828.4

## Реестр 2024
Реестр многоквартирных домов города Омска, капитальный ремонт которых необходимо произвести в рамках исполнения судебных решений по состоянию на 15.02.2024
Позиция в реестре в 2024 году | Адрес многоквартирного дома
1 | просп. Культуры, д. 5
2 | просп. К.Маркса, д. 6
3 | пос. Светлый, ул. Маргелова, д. 181
4 | ул. Авиагородок, д. 6
5 | мкр. Крутая Горка, ул. Российская, д. 9
6 | ул. Багратиона, д. 23а
7 | ул. Малунцева, д. 11а
8 | ул. Глинки, д. 1
9 | ул. Энергетиков, д. 4
10 | ул. Красный Путь, д. 127
11 | ул. Багратиона, д. 29
12 | ул. Малунцева, д. 5а
13 | ул. 9-я Дунайская, д. 52
14 | ул. 21-я Амурская, д. 28д
15 | ул. Ермолаева, д. 4
16 | ул. 20-го Партсъезда, д. 51а
17 | Кирпичный завод № 6, д. 9
18 | ул. 24-я Северная, д. 172Б
19 | ул. Волкова, д. 5а
20 | РВ-49, д. 3
21 | ул. 19-го Партсъезда, д. 3
22 | ул. Заозерная, д. 14
23 | ул. Красногвардейская, д. 59
24 | просп. Мира, д. 34г
25 | просп. Мира, д. 98Б
26 | ул. Андрианова, д. 2
27 | ул. Лаптева, д. 3
28 | просп. К.Маркса, д. 45
29 | ул. Магистральная, д. 59
30 | ул. Волховстроя, д. 5
31 | ул. Белозерова, д. 13
32 | ул. Граничная, д. 3
33 | ул. Нефтезаводская, д. 3
34 | ул. Орджоникидзе, д. 12
35 | ул. Лукашевича, д. 21, корп. 2
36 | просп. Мира, д. 70
37 | ул. Магистральная, д. 82
38 | просп. Мира, д. 68
39 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 61а
40 | ул. СибНИИСХоз, д. 75
41 | ул. 19-го Партсъезда, д. 22а
42 | ул. Маяковского, д. 19
43 | просп. Мира, д. 21
44 | ул. Малунцева, д. 19
45 | просп. Королева, д. 14Б
46 | ул. Малунцева, д. 15
47 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 91Б
48 | ул. 19-го Партсъезда, д. 15
49 | ул. 19-го Партсъезда, д. 17
50 | ул. 9-я Дунайская, д. 27
51 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 91
52 | ул. Нефтезаводская, д. 10
53 | проезд Тимуровский, д. 4
54 | ул. Серова, д. 1а
55 | ул. Серова, д. 12
56 | ул. Голика, д. 2
57 | ул. И.Алексеева, д. 8
58 | ул. Октябрьская, д. 110
59 | ул. Добровольского, д. 4
60 | ул. Ленина, д. 6
61 | Иртышская Набережная, д. 42
62 | ул. Серова, д. 9
63 | ул. Маркова, д. 2
64 | Иртышская Набережная, д. 35
65 | ул. Серова, д. 24а
66 | ул. Бородина, д. 41
67 | ул. Орджоникидзе, д. 268а
68 | просп. Мира, д. 44а
69 | ул. Фрунзе, д. 57
70 | ул. Тварковского, д. 4а
71 | ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 6
72 | ул. Химиков, д. 53
73 | ул. Бородина, д. 39
74 | ул. Труда, д. 17
75 | ул. Ак. Павлова, д. 27
76 | ул. Вокзальная, д. 27
77 | ул. Карбышева, д. 3
78 | пер. Красный, д. 1
79 | ул. Серова, д. 13
80 | ул. 19-го Партсъезда, д. 24
81 | просп. Мира, д. 56
82 | ул. Лукашевича, д. 15Б
83 | просп. К.Маркса, д. 37
84 | ул. Красный Путь, д. 80
85 | ул. 20-го Партсъезда, д. 54а
86 | ул. Малая Ивановская, д. 60
87 | ул. Энергетиков, д. 69а
88 | просп. Мира, д. 38а
89 | ул. 10-я Ленинская, д. 4
90 | ул. Бородина, д. 44а
91 | ул. Малунцева, д. 12
92 | ул. Энтузиастов, д. 35
93 | просп. Мира, д. 38г
94 | ул. 20-го Партсъезда, д. 39
95 | ул. СибНИИСХоз, д. 1
96 | ул. 20-го Партсъезда, д. 5
97 | ул. Нефтезаводская, д. 36а
98 | ул. Красный Путь, д. 135
99 | ул. Заозерная, д. 13
100 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 59а
101 | ул. Нефтезаводская, д. 33
102 | просп. Мира, д. 23
103 | ул. Энергетиков, д. 31а
104 | ул. Андрианова, д. 10
105 | просп. Мира, д. 24
106 | бульвар Петухова, д. 1
107 | ул. 20-го Партсъезда, д. 51
108 | ул. Долгирева, д. 15
109 | ул. Ишимская, д. 20
110 | ул. Круговая, д. 8а
111 | ул. Светлая, д. 1
112 | просп. Мира, д. 161
113 | ул. 20-го Партсъезда, д. 4
114 | ул. 3-я Любинская, д. 11
115 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 77
116 | бульвар Петухова, д. 3
117 | ул. Строителей, д. 6
118 | просп. Королева, д. 12а
119 | ул. 20 лет РККА, д. 19, корп. 3
120 | ул. Магистральная, д. 74
121 | ул. Светлая, д. 4, корп. 2
122 | ул. Лобкова, д. 20
123 | ул. Волочаевская, д. 15а
124 | просп. Менделеева, д. 24а
125 | ул. Магистральная, д. 60
126 | ул. 19-го Партсъезда, д. 26
127 | ул. Революционная, д. 18
128 | просп. Мира, д. 8а
129 | просп. Мира, д. 55в
130 | просп. Мира, д. 38
131 | ул. 22-го Апреля, д. 7
132 | ул. Труда, д. 9а
133 | ул. Малунцева, д. 24
134 | ул. Волкова, д. 13
135 | ул. Магистральная, д. 66а
136 | ул. Магистральная, д. 68
137 | ул. 27-я Северная, д. 3
138 | ул. 19-го Партсъезда, д. 19а
139 | ул. Магистральная, д. 11
140 | Иртышская Набережная, д. 36
141 | просп. Культуры, д. 3
142 | просп. Мира, д. 53
143 | ул. Ак. Павлова, д. 31
144 | ул. Красный Путь, д. 70
145 | просп. Мира, д. 36
146 | ул. Грозненская, д. 16
147 | ул. Светлая, д. 4, корп. 1
148 | ул. Химиков, д. 10а
149 | ул. Авиагородок, д. 38
150 | ул. 2-я Любинская, д. 2а
151 | ул. Энергетиков, д. 28
152 | ул. Нефтезаводская, д. 19
153 | ул. Андрианова, д. 36
154 | ул. 3-я Любинская, д. 13Б
155 | ул. Лукашевича, д. 15г
156 | ул. Лукашевича, д. 15
157 | ул. Лукашевича, д. 19
158 | ул. Красный Путь, д. 80а
159 | ул. Заозерная, д. 11в
160 | ул. 3-я Любинская, д. 13а
161 | ул. Торговая, д. 25
162 | ул. Грозненская, д. 18
163 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 91а
164 | ул. Челюскинцев, д. 98
165 | ул. Авиагородок, д. 7а
166 | ул. Фрунзе, д. 67
167 | ул. Магистральная, д. 68а
168 | ул. 21-я Амурская, д. 18
169 | ул. 20-го Партсъезда, д. 29
170 | ул. 2-я Кировская, д. 107
171 | просп. Королева, д. 12Б
172 | ул. Декабристов, д. 130
173 | ул. Малиновского, д. 9
174 | ул. Добролюбова, д. 4
175 | ул. Серова, д. 14
176 | ул. Путилова, д. 7а
177 | просп. Королева, д. 2а
178 | просп. Мира, д. 61а
179 | пос. Большие Поля, ул. Центральная, д. 8
180 | ул. Серова, д. 16
181 | просп. Мира, д. 43
182 | ул. Красный Путь, д. 145а
183 | ул. 19-го Партсъезда, д. 19
184 | ул. Магистральная, д. 38
185 | ул. 19-го Партсъезда, д. 21Б
186 | пос. Козицкого, д. 3
187 | ул. Менжинского, д. 1в
188 | ул. Орджоникидзе, д. 281
189 | ул. Бархатовой, д. 1а
190 | ул. Герцена, д. 17
191 | ул. Красный Путь, д. 12
192 | ул. 19-го Партсъезда, д. 21а
193 | ул. Магистральная, д. 19
194 | ул. Красный Путь, д. 82а
195 | просп. Мира, д. 35
196 | ул. Арсеньева, д. 10Б
197 | ул. 22-го Апреля, д. 55
198 | ул. Яковлева, д. 7
199 | пос. Козицкого, д. 4
200 | ул. Заозерная, д. 12
201 | ул. Малунцева, д. 2
202 | ул. Профинтерна, д. 19
203 | ул. Нефтезаводская, д. 13а
204 | ул. 2-я Любинская, д. 13
205 | Комсомольский городок, д. 8
206 | ул. 3-я Автомобильная, д. 1
207 | ул. Профинтерна, д. 26
208 | ул. Ленина, д. 24
209 | ул. Красный Путь, д. 139
210 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 109а
211 | ул. Бетховена, д. 25
212 | ул. Федора Крылова, д. 4
213 | ул. Авиагородок, д. 34
214 | просп. Мира, д. 57а
215 | ул. Бородина, д. 43
216 | просп. Мира, д. 16
217 | ул. Малунцева, д. 17а
218 | ул. Волгоградская, д. 30б
219 | ул. Герцена, д. 13
220 | ул. Орджоникидзе, д. 16
221 | просп. К.Маркса, д. 84
222 | просп. К.Маркса, д. 79
223 | ул. Славянская, д. 1
224 | ул. Красный Путь, д. 79
225 | ул. Волочаевская, д. 19г
226 | ул. Труда, д. 5
227 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 57
228 | ул. Лобкова, д. 3
229 | ул. Пушкина, д. 37
230 | ул. Краснознаменная, д. 23
231 | ул. Стрельникова, д. 7
232 | ул. Чапаева, д. 81
233 | ул. Энергетиков, д. 63
234 | ул. Карбышева, д. 40
235 | ул. Труда, д. 1
236 | ул. Красный Путь, д. 26а
237 | ул. Ленина, д. 8
238 | просп. Мира, д. 14а
239 | ул. 1-я Барнаульская, д. 160
240 | ул. Братская, д. 5
241 | ул. Нефтезаводская, д. 30
242 | ул. Спартаковская, д. 8
243 | просп. Мира, д. 90
244 | пос. Козицкого, д. 1
245 | ул. 5-я Северная, д. 197
246 | ул. В.Горячева, д. 6б
247 | ул. 20-го Партсъезда, д. 49а
248 | просп. Культуры, д. 6
249 | ул. Тюленина, д. 3Б
250 | ул. Серова, д. 5
251 | просп. Мира, д. 34а
252 | ул. Багратиона, д. 3
253 | ул. Челюскинцев, д. 83
254 | просп. Мира, д. 76
255 | ул. Малунцева, д. 3
256 | ул. Строителей, д. 2
257 | ул. Маяковского, д. 21
258 | ул. Глинки, д. 2а
259 | пос. Козицкого, д. 7
260 | ул. Орджоникидзе, д. 279
261 | ул. Малунцева, д. 25
262 | ул. Кемеровская, д. 4
263 | ул. Энтузиастов, д. 11
264 | ул. Челюскинцев, д. 83а
265 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 59
266 | ул. Пономаренко, д. 2
267 | ул. Малунцева, д. 5
268 | ул. 19-го Партсъезда, д. 21
269 | ул. Волочаевская, д. 19ж
270 | ул. Грозненская, д. 10
271 | ул. Косарева, д. 34
272 | ул. Нефтебаза, д. 1
273 | ул. Грозненская, д. 10а
274 | ул. Коммунальная, д. 13Б
275 | ул. 2-я Любинская, д. 4
276 | ул. Светлая, д. 1, корп. 2
277 | ул. Герцена, д. 38
278 | ул. Химиков, д. 20а
279 | ул. 4-я Новостроевская, д. 4
280 | ул. Ишимская, д. 14
281 | ул. Багратиона, д. 27а
282 | ул. Малунцева, д. 1
283 | ул. 4-я Челюскинцев, д. 115
284 | ул. Светлая, д. 1, корп. 1
285 | ул. Калинина, д. 4
286 | ул. Багратиона, д. 12
287 | ул. Нефтебаза, д. 9
288 | просп. К.Маркса, д. 20а
289 | ул. 2-я Барнаульская, д. 11в
290 | ул. Рабиновича, д. 91
291 | ул. Химиков, д. 40
292 | ул. Всеволода Иванова, д. 4
293 | ул. Серова, д. 24в
294 | ул. Герцена, д. 44
295 | ул. Пригородная, д. 10, корп. 2
296 | ул. Нефтезаводская, д. 9
297 | ул. 9-я Ленинская, д. 1
298 | ул. Молодогвардейская, д. 15
299 | просп. К.Маркса, д. 69
300 | ул. Стачечная, д. 6
301 | Иртышская Набережная, д. 24
302 | пер. Комбинатский, д. 9
303 | просп. Мира, д. 98
304 | ул. 4-я Северная, д. 5
305 | ул. 21-я Амурская, д. 30
306 | ул. И.Алексеева, д. 6
307 | ул. Красный Путь, д. 10
308 | ул. Красный Путь, д. 8
309 | просп. Мира, д. 78
310 | ул. 5-й Армии, д. 71
311 | ул. Химиков, д. 29
312 | просп. Мира, д. 96а
313 | ул. Нефтезаводская, д. 36г
314 | ул. 20 лет РККА, д. 11
315 | просп. Мира, д. 82, корп. 1
316 | ул. Магистральная, д. 7а
317 | ул. Магистральная, д. 56
318 | ул. 22-го Партсъезда, д. 5
319 | ул. Октябрьская, д. 122
320 | просп. Мира, д. 167Б
321 | ул. Всеволода Иванова, д. 1
322 | ул. 33-я Северная, д. 29
323 | ул. Пархоменко, д. 12
324 | ул. 4-я Любинская, д. 38
325 | ул. 2-я Любинская, д. 9
326 | ул. Профинтерна, д. 9
327 | ул. Волгоградская, д. 2
328 | пос. Рабочий, ул. Новостройка, д. 9
329 | ул. Олега Кошевого, д. 25
330 | ул. Лукашевича, д. 11в
331 | ул. Мельничная, д. 89, корп. 1
332 | ул. Мельничная, д. 89а
333 | ул. Арсеньева, д. 10а
334 | ул. 20-го Партсъезда, д. 54
335 | ул. Нефтебаза, д. 12
336 | просп. К.Маркса, д. 71
337 | ул. С.Стальского, д. 4
338 | Иртышская Набережная, д. 15а
339 | ул. Нефтезаводская, д. 9а
340 | ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 1
341 | ул. Малунцева, д. 18
342 | ул. Серова, д. 22
343 | ул. Нефтезаводская, д. 24а
344 | ул. Багратиона, д. 9
345 | ул. 17-й Военный городок, д. 367
346 | ул. Крупской, д. 19
347 | ул. Нефтезаводская, д. 38а
348 | просп. Мира, д. 173а
349 | ул. Кемеровская, д. 136
350 | ул. Челюскинцев, д. 83в
351 | ул. 19-го Партсъезда, д. 22
352 | ул. Добровольского, д. 13
353 | ул. Андрианова, д. 34
354 | ул. Сенная, д. 35
355 | ул. Мельничная, д. 71
356 | ул. Лукашевича, д. 3
357 | ул. Кузнецова, д. 2
358 | ул. Нефтебаза, д. 13
359 | ул. 20-го Партсъезда, д. 22
360 | ул. 20-го Партсъезда, д. 34
361 | ул. Маяковского, д. 15
362 | ул. 21-я Амурская, д. 3а
363 | ул. Нефтезаводская, д. 17
364 | ул. 50 лет Профсоюзов, д. 87
365 | ул. Челюскинцев, д. 83Б
366 | ул. 27-я Северная, д. 1
367 | ул. Попова, д. 5
368 | ул. Орджоникидзе, д. 270а
369 | ул. 6-я Станционная, д. 15
370 | ул. Маяковского, д. 17
371 | ул. Бородина, д. 33
372 | ул. Бородина, д. 37а
373 | просп. К. Маркса, д. 5
374 | ул. Иртышская набережная, д.20
375 | ул. Труда, д. 21
376 | ул. Ак. Павлова, д. 21
377 | ул. Калинина, д. 13
378 | ул. Марченко, д. 9
379 | ул. Труда, д. 10
380 | ул. Труда, д. 12
381 | ул. Чайковского, д. 1
382 | ул. Чайковского, д. 3
383 | ул. Чайковского, д. 6
384 | ул. Избышева, д. 15, корп. 1
385 | ул. Труда, д. 9
386 | ул. 22-го Партсъезда, д. 15
387 | ул. Белозерова, д. 11
388 | ул. Светлая, д. 2
389 | ул. Бородина, д. 48
390 | ул. 20-го Партсъезда, д. 60
391 | ул. Горячева, д. 6а