АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2013 г. N 864-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОМСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И

РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОМСКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска  от 27.10.2014 [N 1451-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100005), от 16.02.2015 [N 298-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=91999&dst=100005), от 10.11.2015 [N 1431-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=99215&dst=100005),  от 22.04.2016 [N 513-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100005), от 24.10.2016 [N 1294-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=111490&dst=100005), от 08.09.2017 [N 979-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=121463&dst=100005),  от 26.06.2018 [N 639-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100005), от 14.03.2019 [N 202-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100005), от 06.06.2019 [N 437-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=141750&dst=100005),  от 22.08.2019 [N 603-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100005), от 22.11.2019 [N 770-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100005), от 31.01.2020 [N 33-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=150130&dst=100005),  от 02.12.2020 [N 718-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100005), от 26.02.2021 [N 120-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100005), от 31.05.2022 [N 389-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100005),  от 20.02.2025 [N 110-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=223563&dst=100005)) |  |

Руководствуясь [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103283) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=223893&dst=100693) города Омска, постановляю:

1. Утвердить:

1) [Порядок](#P37) принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2) [Порядок](#P1892) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Омска и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города Омска, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Мэр города Омска

В.В.Двораковский

Приложение N 1

к постановлению Администрации города Омска

от 2 августа 2013 г. N 864-п

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

города Омска, их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска  от 27.10.2014 [N 1451-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100006), от 16.02.2015 [N 298-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=91999&dst=100006), от 10.11.2015 [N 1431-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=99215&dst=100005),  от 22.04.2016 [N 513-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100006), от 24.10.2016 [N 1294-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=111490&dst=100005), от 08.09.2017 [N 979-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=121463&dst=100005),  от 26.06.2018 [N 639-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100006), от 14.03.2019 [N 202-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100006), от 06.06.2019 [N 437-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=141750&dst=100005),  от 22.08.2019 [N 603-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100005), от 22.11.2019 [N 770-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100005), от 31.01.2020 [N 33-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=150130&dst=100005),  от 02.12.2020 [N 718-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100005), от 26.02.2021 [N 120-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100006), от 31.05.2022 [N 389-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100005),  от 20.02.2025 [N 110-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=223563&dst=100005)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) муниципальная программа города Омска (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

(пп. 1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100007) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному признаку и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий;

3) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - структурное подразделение Администрации города Омска, обеспечивающее формирование, реализацию и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и осуществляющее координацию деятельности участников муниципальной программы;

4) участник муниципальной программы (далее - участник программы) - главный распорядитель средств бюджета города Омска, структурное подразделение Администрации города Омска, не являющееся главным распорядителем средств бюджета города Омска, муниципальное учреждение, иная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающие реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

(пп. 4 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100009) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

5) паспорт муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, содержащая краткие сведения о структуре и содержании муниципальной программы в табличной форме;

6) цель муниципальной программы (далее - цель программы) - ожидаемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития города Омска, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы за период ее реализации;

7) задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели программы;

8) целевой индикатор - количественный (качественный) показатель, характеризующий реализацию мероприятия при установленных объемах финансирования муниципальной программы;

9) ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по годам, а также по итогам ее реализации, сформированный или рассчитанный на основе данных государственной статистики и (или) ведомственной статистики и (или) внутриведомственной информации, размещенной в печатных изданиях и (или) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти Омской области и Администрации города Омска;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 26.06.2018 [N 639-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100007), от 02.12.2020 [N 718-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100007))

10) налоговые расходы муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее - налоговые расходы) - выпадающие доходы бюджета города Омска, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями (включая пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по местным налогам, установленными решениями Омского городского Совета, предусмотренные в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ;

(пп. 10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100008) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

11) куратор налогового расхода - структурное подразделение Администрации города Омска, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы, уполномоченное в сфере, в которой установлены налоговые расходы.

(пп. 11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100010) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Омска.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100011) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Муниципальная программа направлена на достижение конкретной цели в определенной сфере социально-экономического развития города Омска. Задачи муниципальной программы формируются по направлениям, определенным для достижения сформулированной цели.

4. Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы;

- текстовую часть муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы.

5. В случае если государственными программами Российской Федерации, Омской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области установлены требования к содержанию муниципальной программы, применяются положения, предусмотренные государственными программами Российской Федерации, Омской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=99215&dst=100006) Администрации города Омска от 10.11.2015 N 1431-п)

В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то решением о предоставлении указанных субсидий является постановление Администрации города Омска об утверждении соответствующей муниципальной программы. Порядок предоставления данных субсидий устанавливается отдельным муниципальным правовым актом.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=91999&dst=100007) Администрации города Омска от 16.02.2015 N 298-п)

6. Паспорт муниципальной программы формируется по форме согласно [приложению N 1](#P421) к настоящему Порядку.

7. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

1) общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития города Омска в сфере реализации муниципальной программы.

Раздел должен содержать описание текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Омска (сферы реализации муниципальной программы), а также проблем в указанной сфере социально-экономического развития города Омска с указанием причин их возникновения;

2) цель и задачи муниципальной программы.

Раздел должен содержать развернутые формулировки цели и задач муниципальной программы, к которым предъявляются следующие требования:

- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

- ясность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного их толкования);

- достижимость (цель и задачи должны быть потенциально достижимы за период реализации муниципальной программы);

- измеримость (должна существовать возможность определения уровня достижения цели и реализации задач);

3) сроки и этапы реализации муниципальной программы. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет. Необходимость разделения сроков реализации муниципальной программы на этапы определяется ответственным исполнителем на основе последовательности решения задач муниципальной программы с учетом длительности сроков реализации муниципальной программы и необходимости подведения промежуточных итогов достижения ожидаемых результатов ее реализации;

(пп. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100008) Администрации города Омска от 22.04.2016 N 513-п)

4) объем и источники финансирования муниципальной программы.

Раздел должен содержать информацию об объемах финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации муниципальной программы в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Информация об объемах финансирования муниципальной программы представляется в разрезе источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Омска (далее - главные распорядители бюджетных средств), являющимся участниками программы, с указанием общего объема налоговых расходов в рамках муниципальной программы (справочно), по форме согласно [приложению N 2](#P523) к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100012) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования, указанные объемы финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами;

5) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Раздел должен содержать сведения, отражающие количественное и качественное изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы по сравнению с начальным периодом ее реализации, общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Омска.

При определении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы рекомендуется учитывать:

- основные целевые индикаторы стратегического развития города Омска;

- [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387258&dst=5) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389458&dst=100023) дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

- показатели реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации.

Муниципальные программы, для достижения целей которых в качестве мер муниципальной поддержки предусмотрены налоговые расходы, должны содержать ожидаемые результаты, характеризующие эффективность налоговых расходов.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100013) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

При описании ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы должна содержать:

1) наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

2) единицу измерения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

3) формулу расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

4) источники данных для расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

1) точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации муниципальной программы, не должны искажать представление о реализации муниципальной программы);

2) объективность (ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы, не должны использоваться);

3) достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность (наименования ожидаемых результатов реализации муниципальной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).

В случае установления этапов реализации муниципальной программы ожидаемые результаты ее реализации устанавливаются для каждого этапа.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы формируются согласно [приложению N 1-1](#P453) к настоящему Порядку;

(пп. 5 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100009) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п)

6) система управления реализацией муниципальной программы.

Раздел содержит порядок взаимодействия ответственного исполнителя, главных распорядителей бюджетных средств, являющихся участниками программы, и участников программы, не являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100015) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

7) сведения о налоговых расходах.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100016) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

Характеристики налоговых расходов

(введены [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100018) Администрации города Омска

от 02.12.2020 N 718-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогу | Содержание налоговой преференции | Период действия налоговой референции | | Целевая категория налоговых расходов (социальные, стимулирующие, технические) | Целевая категория плательщиков налога, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Наименование цели муниципальной программы/структурного элемента муниципальной программы, которым соответствует налоговый расход |
| Дата начала действия | Дата прекращения действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел включается в муниципальные программы, в рамках которых осуществляется реализация налоговых расходов в соответствии с перечнем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемым постановлением Администрации города Омска (далее - Перечень налоговых расходов).

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100020) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

Раздел содержит информацию о налоговых расходах и их влиянии на достижение целей муниципальной программы.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100021) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

Сведения о налоговых расходах формируются согласно [приложению N 7](#P1830) к настоящему Порядку и подлежат включению в муниципальную программу не позднее двух месяцев со дня утверждения Перечня налоговых расходов.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100022) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

8. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной программой задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач муниципальной программы.

9. Подпрограмма включает в себя следующие разделы:

1) характеристика сферы социально-экономического развития города Омска, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы.

Раздел содержит формулировку основных проблем, оценку причин их возникновения либо основные положительные тенденции и прогноз развития сферы социально-экономического развития города Омска, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы;

2) срок реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы не может превышать общего срока реализации муниципальной программы. При необходимости могут быть выделены этапы реализации подпрограммы. Этапы реализации подпрограммы определяются на основе последовательности решения задач подпрограммы. В случае установления этапов реализации муниципальной программы этапы реализации подпрограммы должны соответствовать этапам реализации муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100013) Администрации города Омска от 22.04.2016 N 513-п)

3) задачи подпрограммы.

Раздел содержит перечень задач подпрограммы. Требования к формированию задач подпрограммы соответствуют требованиям к задачам муниципальной программы, указанным в [подпункте 2 пункта 7](#P88) настоящего Порядка;

3-1) ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют количественное или качественное изменение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.

Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям к ожидаемым результатам реализации программы;

(пп. 3-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100029) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п)

4) описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения.

Раздел содержит описание мероприятий подпрограммы, методику расчета целевых индикаторов, плановые значения целевых индикаторов на текущий финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](#P1046) к настоящему Порядку и перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно [приложению N 3](#P850) к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100007) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

Плановые значения целевых индикаторов на текущий финансовый год в поквартальной разбивке утверждаются и корректируются в ходе приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100008) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

При объективной необходимости, обусловленной спецификой содержания, мероприятия подпрограммы могут быть детализированы дополнительными мероприятиями.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100017) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Подпрограмма содержит мероприятия (дополнительные мероприятия) подпрограммы, которые направлены на реализацию задач данной подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100016) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Состав мероприятий (дополнительных мероприятий) подпрограммы должен быть достаточным для решения задач подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100016) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Мероприятия (дополнительные мероприятия) подпрограммы не могут дублировать по составу и функциям мероприятия (дополнительные мероприятия) другой подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100016) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий подпрограммы:

- каждое публичное нормативное обязательство;

- каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности Администрации города Омска;

- каждый объект адресной инвестиционной программы города Омска.

Формулировка наименования мероприятия (дополнительного мероприятия) подпрограммы должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия участников подпрограммы для решения поставленных задач подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100016) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Для дополнительных мероприятий, связанных с осуществлением функциональной деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, объем финансирования может не указываться.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100019) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Для каждого мероприятия (дополнительного мероприятия) подпрограммы устанавливается не менее одного целевого индикатора и определяется объем финансирования.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100016) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Для мероприятий подпрограммы, в рамках реализации которых осуществляется доведение муниципальным учреждениям города Омска муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в качестве целевых индикаторов устанавливаются сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=99215&dst=100008) Администрации города Омска от 10.11.2015 N 1431-п)

Методика расчета каждого целевого индикатора должна содержать:

- наименование целевого индикатора;

- единицу измерения целевого индикатора;

- формулу расчета целевого индикатора;

- источники данных для расчета целевого индикатора.

Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

- точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений целевых индикаторов, не должны искажать представление о степени реализации мероприятия);

- объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации мероприятия, не должны использоваться);

- достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации мероприятия);

- однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации мероприятия).

При необходимости в данном разделе может быть установлен порядок определения уровня исполнения плана для отдельных целевых индикаторов с учетом их специфики. Для прочих целевых индикаторов применяются общие подходы к определению уровня исполнения плана в соответствии с [Порядком](#P1892) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100021) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

Абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100022) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п;

5) объем и источники финансирования подпрограммы.

Раздел содержит общую информацию об объемах финансирования подпрограммы по годам ее реализации.

Информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий (дополнительных мероприятий) подпрограммы отражается в табличном виде по форме согласно [приложению N 3](#P850) к настоящему Порядку;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100023) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

6) механизм реализации подпрограммы.

Раздел включается в состав подпрограммы в случае наличия нескольких участников подпрограммы. Содержание раздела формируется с учетом положений [подпункта 6 пункта 7](#P122) настоящего Порядка в рамках сферы реализации подпрограммы.

10. Муниципальная программа может содержать иные положения и разделы (при необходимости) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию государственных программ Российской Федерации и Омской области в соответствующих сферах (в целях привлечения на реализацию цели и задач муниципальной программы, соответствующей государственной программе Российской Федерации или Омской области, средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100007) Администрации города Омска от 14.03.2019 N 202-п)

III. Формирование муниципальной программы

11. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации города Омска.

12. Муниципальные программы являются основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития города Омска.

Основанием для разработки муниципальной программы является распоряжение Администрации города Омска, которым определяется наименование муниципальной программы, ответственный исполнитель, основные направления реализации и сроки разработки муниципальной программы.

Проект распоряжения Администрации города Омска о разработке муниципальной программы (далее - проект распоряжения) разрабатывает структурное подразделение Администрации города Омска, ответственное за реализацию муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, с привлечением предполагаемых участников муниципальной программы.

Пояснительная записка к проекту распоряжения должна содержать краткую характеристику предлагаемой к разработке муниципальной программы, включающую в себя, в том числе:

- цели и задачи муниципальной программы с указанием целей и задач Стратегии социально-экономического развития города Омска, для реализации которых формируется муниципальная программа;

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, значения и методику расчета показателей, характеризующих их достижение;

- обоснование объема ресурсного обеспечения муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления мероприятий муниципальной программы;

- информацию о необходимости внесения изменений в действующие муниципальные программы в связи с разработкой предлагаемой муниципальной программы.

Проект распоряжения подлежит обязательному согласованию с департаментом городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган) и департаментом финансов Администрации города Омска (далее - финансовый орган), которые в пределах своей компетенции рассматривают его на соответствие следующим принципам:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100006) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

- соответствие целей и задач предлагаемой к разработке муниципальной программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития города Омска;

- измеряемость достижения целей программы с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей;

- обоснованность (реалистичность) ресурсного обеспечения, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления мероприятий муниципальной программы;

- возможность привлечения средств из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников для решения целей и задач муниципальной программы.

(п. 12 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=111490&dst=100006) Администрации города Омска от 24.10.2016 N 1294-п)

13. На основании распоряжения Администрации города Омска о разработке муниципальной программы ответственный исполнитель:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=111490&dst=100020) Администрации города Омска от 24.10.2016 N 1294-п)

- направляет главным распорядителям бюджетных средств и структурным подразделениям Администрации города Омска, не являющимся главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющим свои полномочия в определенной муниципальной программой сфере, иным организациям, обеспечивающим реализацию мероприятий муниципальной программы (далее - иная организация), уведомление о начале разработки муниципальной программы с указанием сроков предоставления необходимой информации для формирования муниципальной программы;

- организует работу главных распорядителей бюджетных средств и структурных подразделений Администрации города Омска, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющих свои полномочия в определенной муниципальной программой сфере, иных организаций по разработке подпрограммы.

(п. 13 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100026) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

14. Участники программы, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, при формировании проекта муниципальной программы обеспечивают предоставление информации главным распорядителям бюджетных средств, являющимся участниками программы, о составе мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие.

15. Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся участниками программы, при формировании проекта муниципальной программы участвуют в:

- разработке структуры муниципальной программы в разрезе подпрограмм в пределах своей компетенции;

- разработке содержания подпрограммы (подпрограмм) в соответствии с требованиями [пункта 10](#P239) настоящего Порядка;

- обосновании потребности в необходимых финансовых ресурсах на финансовое обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в пределах своей компетенции.

16. Ответственный исполнитель при формировании проекта муниципальной программы осуществляет следующие полномочия:

- формирует структуру проекта муниципальной программы с учетом поступившей информации от главных распорядителей бюджетных средств, являющихся участниками программы;

- обеспечивает согласование структуры проекта муниципальной программы с координирующим и финансовым органами в целях определения перечня целевых статей расходов бюджета города Омска с приложением необходимых обоснований (нормативных правовых актов, поручений Мэра города Омска, расчетов, содержащих обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах на финансовое обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм). Мероприятия инвестиционного характера предварительно согласовываются с координирующим органом;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 26.02.2021 [N 120-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100007), от 31.05.2022 [N 389-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100008))

- обеспечивает разработку проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка с учетом поступившей информации от главных распорядителей бюджетных средств, являющихся участниками программы;

- обеспечивает согласование проекта постановления Администрации города Омска об утверждении муниципальной программы в установленном порядке.

17. Ответственный исполнитель вправе привлечь к формированию проекта муниципальной программы специалистов, независимых экспертов, представителей общественности, депутатов Омского городского Совета, представителей Правительства Омской области.

18. Координирующий и финансовый органы в пределах своей компетенции при согласовании оценивают представленный проект муниципальной программы в части:

1) соответствия разделов проекта муниципальной программы требованиям [пункта 7](#P85) настоящего Порядка;

2) соответствия цели, задач и сроков реализации проекта муниципальной программы целям и задачам социально-экономического развития города Омска на долгосрочный период;

3) обоснованности и комплексности мероприятий подпрограммы;

4) обоснованности финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Омска;

5) соответствия финансового обеспечения проекта муниципальной программы возможностям бюджета города Омска;

6) возможности привлечения внебюджетных средств, средств иных бюджетов для решения задач проекта муниципальной программы;

7) оценки социально-экономической эффективности проекта муниципальной программы в целом, ожидаемых конечных результатов реализации проекта муниципальной программы и ее влияния на социально-экономическое развитие города Омска;

8) наличия заключения о достоверности сметной стоимости включаемого в проект муниципальной программы инвестиционного проекта (положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если по объекту капитальных вложений предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298) Российской Федерации) или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости объекта в случае включения в проект муниципальной программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на указанный объект;

9) наличия расчетов социальной и бюджетной эффективности включаемого в проект муниципальной программы инвестиционного проекта или пояснительной записки с предварительной оценкой социальной и бюджетной эффективности объекта в случае включения в проект муниципальной программы мероприятий подпрограммы, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на указанный объект.

19. В ходе согласования проекта муниципальной программы в случае необходимости координирующим и финансовым органами в рамках своей компетенции формируются рекомендации по доработке проекта муниципальной программы.

20. Проект муниципальной программы с рекомендациями по его корректировке возвращается на доработку ответственному исполнителю. Ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и повторно представляет его для согласования в орган, сформировавший соответствующие рекомендации.

21. Ответственный исполнитель после согласования проекта муниципальной программы с координирующим и финансовым органами направляет проект муниципальной программы с приложением обоснования потребности в необходимых финансовых ресурсах на финансовое обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в Контрольно-счетную палату города Омска для проведения финансово-экономической экспертизы. В случае подготовки Контрольно-счетной палатой города Омска положительного заключения ответственный исполнитель обеспечивает дальнейший процесс согласования и утверждения проекта муниципальной программы. В случае подготовки Контрольно-счетной палатой города Омска отрицательного заключения проект муниципальной программы направляется для повторного рассмотрения координирующему и финансовому органу для рассмотрения по существу.

Ответственный исполнитель обеспечивает дальнейший процесс согласования и утверждения проекта муниципальной программы.

21-1. После утверждения муниципальной программы она подлежит включению ответственным исполнителем в Перечень муниципальных программ города Омска, утвержденный распоряжением Администрации города Омска.

(п. 21-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=111490&dst=100022) Администрации города Омска от 24.10.2016 N 1294-п)

22. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Омска в сроки составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100030) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

В целях составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период осуществляется подготовка проектов постановлений Администрации города Омска о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы в соответствии с распределенными предельными объемами бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств города Омска на очередной финансовый год и плановый период в сроки составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=91999&dst=100009) Администрации города Омска от 16.02.2015 N 298-п)

IV. Порядок реализации и внесения изменений

в муниципальную программу

23. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения участниками программы предусмотренных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

В целях контроля за ходом исполнения конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель вправе определить порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников программы (подпрограммы).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100010) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

24. Участники программы, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, обеспечивают:

- реализацию подпрограммы или отдельных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- предоставление информации главным распорядителям бюджетных средств, являющимся участниками программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100007) Администрации города Омска от 22.08.2019 N 603-п)

- направление в срок до 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, ответственному исполнителю программы предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий подпрограммы муниципальной программы города Омска на очередной финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](#P1046) к настоящему Порядку;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100012) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

- предоставление ответственному исполнителю программы информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы города Омска по форме согласно [приложению N 5](#P1316) к настоящему Порядку:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100009) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, данных за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями, а также за шесть и девять месяцев нарастающим итогом;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100009) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

не позднее 15 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100013) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

25. Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся участниками программы, обеспечивают организацию работы подведомственных им участников программы, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств. Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся участниками программы, обеспечивают:

1) реализацию подпрограммы или отдельных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

2) направление предложений ответственному исполнителю программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений;

3) в случае необходимости подготовку и направление ответственному исполнителю программы предложений по внесению изменений в решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=121463&dst=100006) Администрации города Омска от 08.09.2017 N 979-п)

4) направление в течение 15 календарных дней с даты официального опубликования Решения Омского городского Совета о внесении изменений в бюджет города Омска на текущий финансовый год и плановый период или Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период ответственному исполнителю программы предложений о внесении изменений в муниципальную программу;

(пп. 4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=121463&dst=100007) Администрации города Омска от 08.09.2017 N 979-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100012) Администрации города Омска от 22.08.2019 N 603-п)

5) направление в срок до 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, ответственному исполнителю программы предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий подпрограммы муниципальной программы города Омска на очередной финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](#P1046) к настоящему Порядку;

(пп. 5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100013) Администрации города Омска от 22.08.2019 N 603-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100016) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

6) предоставление ответственному исполнителю программы информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы города Омска по форме согласно [приложению N 5](#P1316) к настоящему Порядку:

не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, данных за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями, а также за шесть и девять месяцев нарастающим итогом;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100011) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

не позднее 15 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом.

(пп. 6 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100014) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

26. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель программы взаимодействует с главными распорядителями бюджетных средств, являющимися участниками программы. Ответственный исполнитель программы обеспечивает:

- координацию действий участников программы по реализации муниципальной программы в целом, реализацию муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;

- сбор и анализ предложений главных распорядителей бюджетных средств, являющихся участниками программы, по внесению изменений в муниципальную программу;

- подготовку проекта постановления Администрации города Омска о внесении изменений в муниципальную программу и согласование данного проекта;

- в случае необходимости предоставление информации о формировании и реализации муниципальных программ по запросам координирующего и финансового органов;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100017) Администрации города Омска от 22.08.2019 N 603-п)

- направление в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, в координирующий орган предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий подпрограммы муниципальной программы города Омска на очередной финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](#P1046) к настоящему Порядку;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100020) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п)

- предоставление в координирующий орган информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы города Омска для проведения мониторинга реализации муниципальной программы города Омска по форме согласно [приложению N 5](#P1316) к настоящему Порядку:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100019) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, данных за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями, а также за шесть и девять месяцев нарастающим итогом;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100013) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

не позднее 17 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100023) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

26-1. Координирующий орган в течение 5 календарных дней с даты поступления информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы города Омска проводит мониторинг планируемых и достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы города Омска за соответствующий период по форме согласно [приложению N 5-1](#P1474) к настоящему Порядку и направляет результаты Мэру города Омска. Методика проведения мониторинга планируемых и достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы города Омска определяется координирующим органом.

(п. 26-1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100024) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

27. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случаях:

1) необходимости приведения цели и задач муниципальной программы и (или) задач подпрограммы в соответствие с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития города Омска;

2) изменения состава полномочий ответственного исполнителя и участников программы;

3) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

4) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска, заключения соглашений между Правительством Омской области и Администрацией города Омска;

5) необходимости корректировки муниципальной программы на плановый период по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, проведенной в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы могут быть изменены только в случае изменения муниципальной программы по основаниям, указанным в [подпунктах 4](#P350) (за исключением принятия Решения Омского городского Совета о внесении изменений в бюджет города Омска на текущий финансовый год и плановый период), [5](#P351) настоящего пункта, а также в случаях, установленных [пунктом 10](#P239) настоящего Порядка. При этом внесение изменений в утвержденные плановые значения ожидаемых результатов по основаниям, указанным в [подпункте 5](#P351) настоящего пункта, допускается начиная с очередного финансового года, следующего за годом, в котором выявлена необходимость внесения изменений.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100026) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

(п. 27 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100008) Администрации города Омска от 14.03.2019 N 202-п)

27-1. Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Омска о внесении изменений в муниципальную программу должна содержать основание для внесения изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование изменений, сведения о влиянии изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты ее реализации.

В случае внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы), значения целевых индикаторов, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) необходимо дополнить пояснительную записку обоснованием требуемых изменений, подготовленным по формам, установленным в [приложении N 6](#P1608) к настоящему Порядку.

(п. 27-1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100016) Администрации города Омска от 14.03.2019 N 202-п)

28. Проект постановления Администрации города Омска о внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке подлежит согласованию с координирующим и финансовым органами в пределах компетенции.

29. Одновременно с проектом постановления Администрации города Омска о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов финансирования реализации мероприятий подпрограммы, ответственный исполнитель подготавливает и направляет на согласование в финансовый орган предложения по внесению изменений в решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений.

30. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу Решения Омского городского Совета о внесении изменений в бюджет города Омска на текущий финансовый год и плановый период.

Изменения муниципальных программ, связанные с принятием Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска, предусматривающего внесение изменений в бюджет отчетного финансового года, осуществляются в срок до 1 марта текущего финансового года.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=223563&dst=100005) Администрации города Омска от 20.02.2025 N 110-п)

Внесение изменений в муниципальные программы по основаниям, указанным в [подпунктах 2](#P348), [4 пункта 27](#P350) настоящего Порядка, осуществляется в течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, соглашения.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=150130&dst=100006) Администрации города Омска от 31.01.2020 N 33-п)

В случае внесения изменений в муниципальную программу по основанию, указанному в [подпункте 5 пункта 27](#P351) настоящего Порядка, внесение соответствующих изменений осуществляется в течение трех месяцев со дня утверждения правовым актом Администрации города Омска сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100015) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

(п. 30 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100033) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п)

30-1. Ответственный исполнитель в порядке и сроки, установленные [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181730) Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования", обеспечивает представление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной регистрации муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

(п. 30-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100015) Администрации города Омска от 22.04.2016 N 513-п)

V. Отчетность о реализации муниципальной программы

31. Ежегодно ответственный исполнитель на основании данных, полученных от участников программы, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, формирует отчет о реализации муниципальной программы и пояснительную записку к нему и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

32. Отчет о реализации муниципальной программы формируется по форме согласно [приложению N 4](#P1144) к настоящему Порядку.

Абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100036) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п.

33. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы должна отражать:

1) описание изменения текущего состояния социально-экономического развития города Омска в сфере реализации муниципальной программы;

2) информацию о достижении поставленных цели и задач муниципальной программы, в том числе в разрезе ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

(пп. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100036) Администрации города Омска от 27.10.2014 N 1451-п)

3) в случае недостижения установленных значений целевых индикаторов муниципальной программы - причины их недостижения;

4) информацию о результатах реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

34. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с [Порядком](#P1892) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска.

35. Формирование отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке.

В ходе формирования отчетности о реализации муниципальной программы участники программы, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, обеспечивают формирование и направление главным распорядителям бюджетных средств, являющимся участниками программы, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации подпрограммы или отдельных мероприятий подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

В ходе формирования отчетности о реализации муниципальной программы главные распорядители бюджетных средств, являющиеся участниками программы, обеспечивают формирование и направление ответственному исполнителю в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации подпрограммы или отдельных мероприятий подпрограммы в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему.

Абзацы четвертый - пятый исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=144177&dst=100023) Администрации города Омска от 22.08.2019 N 603-п.

При формировании отчетности о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает:

- формирование отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовку пояснительной записки к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе с учетом результатов оценки налоговых расходов за год, предшествующий отчетному, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации города Омска;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100027) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п)

- согласование отчета о реализации муниципальной программы и результатов оценки эффективности ее реализации с участниками программы.

(п. 35 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100037) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п)

36. Согласованные с участниками программы отчет о реализации муниципальной программы и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет на согласование в координирующий и финансовый органы. В случае необходимости ответственный исполнитель одновременно направляет в координирующий и финансовый органы предложения по внесению изменений в муниципальную программу на плановый период по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

(п. 36 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=139031&dst=100020) Администрации города Омска от 14.03.2019 N 202-п)

37. Координирующий и финансовый органы в пределах своей компетенции проводят проверку корректности представленных данных и проведенных участниками программы расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также рассматривают предложения ответственного исполнителя по внесению изменений в муниципальную программу по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

37-1. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100017) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п.

38. Координирующий орган на основе отчетных данных по каждой муниципальной программе в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, осуществляет подготовку проекта правового акта Администрации города Омска об утверждении сводного годового доклада, который должен включать в себя:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100018) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Администрации города Омска, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

На основании сводного годового доклада Мэром города Омска может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

(п. 38 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=91999&dst=100015) Администрации города Омска от 16.02.2015 N 298-п)

39. Сводный годовой доклад, утвержденный правовым актом Администрации города Омска, подлежит размещению координирующим органом на официальном сайте Администрации города Омска и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 39 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100020) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100029) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель и задачи муниципальной программы |  |
| Объем и источники финансирования по муниципальной программе в целом и по годам ее реализации  Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы (всего) |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение N 1-1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100047) Администрации города Омска от 26.06.2018 N 639-п) |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы города Омска/

подпрограммы муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска/

подпрограммы муниципальной программы города Омска)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | | | |
| Отчетный год (фактическое значение) | Годы реализации [<\*>](#P509) | | |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | (...) |  |  |  | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | (...) |  |  |  | | |
| Подпрограмма n [<\*\*>](#P510) | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | (...) |  |  |  | | |

--------------------------------

<\*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы;

<\*\*> Количество строк определяется в зависимости от количества подпрограмм в структуре муниципальной программы.

Приложение N 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100030) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п) |  |

Объем и источники финансирования

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | |
| 1-й год | 2-й год | n-й год [<\*>](#P835) |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| 1.1 | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N 1, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |
| 1.m | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N m, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.m.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| 1.m.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.m.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.m.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| 1.(m+1) | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.(m+1).1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| 1.(m+1).2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.(m+1).3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.(m+1).4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| ... | | | | | |
| Подпрограмма k | | | | | |
| k.1 | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N 1, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| k.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| k.1.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| k.1.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| k.1.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |
| k.m | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N m, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| k.m.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| k.m.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| k.m.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| k.m.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| k.(m+1) | Итого на реализацию подпрограммы k, в том числе: |  |  |  |  |
| k.(m+1).1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| k.(m+1).2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| k.(m+1).3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| k.(m+1).4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| k+1 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| (k+1).1 | 1. за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| (k+1).2 | 2. за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| (k+1).3 | 3. за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| (k+1).4 | 4. за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| (k+2).1 | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N 1, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| (k+2).1.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| (k+2).1.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| (k+2).1.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| (k+2).1.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |
| p.m | Главный распорядитель средств бюджета города Омска N m, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| p.m.1 | - за счет средств бюджета города Омска |  |  |  |  |
| p.m.2 | - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| p.m.3 | - за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| p.m.4 | - за счет иных источников [<\*\*>](#P836) |  |  |  |  |
| p+1 | Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Количество определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<\*\*> Иные источники финансирования муниципальной программы необходимо расшифровать.

Приложение N 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=88453&dst=100039) Администрации города Омска  от 27.10.2014 N 1451-п) |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей [<\*>](#P1032) | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | в том числе по годам реализации подпрограммы | | |
| 1-й год | 2-й год | n-й год [<\*\*>](#P1033) | 1-й год | 2-й год | n-й год [<\*\*>](#P1033) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | | | | |
| Задача n муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | | Всего, в том числе: |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска |
| 2. Областной бюджет |
| 3. Федеральный бюджет |
| 4. Иные источники (расшифровать) |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города Омска |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы муниципальной программы | | Всего, в том числе: |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 2.1 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Информация предоставляется в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся участниками муниципальной программы.

<\*\*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

Приложение N 3-1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=147611&dst=100025) Администрации города Омска от 22.11.2019 N 770-п) |  |

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2.1 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы города Омска | | | | | | | | | |
| 3 | Задача N муниципальной программы города Омска | | | | | | | | |
| 3.1 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=105411&dst=100020) Администрации города Омска  от 22.04.2016 N 513-п) |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

города Омска за отчетный период)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) [<\*>](#P1298) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы, рублей [<\*\*>](#P1299) | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия муниципальной программы | | | |
| Коды бюджетной классификации | | План [<\*\*\*\*>](#P1301) | Факт [<\*\*\*\*\*>](#P1302) | Неисполненные обязательства отчетного года [<\*\*\*\*\*\*>](#P1303) | Наименование | Единица измерения | Значение | |
| Главный распорядитель средств бюджета города Омска | Целевая статья расходов [<\*\*\*>](#P1300) | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | | |  |  |  |  | x | x | x |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N подпрограммы 1 муниципальной программы | | |  |  |  |  | x | x | x |
| 2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | | |  |  |  |  | x | x | x |
| 3 | Задача N муниципальной программы | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------

<\*> При детализации мероприятия приводится информация по каждому дополнительному мероприятию.

<\*\*> Объем финансирования мероприятия (дополнительного мероприятия) муниципальной программы отражается в разрезе источников финансирования.

<\*\*\*> При необходимости дополнительно могут указываться коды управления муниципальными финансами.

<\*\*\*\*> Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

<\*\*\*\*\*> Отражается объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы, произведенных участником муниципальной программы.

<\*\*\*\*\*\*> Отражается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в отчетном году, включенной в установленном порядке в состав отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Приложение N 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100028) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п) |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(отчетный период (квартал/месяц))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование | | Единица измерения | Плановое значение на \_\_\_\_ год | Плановое значение на \_\_\_ квартал | Фактическое значение за \_\_\_ квартал | Фактическое значение за \_\_\_\_ месяцев (нарастающим итогом) | Отклонение фактического значения от планового значения | | Причины отклонения (квартальное/годовое значение) |
| годового | квартального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  | Целевой индикатор 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого количество индикаторов по мероприятию | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n | Мероприятие n |  | Целевой индикатор 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого количество индикаторов по мероприятию | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма m | | | | | | | | | | |  |  |
| m.1 | Задача 1 подпрограммы m | | | | | | | | | |  |  |
|  | (...) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого количество индикаторов по мероприятию | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего индикаторов по муниципальной программе города Омска | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 5-1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100029) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п) |  |

МОНИТОРИНГ

планируемых и достигнутых значений целевых индикаторов

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(отчетный период (квартал/месяц))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Плановое значение на \_\_\_\_ год | Плановое значение на \_\_\_\_ квартал | Фактическое за \_\_\_\_\_\_ (квартал/месяц) | Степень достижения значения, % [<\*>](#P1593) | | Причины отклонения |
| годового | квартального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.n | Мероприятие n |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма m | | | | | | | | | | |
| m.1 | Задача 1 подпрограммы m | | | | | | | | | |
|  | (...) |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе города Омска | | | | |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> степень достижения значения рассчитывается как отношение фактического значения за соответствующий отчетный период (квартал/месяц) к плановому значению на год при оценке годового значения нарастающим итогом и к плановому значению на квартал при оценке квартального значения за соответствующий период, умноженное на 100 процентов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182710&dst=100022) Администрации города Омска от 31.05.2022 N 389-п) |  |

ТИПОВАЯ ФОРМА

Обоснования внесения изменений

в муниципальную программу города Омска/подпрограмму

муниципальной программы города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы города Омска/

подпрограммы муниципальной программы города Омска)

1. Финансово-экономическое обоснование изменений:

Перечень

изменений объемов финансирования мероприятий и значений

индикаторов подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | ГРБС | Объем финансирования (тыс. руб.) [<\*\*>](#P1749) | | | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение [<\*\*>](#P1749) | | | Причина изменения (обоснования) |
| текущий | предлагаемый | отклонение | текущее | предлагаемое | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | По годам [<\*\*\*>](#P1750) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n [<\*>](#P1748) | | | | | | | | | | | |
| n.1 |  |  | По годам [<\*\*\*>](#P1750) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n |  |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Количество строк определяется в зависимости от количества подпрограмм в структуре муниципальной программы.

<\*\*> Если не меняется, то делается соответствующая отметка.

<\*\*\*> Количество строк определяется в зависимости от количества периодов, в которые вносятся изменения в муниципальной программе.

2. Сведения о влиянии изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты ее реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы [<\*>](#P1816) | Единица измерения | Значение | | | Причина изменения (обоснование)/расчет влияния изменений на ожидаемый результат |
| Действующая редакция | Вносимые изменения | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (...) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (...) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n [<\*\*>](#P1817) | | | | | | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | (...) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Количество строк определяется в зависимости от количества периодов, в которые вносятся изменения в муниципальной программе.

<\*\*> Количество строк определяется в зависимости от количества подпрограмм в структуре муниципальной программы.

Приложение N 7

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ города Омска,

их формирования и реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161070&dst=100031) Администрации города Омска от 02.12.2020 N 718-п) |  |

СВЕДЕНИЯ

о налоговых расходах муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики налоговых расходов | | | Объем налоговых расходов, тыс. рублей | | Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции | | | |
| Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Содержание налоговой преференции | Целевая категория плательщиков налога, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции | 2020 год | n-й год | Наименование | Единица измерения | значение | |
| 2020 год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к постановлению Администрации города Омска

от 2 августа 2013 г. N 864-п

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Омска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 26.06.2018 [N 639-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=130589&dst=100049),  от 26.02.2021 [N 120-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100030)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методику проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска (далее - муниципальные программы), позволяющую определить степень достижения установленных значений целевых индикаторов и эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ежегодно проводится ответственным исполнителем муниципальной программы на основании отчета о реализации муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм и мероприятий.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ участники муниципальных программ представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности мероприятий муниципальных программ и результаты оценки эффективности подпрограмм муниципальных программ.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный год муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и отражается по форме согласно [приложению N 1](#P2081) к настоящему Порядку и за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно [приложению N 2](#P2326) к настоящему Порядку. Отчетный финансовый год и весь период реализации являются соответствующими отчетными периодами для расчета оценки реализации муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам являются:

- эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

II. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:



где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за отчетный период;

Рi - эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

7. Расчет эффективности i-й подпрограммы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:



где:

Jj - эффективность реализации мероприятий i-й подпрограммы;

j - мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е мероприятие);

m - количество j-х мероприятий.

8. Оценка эффективности реализации j-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Jj = Gсрj / Vj,

где:

Gсрj - средняя степень достижения значений целевых индикаторов, характеризующих реализацию j-го мероприятия за отчетный период;

Vj - уровень финансового обеспечения j-го мероприятия.

Если значение Jj по итогам расчета превышает 1, то значение Jj принимается равным 1.

9. Расчет средней степени достижения значений целевых индикаторов, характеризующих реализацию j-го мероприятия, производится по формуле:



где:

Gj - степень достижения значений целевого индикатора, характеризующего реализацию j-го мероприятия;

k - количество целевых индикаторов, характеризующих реализацию j-го мероприятия, с учетом целевых индикаторов, характеризующих реализацию дополнительных мероприятий подпрограммы, детализирующих j-е мероприятие.

10. Степень достижения значения целевого индикатора j-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Gj = Gfj / Gpj,

где:

Gfj - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего реализацию j-го мероприятия за отчетный период, в том числе целевого индикатора, характеризующего реализацию дополнительного мероприятия подпрограммы, детализирующего j-е мероприятие за отчетный период;

Gpj - запланированное значение целевого индикатора, характеризующего реализацию j-го мероприятия за отчетный период, в том числе целевого индикатора, характеризующего реализацию дополнительного мероприятия подпрограммы, детализирующего j-е мероприятие в отчетном периоде.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gj производится по формуле:

Gj = 2 - (Gfj / Gpj).

10-1. Степень достижения значения целевого индикатора j-го мероприятия, установленного в качестве сводного показателя муниципального задания, характеризующего количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ) (далее - сводный показатель муниципального задания) в случае установления в соответствии с порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) допустимых (возможных) отклонений в процентах или абсолютных величинах значений показателей объема, установленных в муниципальном задании или его части, определяется по формуле:

Gj = Gfj / (Gpj x kоткл),

где:

Gfj - фактическое значение целевого индикатора j-го мероприятия, установленного в качестве сводного показателя муниципального задания;

Gpj - запланированное значение целевого индикатора j-го мероприятия, установленного в качестве сводного показателя муниципального задания;

kоткл - корректирующий коэффициент отклонения, рассчитываемый по формуле:

kоткл = 1 - Dоткл / 100,

где:

Dоткл - выраженное в процентах допустимое (возможное) отклонение от установленных в муниципальном задании или его части значений показателей объема.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gj производится по формуле:

Gj = 2 - Gfj / (Gpj x kоткл).

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год степень достижения значения целевого индикатора, установленного в качестве сводного показателя муниципального задания, в отношении муниципальных учреждений города Омска, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Омска, указанным в [пункте 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=157195&dst=100005) постановления Администрации города Омска от 25 августа 2020 года N 523-п "О мерах поддержки муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Омска в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) запланированного значения указанного целевого индикатора в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принимается равной 1.

(п. 10-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100031) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

11. Уровень финансового обеспечения j-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Vj = Vfj / Vpj,

где:

Vfj - фактический объем финансового обеспечения j-го мероприятия за отчетный период;

Vpj - запланированный объем финансового обеспечения j-го мероприятия в отчетном периоде.

В случае образования кредиторской задолженности по j-му мероприятию по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета города Омска в предшествующем году и включенной в установленном порядке в состав отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, фактический объем финансового обеспечения j-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год уровень финансового обеспечения мероприятий, установленных в качестве сводных показателей муниципальных заданий, в отношении муниципальных учреждений города Омска, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Омска, указанным в [пункте 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=157195&dst=100005) постановления Администрации города Омска от 25 августа 2020 года N 523-п "О мерах поддержки муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Омска в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) запланированного значения целевого индикатора, установленного в качестве сводного показателя муниципального задания, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принимается равной 1.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=164480&dst=100044) Администрации города Омска от 26.02.2021 N 120-п)

12. Выводы об эффективности реализации подпрограммы за очередной финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы формируются по следующим критериям:

1) если Р = 100 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период высокая;

2) если 80 <= Р < 100 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период удовлетворительная;

3) если 60 <= Р < 80 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период низкая;

4) если Р < 60 процентов - выполнение подпрограммы за отчетный период неэффективно.

13. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

R = (R\* + R\*\*) / 2,

где:

R\* - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

R\*\* - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм.

14. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:



где:

Gz - степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

s - количество ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

15. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:



где:

Qit - степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы;

о - количество ожидаемых результатов i-й подпрограммы.

16. Степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Gz = OPf / OPp,

где:

OPf - фактическое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

OPp - плановое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы.

В случае если положительной динамикой достижения значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы является снижение его значения, расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 - OPf / OPp.

Если значение Gz по итогам расчета превышает 1, то значение Gz принимается равным 1.

В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-й ожидаемый результат реализации муниципальной программы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то расчет Gz при условии достижения положительной динамики указанного показателя в отчетном году по отношению к значению, фактически сложившемуся по итогам года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:

Gz = (OPf + 100) / (OPp + 100).

В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 - (OPf + 100) / (OPp + 100).

В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-й ожидаемый результат реализации муниципальной программы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя значение Gz принимается равным 0.

17. Степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Qit = ORf / ORp,

где:

ORf - фактическое значение t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы;

ORp - плановое значение t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы.

В случае если положительной динамикой достижения значения t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы является снижение его значения, расчет Qit производится по формуле:

Qit = 2 - ORf / ORp.

Если значение Qit по итогам расчета превышает 1, то значение Qit принимается равным 1.

В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-й ожидаемый результат реализации i-й подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то расчет Qit при условии достижения положительной динамики указанного показателя в отчетном году по отношению к значению, фактически сложившемуся по итогам года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:

Qit = (ORf + 100) / (ORp + 100).

В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Qit производится по формуле:

Qit = 2 - (ORf + 100) / (ORp + 100).

В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-й ожидаемый результат реализации i-й подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя значение Qit принимается равным 0.

18. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и управленческие решения формируются ответственным исполнителем по следующим критериям:

Е < 60 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо рассмотреть вопрос о прекращении реализации муниципальной программы с очередного финансового года;

Е < 60 процентов, 70 <= R < 90 процентов или 60 <= Е < 80 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения требуется оценить целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы и в случае необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

60 <= Е < 80 процентов, 70 <= R < 90 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), объемов финансирования, целевых индикаторов (далее - показатели) и причин отклонений фактических значений показателей от плановых;

80 <= Е <= 100 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, объемов финансирования, целевых индикаторов на предмет их соответствия ожидаемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограмм);

Е < 80 процентов, 90 <= R <= 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) на предмет их соответствия целям и задачам муниципальной программы;

80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов - эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо провести анализ причин отклонений фактических значений показателей от плановых, при необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

Е = 100 процентов, 90 <= R <= 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы высокая.

19. По результатам расчетов показателей формируется пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - пояснительная записка).

Пояснительная записка должна отражать:

- вывод об эффективности реализации муниципальной программы;

- обоснование вывода об эффективности реализации муниципальной программы с раскрытием причин, повлекших за собой тот или иной уровень эффективности реализации муниципальной программы;

- предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости).

20. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальных методик оценки эффективности, разработанных с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ города Омска

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы города Омска [<1>](#P2301) (далее - муниципальная программа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

1. Расчет эффективности реализации

муниципальной программы по целевым индикаторам

реализации мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее - целевой индикатор) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2302) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<4>](#P2304) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<5>](#P2305) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма), муниципальной программы [<6>](#P2306) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| План | Факт | План [<3>](#P2303) | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 2 | Целевой индикатор |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Итого [<7>](#P2309) | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Эффективность реализации подпрограммы 1 [<6>](#P2306) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Подпрограмма n муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<6>](#P2306) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

2. Расчет степени достижения плановых значений

ожидаемых результатов реализации муниципальной

программы (подпрограмм):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 [<8>](#P2310) |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат s [<8>](#P2310) |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы [<9>](#P2311) | | | | |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 [<8>](#P2310) |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат о [<8>](#P2310) |  |  |  |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы [<9>](#P2311) | | | |  |
| Подпрограмма n | | | | | |
|  | (...) [<8>](#P2310) |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм [<10>](#P2312) | | | | |  |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы [<11>](#P2313) | | | | |  |

--------------------------------

<1> Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется участником программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5).

<3> Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

<4> Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 11 = (графа 9 + графа 10) / (графа 8).

<5> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = графа 7 / графа 11. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<6> Эффективность реализации:

- подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации мероприятий, входящих в состав подпрограммы, к их количеству, умноженное на 100 процентов;

- муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<7> В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<8> Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4).

<9> Степень достижения планового значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется как отношение суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов муниципальной программы (подпрограммы) к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждой подпрограммы к их количеству.

<11> Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма значений степеней достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих в муниципальной программу подпрограмм, разделенная на 2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальной

программы города Омска

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

города Омска [<1>](#P2629) (далее - муниципальная программа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за весь период реализации с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ год

1. Расчет эффективности реализации муниципальной

программы по целевым индикаторам реализации мероприятий

муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы (далее - мероприятие) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее - целевой индикатор) | | | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<5>](#P2633) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<6>](#P2634) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<7>](#P2635) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма), муниципальной программы (процентов) [<8>](#P2636) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | |
| Всего [<2>](#P2630) | | n-й год [<4>](#P2632) | | Всего [<2>](#P2630) | | | n-й год [<4>](#P2632) | | |
| План | Факт | План | Факт | План [<3>](#P2631) | Факт | Неисполненные обязательства предшествующего периода | План [<3>](#P2631) | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1  подпрограммы 1 муниципальной программы | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого [<9>](#P2639) | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Эффективность реализации мероприятия [<8>](#P2636) | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Эффективность реализации подпрограммы 1 [<8>](#P2636) | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Подпрограмма n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (...) |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (процентов) [<8>](#P2636) | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

2. Расчет степени достижения плановых значений

ожидаемых результатов реализации муниципальной

программы (подпрограмм):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| Всего [<2>](#P2630) | | n-й год [<4>](#P2632) | |
| План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 [<10>](#P2640) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат s [<10>](#P2640) |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы [<11>](#P2641) | | | | | | |  |
| Подпрограмма N 1 | | | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 [<10>](#P2640) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат о [<10>](#P2640) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы [<11>](#P2641) | | | | | |  |
| Подпрограмма n | | | | | | | |
| (...) [<10>](#P2640) | |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм [<12>](#P2642) | | | | | | |  |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы [<13>](#P2643) | | | | | | |  |

--------------------------------

<1> Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется участником программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> В графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия, объемов финансирования мероприятия, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) (далее - показатели), по факту заполняется общая сумма достигнутых значений показателей. Значения показателей, измеряемых в относительном выражении, в отношении которых в структуре муниципальной программы указаны прочерки, принимаются для целей оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем самостоятельно с обоснованием подхода к определению значения показателя.

<3> Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

<4> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<5> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = 2 - (графа 6 / графа 5).

<6> Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 16 = (графа 11 + графа 12) / (графа 10).

<7> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 17 = графа 9 / графа 16. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 9.

<8> Эффективность реализации:

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации мероприятий, входящих в состав подпрограммы, к их количеству, умноженное на 100 процентов;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<9> В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<10> Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = 2 - (графа 5 / графа 4).

<11> Степень достижения планового значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется как отношение суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов муниципальной программы (подпрограммы) к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<12> Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждой подпрограммы к их количеству.

<13> Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма значений степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих в муниципальную программу подпрограмм, разделенная на 2.