АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2022 г. N 782-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.02.2023 [N 160-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100005),  от 20.04.2023 [N 381-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100005), от 15.05.2023 [N 455-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100005), от 17.08.2023 [N 732-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100005),  от 19.10.2023 [N 888-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100005), от 14.11.2023 [N 974-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205123&dst=100005), от 15.11.2023 [N 979-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205169&dst=100005),  от 18.01.2024 [N 20-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100005), от 22.01.2024 [N 29-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=208055&dst=100005), от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100005),  от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100005), от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100005), от 15.11.2024 [N 884-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100005),  от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100005)) |  |

Руководствуясь Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=215258&dst=100693) города Омска, [Решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=200947) Омского городского совета от 19 декабря 2018 года N 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=100096) Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска", [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=186025) Администрации города Омска от 25 августа 2022 года N 201-р "О разработке проекта муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами", постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P33) города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

С.Н.Шелест

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 10 октября 2022 г. N 782-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.02.2023 [N 160-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100005),  от 20.04.2023 [N 381-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100005), от 15.05.2023 [N 455-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100005), от 17.08.2023 [N 732-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100005),  от 19.10.2023 [N 888-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100005), от 14.11.2023 [N 974-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205123&dst=100005), от 15.11.2023 [N 979-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205169&dst=100005),  от 18.01.2024 [N 20-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100005), от 22.01.2024 [N 29-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=208055&dst=100005), от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100005),  от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100005), от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100005), от 15.11.2024 [N 884-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100005),  от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
| Участники муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, казенное учреждение города Омска "Городской жилищный центр", ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100007) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п) | |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.  Задачи муниципальной программы:  1) формирование и управление муниципальным жилищным фондом;  2) повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода;  3) комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;  3.1) предоставление социальных или единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилья категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством;  4) обеспечение энергетической безопасности города Омска;  5) предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;  6) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  7) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах;  8) развитие инженерной инфраструктуры;  9) содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омск |
| (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.02.2023 [N 160-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100007), от 19.10.2023 [N 888-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100008)) | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить 15 278 860 815,90 руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Омска - 7 414 039 792,67 руб.;  - за счет средств областного бюджета - 2 334 825 822,76 руб.;  - за счет средств федерального бюджета - 3 197 814 715,92 руб.;  - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2 154 498 714,55 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 80 000 000,00 руб.;  - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций - 97 681 770,00 руб. (прогнозируемый объем);  в том числе по годам реализации:  1) в 2023 году - 5 652 925 220,77 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 1 443 654 785,65 руб.;  - за счет средств областного бюджета - 651 069 724,13 руб.;  - за счет средств федерального бюджета - 2 144 780 490,93 руб.;  - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 305 838 450,06 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций - 97 581 770,00 руб. (прогнозируемый объем);  2) в 2024 году - 4 853 390 016,28 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 1 947 647 444,17 руб.;  - за счет средств областного бюджета - 1 436 734 682,63 руб.;  - за счет средств федерального бюджета - 610 247 624,99 руб.;  - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 848 660 264,49 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций - 100 000,00 руб. (прогнозируемый объем);  3) в 2025 году - 1 986 042 564,15 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 1 396 986 244,15 руб.;  - за счет средств областного бюджета - 136 269 720,00 руб.;  - за счет средств федерального бюджета - 442 786 600,00 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.; |
|  | 4) в 2026 году - 1 040 153 159,74 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 919 401 463,74 руб.;  - за счет средств областного бюджета - 110 751 696,00 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  5) в 2027 году - 436 087 463,74 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 426 087 463,74 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  6) в 2028 году - 436 087 463,74 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 426 087 463,74 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  7) в 2029 году - 436 087 463,74 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 426 087 463,74 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб.;  8) в 2030 году - 438 087 463,74 руб.;  - за счет средств бюджета города Омска - 428 087 463,74 руб.;  - за счет внебюджетных средств - 10 000 000,00 руб. |
| (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100006), от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100006), от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100006), от 15.11.2024 [N 884-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100006), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100006)) | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - "[Обеспечение населения](#P283) доступным и комфортным жильем";  - "[Энергетическая безопасность](#P567) города Омска";  - "[Обеспечение жильем](#P665) молодых семей в городе Омске";  - "[Переселение граждан](#P833) из аварийного жилищного фонда";  - "[Обеспечение функционирования](#P1002) и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <\*> | 1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами.  3. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска.  4. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска |

--------------------------------

<\*> - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам и по итогам ее реализации приведены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

1. Общая характеристика текущего состояния

социально-экономического развития города Омска в сфере

реализации муниципальной программы

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Омска в частности.

Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

В современных условиях, когда рыночные отношения являются преобладающими, основной целью организаций является получение прибыли от своей деятельности, а заработная плата работников зависит от финансовых результатов, необходима государственная поддержка специалистов, работающих в социальной сфере города Омска.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Также одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии города Омска является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан, проживающих в аварийных домах.

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести новые квартиры.

В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей муниципальной программы.

В настоящее время остается актуальной проблема исполнения судебных актов, по которым на Администрацию города Омска была возложена обязанность, - выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов, которая ранее, до приватизации, не была исполнена.

Кроме того, согласно положениям [части 2 статьи 154](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=187) Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, уплачиваемого собственниками помещений в таких многоквартирных домах, определяется Правительством Омской области. Администрация города Омска осуществляет уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципального жилищного фонда.

Обеспечение энергетической безопасности города Омска является одной из важнейших составляющих обеспечения населения коммунальными услугами.

Общая протяженность муниципальных тепловых сетей в городе Омске составляет 961,2 п.м. Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" остается сегодня вторым по выработке и передаче теплоносителя потребителям города Омска после Омского филиала Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11". Объем потерь тепловой энергии при ее передаче составляет около 11 процентов.

Основным транспортировщиком электроэнергии потребителям города Омска является Акционерное общество "Омскэлектро". Указанная организация эксплуатирует более 1567 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Протяженность линий электропередач, находящихся на ее обслуживании, включая линии наружного освещения, превышает 4,76 тыс. км. Потери электрической энергии при передаче по распределительным сетям составляют в год около 400 млн. кВт.ч. Потери электрической энергии при ее передаче вызваны отсутствием приборов учета потребления электрической энергии на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и в жилых домах, износом кабельных линий и оборудования, а также наличием бесхозяйных сетей.

Источником компенсации расходов, возникающих при эксплуатации бесхозяйных электрических сетей, в том числе потерь энергетических ресурсов, является тариф на услуги по передаче электрической энергии Акционерного общества "Омскэлектро".

Расчет объема потерь энергетических ресурсов в бесхозяйных электрических сетях на каждый год долгосрочного периода регулирования производится в соответствии с [Методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=98060&dst=100116) расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям", и подтверждается заключением экспертной организации.

На правах долгосрочной аренды муниципального имущества Акционерное общество "ОмскВодоканал" осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, являясь основным поставщиком воды потребителям города Омска. Протяженность водопроводных сетей превышает 1811,19 тыс. км, сетей водоотведения - более 1263,82 тыс. км. При транспортировке воды происходят потери воды до 18 млн. куб.м ежегодно, затраты электрической энергии при транспортировке воды достигают 35 млн. кВт.

К основным проблемам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Омске можно отнести:

- значительные потери при производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов и воды;

- использование неэффективного (изношенного) оборудования при производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов и воды;

- низкий уровень культуры энергопотребления среди населения и организаций;

- недостаточный уровень оснащенности приборами учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) формирование и управление муниципальным жилищным фондом.

В рамках указанной задачи планируется:

- осуществление мероприятий по подготовке технической документации и проведению кадастровых работ в отношении муниципальных жилых помещений;

- содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения;

- выявление выморочного и бесхозяйного имущества и признание на такое имущество права муниципальной собственности;

2) повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Задача предусматривает:

- приобретение жилья в готовых домах;

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье;

- учет нуждающихся в жилье;

3) комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.

В рамках указанной задачи планируется реализация инфраструктурных проектов по обеспечению транспортной доступности жилищного фонда на территории города Омск;

3.1) предоставление социальных или единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилья категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100016) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

В рамках указанной задачи планируется предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100018) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

4) обеспечение энергетической безопасности города Омска.

Для решения указанной задачи будет осуществляться:

- внедрение современных технологий энергосбережения в системы коммунальной инфраструктуры, в том числе путем реализации производственных и инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- снижение потребления и сокращение потерь за счет рационального использования топлива и энергии, организация учета транспортируемых и потребляемых энергетических ресурсов;

5) предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100048) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Для решения указанной задачи планируется оказание социальной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем;

6) переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках указанной задачи запланировано строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, предоставление выплат возмещения за изымаемые жилые помещения, предоставление выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100010) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п)

7) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах.

Реализация данной задачи осуществляется посредством:

- проведения капитального ремонта и ремонта жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду;

- проведения капитального ремонта и ремонта многоквартирных жилых домов города Омска во исполнение судебных актов об обязании Администрации города Омска произвести работы по капитальному ремонту конкретных многоквартирных домов за счет средств бюджета города Омска;

- содействия подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации;

- содействия проведению работ по текущему ремонту общего имущества в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

8) развитие инженерной инфраструктуры.

В рамках указанной задачи планируется строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Омска;

9) содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омск.

В рамках указанной задачи планируется актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2023 - 2030 годов в один этап.

4. Объем и источники финансирования муниципальной

программы

Информация об объемах финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Омска, являющимся участниками программы, указана в [приложении N 1](#P1277) "Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" к настоящей муниципальной программе.

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа позволит:

- создать организационно-финансовые условия для реализации права граждан на улучшение жилищных условий граждан, в том числе проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

- повысить комфортность и безопасность проживания в многоквартирных домах;

- обеспечить энергетическую безопасность города Омска.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б x 100, где:

А - общее количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия на конец отчетного периода, ед.;

Б - количество семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье, на начало отчетного периода, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: данные реестров граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за отчетный период и список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, утверждаемый ежегодно муниципальным правовым актом города Омска;

2) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = A / B x 100, где:

A - количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, ед.;

B - количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: форма статистической отчетности N 22-ЖКХ (реформа);

3) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = A / B x 100, где:

A - объем потребления (использования) на территории города Омска электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт.ч;

B - общий объем потребления (использования) на территории города Омска электрической энергии, тыс. кВт.ч;

4) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска (Р4).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = A / B x 100, где:

A - объем потребления (использования) на территории города Омска холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м;

B - общий объем потребления (использования) на территории города Омска холодной воды, тыс. куб.м;

Значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Р3, Р4 определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и транспортировку электрической энергии и воды, управление и эксплуатацию жилищного фонда.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

6. Система управления реализацией муниципальной программы

Взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, ответственными за реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=100012) принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=100899) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска, утвержденными постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель программы) является департамент жилищной политики Администрации города Омска.

Участниками муниципальной программы (далее - участники программы) являются:

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент строительства Администрации города Омска;

- департамент транспорта Администрации города Омска;

- департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100019) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

- казенное учреждение города Омска "Городской жилищный центр";

- ресурсоснабжающие организации (по согласованию).

Ответственный исполнитель программы обеспечивает:

- координацию действий участников программы по реализации муниципальной программы;

- реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм в пределах своей компетенции;

- внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке с учетом предложений участников программы;

- в случае необходимости подготовку и направление на согласование в департамент финансов Администрации города Омска (далее - финансовый орган) предложений по внесению изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного исполнителя и участника программы, в Решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- в случае необходимости предоставление информации о формировании и реализации муниципальной программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган) и финансового органа;

- формирование и направление в координирующий и финансовый органы согласованного с участниками программы отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, с учетом информации, предоставленной ему участником программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и формирование пояснительной записки к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы с последующим направлением согласованных с участниками программы результатов оценки эффективности ее реализации в координирующий и финансовый органы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- согласование отчета о реализации муниципальной программы и результатов оценки эффективности ее реализации с участниками программы;

- направление в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, в координирующий орган предложений о плановых значениях целевых индикаторов муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=101496) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п;

- предоставление в координирующий орган в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями, а также за шесть и девять месяцев нарастающим итогом, не позднее 17 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом по форме согласно [приложению N 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=101622) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п.

Участники программы обеспечивают:

- реализацию подпрограммы или отдельных мероприятий подпрограмм, достижение утвержденных значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм в пределах своей компетенции;

- направление предложений ответственному исполнителю программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений;

- в случае необходимости подготовку и направление ответственному исполнителю программы предложений по внесению изменений в Решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- направление в течение 15 календарных дней с даты официального опубликования Решения Омского городского Совета о внесении изменений в бюджет города Омска на текущий финансовый год и плановый период или Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период ответственному исполнителю программы предложений о внесении изменений в муниципальную программу;

- формирование и направление ответственному исполнителю программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о реализации мероприятий подпрограмм в пределах своей компетенции и пояснительной записки к нему;

- в случае необходимости формирование предложений по повышению эффективности реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции;

- направление в срок до 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, ответственному исполнителю программы предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно [приложению N 3-1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=101496) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п;

- предоставление в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, ответственному исполнителю программы информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями, а также за шесть и девять месяцев нарастающим итогом, не позднее 15 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом по форме согласно [приложению N 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=182761&dst=101622) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п.

Подпрограмма 1

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем"

муниципальной программы города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Одним из важнейших стратегических направлений в деятельности Администрации города Омска является реализация государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", направленной, в том числе, на решение жилищных проблем лиц из числа социально незащищенных категорий населения, состоящих на учете нуждающихся в жилье, путем предоставления им жилых помещений.

Проблема обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода, является одной из наиболее актуальных социальных проблем на территории города Омска. Рост цен на недвижимость на рынке жилья опережает темпы роста доходов населения, это является основной причиной, не позволяющей малоимущим гражданам и гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, из-за отсутствия собственных средств приобрести жилые помещения.

Вступивший в действие с 1 марта 2005 года Жилищный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787) Российской Федерации (далее - ЖК РФ) существенно изменил подход к вопросам обеспечения жильем граждан России. С момента введения в действие [ЖК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787) РФ на учет нуждающихся в жилье принимаются граждане, признанные по установленным основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а именно: признанные малоимущими или относящиеся к иным категориям граждан, определенным федеральным или областным законодательством, и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.

При этом Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410531) "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" сохранил за гражданами, принятыми на учет нуждающихся в жилье до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений.

На учете нуждающихся в жилье в Администрации города Омска на 1 января 2022 года состоит 20292 семей омичей, из которых были приняты на данный учет:

- до 1 марта 2005 года - 13977 семей;

- после 1 марта 2005 года - 5779 семей, признанных малоимущими, и 536 семей - иные категории граждан.

К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений [ЖК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787) РФ отнесено предоставление по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам.

Определение иных категорий граждан и порядка предоставления им жилых помещений из жилищных фондов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации возложено, соответственно, на Российскую Федерацию и субъект Российской Федерации.

Федеральными и региональными нормативными правовыми актами установлены некоторые категории граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального и областного бюджетов. Данным гражданам предоставляются меры социальной поддержки путем предоставления им социальных (единовременных денежных) выплат на приобретение или строительство жилых помещений.

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода, состоящих на учете нуждающихся в жилье, необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья, в том числе комплексное освоение и развитие территорий города Омска в целях жилищного строительства.

Для ускорения решения проблемы из бюджета города Омска необходимо выделять финансирование на приобретение жилых помещений муниципального жилищного фонда, на строительство транспортной инфраструктуры на территориях комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным моментом для нашего города, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, уменьшить социальную напряженность в обществе.

Необходимыми мероприятиями в сфере управления муниципальным жилищным фондом являются подготовка технической документации, проведение кадастровых работ в отношении муниципальных жилых помещений; государственная регистрация права собственности на муниципальные жилые помещения; выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов жилищного фонда, выявление и регистрация права муниципальной собственности на выморочное имущество.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит повысить эффективность управления муниципальным жилищным фондом, вовлечь указанные объекты в хозяйственный оборот, предоставить жилые помещения гражданам в порядке, установленном законодательством, осуществить их дальнейшую передачу в собственность гражданам в порядке приватизации.

Для создания достойной и комфортной среды проживания жителей города Омска, реализации их прав на жилище, разработана подпрограмма "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем".

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023 - 2030 годов в один этап.

3. Задачи подпрограммы

Задачами подпрограммы являются:

1) создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает увеличение муниципального жилищного фонда путем приобретения жилых помещений, что позволит предоставить приобретенные муниципальные жилые помещения малоимущим гражданам, а также гражданам, имеющим невысокий уровень доходов, снизив тем самым количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье;

2) комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить повышение пропускной способности автомобильных дорог для развития новых микрорайонов жилой застройки и их транспортную доступность.

3) управление муниципальным жилищным фондом города Омска.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает осуществление в отношении муниципальных жилых помещений действий по рыночной оценке, подготовке технической документации, проведению кадастровых работ, государственной регистрации права собственности; выявление выморочных и бесхозяйных жилых помещений в целях признания на них права муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений;

4) руководство и управление в сфере жилищных отношений.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется руководство и управление в сфере установленных полномочий, направленное на реализацию цели и задач муниципальной программы.

Предполагается проведение мероприятий по распоряжению имуществом, находящимся в собственности либо ведении муниципального образования город Омск, с целью создания условия для реализации прав граждан на улучшение жилищных условий и увеличения доходов бюджета города Омска;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100023) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

5) предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100024) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

Реализация мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100026) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1) соотношение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в отчетном периоде, к уровню 2022 года (в 2022 году 20292 человек) (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б x 100, где:

А - количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье на конец отчетного периода, человек;

Б - количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье на конец 2022 года, человек.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, утверждаемые ежегодно муниципальным правовым актом города Омска;

2) уровень фактического исполнения прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом в бюджет города Омска (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б x 100, где:

А - сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, администрируемых департаментом жилищной политики Администрации города Омска, поступивших в бюджет города Омска за отчетный период, млн. руб.;

Б - прогноз поступления доходов от использования и продажи муниципального имущества, администрируемых департаментом жилищной политики Администрации города Омска, утвержденный решением о бюджете, млн. руб.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: данные бюджетной отчетности за отчетный период;

3) оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом жилищной политики Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному), (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А, где:

А - значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом жилищной политики Администрации города Омска, определенное в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204448) департамента финансов и контроля Администрации города Омска от 14 августа 2020 года N 91 "О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска", процентов.

При значении ожидаемого результата Р3 не менее установленного степень достижения его планового значения составит 1, при значении менее установленного - приравнивается к нулю.

Источником данных для расчета ожидаемого результата Р3 являются результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, размещенные на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет";

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в [приложении N 2](#P2192) "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Мероприятие 1 "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность" направлено на решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода" настоящей подпрограммы и включает в себя приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для дальнейшего предоставления малоимущим гражданам и гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, состоящим на учете нуждающихся в жилье.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска:

1) осуществляет подготовку аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений;

2) осуществляет заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений;

3) осуществляет регистрацию муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (далее - Росреестр);

4) осуществляет заключение с малоимущими гражданами и гражданами, имеющими невысокий уровень дохода, договоров по предоставлению им приобретенных жилых помещений по договорам социального найма.

Мероприятие 2 "Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями" направлено на решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода" настоящей подпрограммы и включает в себя контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью осуществления платы за пользование муниципальными жилыми помещениями в бюджет города Омска. В рамках реализации данного мероприятия департаментом жилищной политики Администрации города Омска, казенным учреждением города Омска "Городской жилищный центр" осуществляется:

1) формирование базы данных муниципального жилищного фонда города Омска;

2) начисление платы за наем;

3) подготовка и направление нанимателям платежных документов по плате за наем;

4) ведение учета поступившей от нанимателей платы;

5) мероприятия по снижению задолженности по плате за наем.

Решение задачи 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" подпрограммы обеспечивается путем строительства автомобильных дорог в новом жилом районе "Амурский" в Центральном административном округе города Омска и реализации инфраструктурного проекта "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска".

В рамках указанной задачи планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятие 3 "Строительство автомобильных дорог в новом жилом районе "Амурский" в ЦАО г. Омска, 1 этап, 1 очередь";

- мероприятие 4 "Реализация инфраструктурного проекта "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска". Реализацию указанного мероприятия планируется осуществлять путем:

- приобретения троллейбусов;

- реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ "МЕГА" до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети);

- реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина;

- строительства тяговых подстанций троллейбусной линии;

- строительства контактной троллейбусной сети по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от улицы Перелета до улицы Лукашевича;

- строительства контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева;

- реконструкции автомобильной дороги по улице Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета (этап 1).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205169&dst=100014) Администрации города Омска от 15.11.2023 N 979-п)

Мероприятие 5 "Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска" направлено на решение задачи 3 "Управление муниципальным жилищным фондом города Омска" настоящей подпрограммы и включает в себя техническую инвентаризацию и рыночную оценку муниципального жилищного фонда города Омска.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска осуществляет подготовку документов, необходимых для управления объектами муниципального жилищного фонда и жилыми помещениями, признанными бесхозяйными. Указанное мероприятие предполагает проведение работ по изготовлению кадастровых паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда и жилые помещения, признанные бесхозяйными, определение рыночной стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, запрос в отношении объектов муниципального жилищного фонда сведений в государственном предприятии Омской области "Омский центр технической инвентаризации и землеустройства", изготовление актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов, получение экспертных заключений в соответствии с требованием санитарного законодательства, подготовку и оформление проектов переустройства и (или) перепланировки муниципальных жилых помещений, проведение экспертизы по определению, решению суда.

Мероприятие 6 "Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска" направлено на решение задачи 3 "Управление муниципальным жилищным фондом города Омска" настоящей подпрограммы и включает в себя действия, направленные на содержание и обслуживание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Омска, до их заселения в установленном порядке.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска осуществляет содержание и обслуживание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Омска, до их заселения в установленном порядке.

Мероприятие 7 "Оплата судебных актов и мировых соглашений" направлено на решение задачи 3 "Управление муниципальным жилищным фондом города Омска" настоящей подпрограммы и включает в себя действия по оплате исполнительных документов, связанных с содержанием и обслуживанием муниципального жилищного фонда.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска осуществляет оплату исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек по содержанию и обслуживанию муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 8 "Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий" направлено на реализацию задачи 4 "Руководство и управление в сфере жилищных отношений" настоящей подпрограммы.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется руководство и управление в сфере установленных полномочий.

Мероприятие 9 "Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области" направлено на реализацию задачи 5 "Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям" настоящей подпрограммы.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100028) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

В рамках реализации мероприятия предоставляются денежные выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее в настоящем разделе - учет), взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100030) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п)

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий подпрограммы и решения ее задач используются целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода" | | | |
| 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству приобретенных жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами на приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье |
| 2 | Исполнение прогноза поступления дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение объема поступивших в доход бюджета города Омска денежных средств за пользование муниципальными жилыми помещениями к прогнозу дохода бюджета города Омска по данному источнику. Источником данных для расчета целевого индикатора является выписка из лицевого счета администратора дохода и прогноз дохода бюджета города Омска |
| Задача 2 подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" | | | |
| 3 | Количество приобретенных троллейбусов | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству приобретенных троллейбусов в отчетном периоде, по данным департамента транспорта Администрации города Омска на основании актов приема-передачи |
| 4 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию заключения о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 5 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | Значение целевого индикатора определяется по протяженности реконструированного (построенного) в отчетном периоде объекта на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 6 | Степень готовности реконструируемого объекта | % | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического объема выполненных работ согласно проектной документации в стоимостном выражении к общему объему работ реконструкции в стоимостном выражении. Используется информация о фактически выполненных работах из актов выполненных работ [формы КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168), [КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254) |
| 7 | Количество реконструированных (построенных) объектов | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству реконструированных (построенных) объектов в отчетном периоде, по данным департамента строительства Администрации города Омска на основании актов приема-передачи |
| 8 | Количество установленных тяговых подстанций троллейбусной линии | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству установленных тяговых подстанций троллейбусной линии в отчетном периоде, по данным департамента строительства Администрации города Омска на основании актов приема-передачи |
| 8.1 | Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ в отчетном периоде, по данным департамента строительства Администрации города Омска.  В случае наличия заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 8.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=205123&dst=100014) Администрации города Омска от 14.11.2023 N 974-п) | | | |
| 8.2 | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100020) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п | | |
| 8.3 | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы.  Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные бухгалтерского учета департамента строительства Администрации города Омска |
| (п. 8.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100016) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п) | | | |
| Задача 3 подпрограммы "Управление муниципальным жилищным фондом города Омска" | | | |
| 9 | Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству прошедших рыночную оценку жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам |
| 10 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству прошедших техническую инвентаризацию жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам |
| 11 | Количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству прошедших техническую инвентаризацию бесхозяйных жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам |
| 12 | Количество актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству оформленных актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов |
| 13 | Количество жилых помещений, на которые получено экспертное заключение в соответствии с требованием санитарного законодательства | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству выданных экспертных заключений на жилые помещения в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами |
| 14 | Количество подготовленных и оформленных проектов переустройства и (или) перепланировки муниципальных жилых помещений | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству подготовленных и оформленных проектов переустройства и (или) перепланировки муниципальных жилых помещений |
| 15 | Количество жилых помещений, в отношении которых проведена экспертиза по определению, решению суда | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству жилых помещений, в отношении которых проведена экспертиза по определению, решению суда на основании акта о приемке оказанных услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 16 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих содержанию за счет средств бюджета города Омска до их заселения, в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами |
| 17 | Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которые был обеспечен доступ для последующего распоряжения данными жилыми помещениями |
| 18 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих содержанию за счет средств бюджета города Омска до их заселения, в соответствии с вынесенными судебными актами в отношении муниципального образования городской округ город Омск Омской области |
| 19 | Освобождение жилых помещений от бытового мусора | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из потребности в освобождении жилых помещений от бытового мусора в отчетном периоде на основании данных департамента жилищной политики Администрации города Омска |
| 19.1 | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в отношении которых заключены договоры по проведению работ по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в отношении которых заключены договоры по проведению работ по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей, к общему количеству таких жилых помещений на основании данных департамента жилищной политики Администрации города Омска |
| (п. 19.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100032) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п) | | | |
| 20 | Удельный вес своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек к общему числу предъявленных к оплате исполнительных документов за счет средств бюджета города Омска |
| Задача 4 подпрограммы "Руководство и управление в сфере жилищных отношений" | | | |
| 21 | Исполнение прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение объема поступивших в бюджет города Омска денежных средств от использования и продажи муниципальных жилых помещений к прогнозу поступления доходов бюджета города Омска по данному источнику. Источник данных для расчета целевого индикатора является выписка из лицевого счета администратора дохода и решение о бюджете города Омска |
| Задача 5 подпрограммы "Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям" | | | |
| (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100034) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п) | | | |
| 22 | Доля многодетных семей, состоящих на учете, получивших денежную выплату, в общем количестве многодетных семей, имеющих право на получение денежной выплаты и обратившихся за ее получением | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества семей, состоящих на учете и получивших выплату к количеству семей, имеющих право на получение выплаты и обратившихся за ее получением в текущем году, на основании данных департамента имущественных отношений Администрации города Омска |
| (п. 22 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=204041&dst=100036) Администрации города Омска от 19.10.2023 N 888-п) | | | |

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в [приложении N 8](#P5763) к настоящей муниципальной программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100052) Администрации города Омска

от 29.02.2024 N 162-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 5 690 420 387,14 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100027), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100022))

- средства бюджета города Омска - 1 404 336 213,48 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100029), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100023))

- средства областного бюджета - 1 100 914 988,80 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100030), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100024))

- средства федерального бюджета - 3 185 169 184,86 руб.,

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100031), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100025))

в том числе по годам реализации:

1) 2023 год - 2 322 113 643,32 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 163 990 775,32 руб.;

- средства областного бюджета - 18 053 568,00 руб.;

- средства федерального бюджета - 2 140 069 300,00 руб.;

2) 2024 год - 1 613 948 288,52 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100032), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100026))

- средства бюджета города Омска - 175 794 998,86 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100034), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100027))

- средства областного бюджета - 835 840 004,80 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100035), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100028))

- средства федерального бюджета - 602 313 284,86 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100036), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100029))

3) 2025 год - 1 086 738 439,75 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100037), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100030))

- средства бюджета города Омска - 507 682 119,75 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100038), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100031))

- средства областного бюджета - 136 269 720,00 руб.;

- средства федерального бюджета - 442 786 600,00 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100039) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п)

4) 2026 год - 222 125 359,91 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 111 373 663,91 руб.;

- средства областного бюджета - 110 751 696,00 руб.;

5) 2027 год - 111 373 663,91 руб. - средства бюджета города Омска;

6) 2028 год - 111 373 663,91 руб. - средства бюджета города Омска;

7) 2029 год - 111 373 663,91 руб. - средства бюджета города Омска;

8) 2030 год - 111 373 663,91 руб. - средства бюджета города Омска.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год, норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения и числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье.

Подпрограмма 2 "Энергетическая безопасность города Омска"

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Подпрограмма разработана для решения проблемы обеспечения энергетической безопасности города Омска в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Серьезной проблемой коммунальной инфраструктуры является изношенность инженерных коммуникаций, вследствие чего происходят потери как воды, так и тепловой и электрической энергии. Одной из таких проблем является почти повсеместное отсутствие циркуляционного контура горячей воды в наружных сетях после центральных тепловых пунктов. Это приводит к сверхнормативному сбросу воды из системы горячего водоснабжения. Проблема сверхнормативного сброса воды усугубляется тем, что в сетях горячего водоснабжения обычные стальные трубопроводы служат гораздо меньше нормативного срока.

Таким образом, к основным проблемам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Омске можно отнести:

- значительные потери при производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов и воды;

- использование неэффективного (изношенного) оборудования при производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов и воды;

- низкий уровень культуры энергопотребления среди населения и организаций;

- недостаточный уровень оснащенности приборами учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и воды.

Основной причиной потерь тепловой энергии является высокий износ тепловых сетей и оборудования. Снизить потери тепловой энергии при ее передаче возможно путем применения современных теплоизоляционных материалов, внедрения инновационных технологий с применением трубопроводов нового поколения из сшитого полиэтилена ("Изопрофлекс") и трубопроводов из гофрированной нержавеющей стали ("Касафлекс"), газификации котельных, модернизации оборудования котельных.

Потери электрической энергии при ее передаче вызваны отсутствием приборов учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями и на жилых домах, износом кабельных линий и оборудования. Основные мероприятия в области электросбережения - это замена высоковольтных линий, выполненных голым проводом, на линии с самонесущим изолированным проводом, замена кабельных линий с истекшим сроком эксплуатации, монтаж комплектных трансформаторных подстанций и другие.

Сокращение потерь воды и электрической энергии при ее транспортировке возможно при помощи реализации таких мероприятий, как перекладка сетей, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения и др.

При планировании мероприятий подпрограммы в качестве основного направления выбрано сокращение потерь и расходов энергетических ресурсов и воды путем проведения модернизации существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2023 - 2030 годов.

3. Задачи подпрограммы

Для достижения энергетической безопасности в городе Омске необходимо решить задачу обеспечения модернизации оборудования по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов и воды.

В рамках данной задачи предполагается модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов и воды, внедрение новой техники, прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

1) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в кг у.т./Гкал и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / В, где:

А - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории города Омска в отчетном периоде (кг у.т.);

В - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории города Омска в отчетном периоде (Гкал);

2) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = (А / В) x 100, где:

А - потери тепловой энергии при ее передаче (Гкал);

Б - общий объем переданной тепловой энергии (Гкал);

3) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = (А / (В + С + А)) x 100, где:

А - объем потерь воды при ее передаче (куб.м);

В - объем переданной горячей воды (куб.м);

С - объем переданной холодной воды (куб.м).

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и транспортировку тепловой энергии и воды.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия "Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов и воды". Модернизация осуществляется муниципальным предприятием города Омска "Тепловая компания", Акционерным обществом "Омскэлектро" и другими организациями.

Модернизация будет включать в себя внедрение современных технологий энергосбережения в системы коммунальной инфраструктуры путем реализации производственных и инвестиционных программ организаций (в рамках данных программ планируется реализация мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры), включая:

- установку частотно-регулируемых приводов электродвигателей на насосном оборудовании;

- монтаж комплектных трансформаторных подстанций;

- реконструкцию насосного оборудования и т.д.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной подпрограммы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Обеспечение модернизации оборудования по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов и воды" | | | |
| 1 | Протяженность реконструированных воздушных линий | км | Источником данных для оценки достижения установленного значения целевого индикатора являются акты выполненных работ |
| 2 | Количество смонтированных трансформаторных подстанций | шт. | Источником данных для оценки достижения установленного значения целевого индикатора являются акты выполненных работ; |
| 3 | Замена силовых трансформаторов ТМГ 100 - 630 кВа | шт. | Источником данных для оценки достижения установленного значения целевого индикатора являются акты выполненных работ |

Целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы представлены в перечне мероприятий подпрограммы согласно [приложению N 3](#P3275) к настоящей муниципальной программе.

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в [приложении N 9](#P6015) к настоящей муниципальной программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 97 681 770,00 руб. за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, в том числе по годам реализации:

1) 2023 год - 97 581 770,00 руб.;

2) 2024 год - 100 000,00 руб.

Объем бюджетного финансирования может уточняться ежегодно при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

7. Механизм реализации подпрограммы

Взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с [разделом 6](#P250) "Система управления реализацией муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска является участником программы, обеспечивающим реализацию мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей

в городе Омске" муниципальной программы города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

1. Характеристика сферы социально-экономического

развития города Омска, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Особенности современного этапа социально-экономических преобразований в стране определили такое текущее соотношение между уровнем доходов граждан и уровнем цен на жилье, при котором большинство молодых семей не в состоянии самостоятельно оплатить жилое помещение, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости.

Острота проблемы обеспеченности жильем молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории населения.

В результате проводимых социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают иметь детей. В подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

Эта категория не может получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный для получения ипотечного кредита уровень дохода. Основные причины заключаются в следующем.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности недвижимости, которую можно было бы использовать как источник для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

Как правило, у молодой семьи отсутствует возможность осуществить накопление денежных средств на приобретение жилого помещения. При этом данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и социальная выплата на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

В современных условиях из всех возможных стимулов демографического роста единственным эффективным является экономический, так как период между рождением детей может сокращаться в случае реально ощутимого для семьи улучшения ее социально-экономического положения, прежде всего в части создания условий для решения жилищной проблемы, с которой сталкивается каждая вновь образуемая семья.

Единственным решением данной проблемы является предоставление гражданам мер государственной и социальной поддержки, направленных на оказание молодым семьям финансовой помощи в улучшении их жилищных условий, для чего необходимо создание соответствующей нормативной правовой базы на уровне муниципального образования.

Подпрограмма разработана и действует в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в соответствии с которым молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100070) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - мероприятие) представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, реализуемый федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, регламентируемых соответствующими нормативными правовыми актами.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100072) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия осуществляется путем софинансирования из федерального, областного бюджетов и бюджета города Омска.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100073) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Созданная система государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления им социальных выплат за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Омска, показала свои возможности в стимулировании положительных тенденций в изменении демографической ситуации в городе Омске.

Проводимые Администрацией города Омска целенаправленные мероприятия свидетельствуют о том, что в сложившейся проблемной ситуации решить вопрос обеспечения жилыми помещениями молодых семей без использования программно-целевого метода не представляется возможным.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в городе Омске необходимо обеспечить создание условий для решения жилищных проблем молодых семей.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций, что обусловливает необходимость применения программных методов.

Стимулировать демографический рост населения города Омска позволит предоставление молодым семьям - участникам мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100074) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023 - 2030 годов в один этап.

3. Задачи подпрограммы

Задачей подпрограммы является предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100076) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту.

Кроме того, решение поставленной задачи позволит создать условия для привлечения молодыми семьями - участниками мероприятия собственных средств, а также дополнительных финансовых ресурсов кредитных (иных) организаций, предоставляющих жилищные кредиты (займы).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100077) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующего результата.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа граждан данной категории, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, (Р1).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100079) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б x 100, где:

А - количество молодых семей - участников мероприятия, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100081) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Б - количество молодых семей - участников мероприятия, получивших свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100081) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Источник данных для расчета ожидаемого результата: реестр выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты и платежные поручения о перечислении социальной выплаты в соответствии с условиями договора на приобретение (строительство) жилого помещения.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100082) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Плановые значения ожидаемого результата реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в [приложении N 4](#P3459) "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Мероприятие 1 "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" направлено на решение задачи подпрограммы и включает в себя предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, финансовой поддержки на приобретение или строительство жилья.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска:

1) формирует список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по городу Омску;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100084) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

2) производит оформление свидетельств о праве на получение социальных выплат (далее - свидетельство) и выдачу их молодым семьям - участникам мероприятия;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100086) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

3) перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, в соответствии с условиями заключенного участником мероприятия договора на приобретение или строительство жилого помещения.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100087) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Мероприятие 2 "Предоставление дополнительных социальных выплат" направлено на решение задачи подпрограммы и включает в себя предоставление молодым семьям - участникам мероприятия при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100087) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска:

1) принимает документы, установленные Правительством Омской области, от молодых семей - участников мероприятия, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в текущем году;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100088) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

2) перечисляет средства, предоставляемые в качестве дополнительной социальной выплаты, на расчетный счет молодой семьи.

Абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100090) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной подпрограммы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям" | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100092) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | |
| 1 | Количество молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Семья | Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, включенных в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100093) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | |
| 2 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Семья | Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на основании реестра выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100094) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | |
| 3 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших социальную выплату | Семья | Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, получивших социальную выплату на основании платежных поручений о перечислении социальной выплаты в соответствии с условиями договора на приобретение (строительство) жилого помещения |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100095) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | |
| 4 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших дополнительную социальную выплату | Семья | Значение целевого индикатора определяется как количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату на основании платежных поручений о перечислении дополнительной социальной выплаты в соответствии с условиями договора на приобретение (строительство) жилого помещения |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100096) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | |

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в [приложении N 10](#P6083) к настоящей муниципальной программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Финансовые средства на реализацию подпрограммы планируется формировать в соответствии с мероприятием за счет средств бюджета города Омска, исходя из объемов софинансирования из федерального и областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников, а именно за счет собственных средств молодых семей и средств кредитных учреждений.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100098) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 137 914 054,24 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100026), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100033))

- средства бюджета города Омска - 19 451 465,34 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100028), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100034))

- средства областного бюджета - 25 817 057,84 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100029), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100035))

- средства федерального бюджета - 12 645 531,06 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100030), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100036))

- внебюджетные средства - 80 000 000,00 руб.,

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100029) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

в том числе по годам реализации:

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100030) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

1) 2023 год - 26 005 990,00 руб.:

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100031) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100022) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п)

- средства бюджета города Омска - 1 760 658,92 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100032) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100023) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п)

- средства областного бюджета - 9 534 140,15 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100033) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

- средства федерального бюджета - 4 711 190,93 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100034) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

абзацы второй - седьмой исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100035) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

2) 2024 год - 36 908 064,24 руб.:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100031), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100037))

- средства бюджета города Омска - 2 690 806,42 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100033), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100038))

- средства областного бюджета - 16 282 917,69 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100034) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100039) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства федерального бюджета - 7 934 340,13 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100036) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100040) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

3) 2025 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

4) 2026 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

5) 2027 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

6) 2028 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

7) 2029 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.;

8) 2030 год - 12 500 000,00 руб.:

- средства бюджета города Омска - 2 500 000,00 руб.;

- внебюджетные средства - 10 000 000,00 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год, норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета размеров социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, который устанавливается муниципальным правовым актом, а также количества молодых семей, изъявивших желание участвовать в мероприятии в планируемом году, в том числе претендующих на предоставление дополнительных социальных выплат.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100098) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п)

Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" муниципальной программы города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

1. Характеристика сферы социально-экономического

развития города Омска, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии города Омска является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан, проживающих в аварийных домах.

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных задач для города Омска.

Особенностью аварийного жилищного фонда городского округа является то, что значительную часть такого жилья составляют объекты довоенного года постройки, не отвечающие санитарно-техническим нормам, потребностям граждан, срок эксплуатации основных конструкций и инженерных сетей которых достиг предельного износа.

На основании мониторинга жилищного фонда по состоянию на конец 3 квартала 2022 года в городе Омске насчитывается 280 жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В указанных жилых домах расположено более 3,3 тысячи жилых помещений. Общая площадь жилых помещений составляет более 100 тыс. кв.м. Этот показатель можно определить как расчетную потребность для приобретения жилых помещений, а также ввода в эксплуатацию нового жилья для решения проблемы переселения жителей города Омска из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия для сокращения объема аварийного жилищного фонда, что не только улучшит внешний облик города, но и освободит земельные участки для постройки новых объектов городской инфраструктуры.

Решение данной проблемы возможно:

- путем строительства благоустроенных многоквартирных домов, что позволит существенно ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- путем выплаты возмещения собственникам за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в порядке, установленном Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787) Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100014) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п)

- путем предоставления выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100015) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п)

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации в городе Омске;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы.

2. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023 - 2030 годов в один этап.

3. Задачи подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

1) ликвидация аварийного жилищного фонда;

2) строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация подпрограммы обеспечивает соблюдение четких и прозрачных процедур, связанных с приобретением жилых помещений, строительством многоквартирных домов и переселением граждан из аварийного жилищного фонда, с его дальнейшим сносом или реконструкцией.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующего результата.

Соотношение общей площади аварийного жилищного фонда, расселенного в отчетном периоде, к общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым в отчетном периоде, (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б x 100, где:

А - общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в отчетном периоде, тыс. кв.м;

Б - общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в отчетном периоде, тыс. кв. м.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: автоматизированная информационная система "Реформа ЖКХ", реестр аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Омска.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в [приложении N 5](#P3770) "Перечень мероприятий подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Мероприятие "Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", мероприятие "Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства", мероприятие "Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства", мероприятие "Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" направлены на решение задачи 1 "Ликвидация аварийного жилищного фонда" настоящей подпрограммы и включают в себя приобретение департаментом жилищной политики Администрации города Омска жилых помещений в рамках долевого участия в строительстве и у лиц, не являющихся застройщиком, для дальнейшего их предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100037) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

В рамках реализации данных мероприятий департамент жилищной политики Администрации города Омска:

1) осуществляет подготовку аукционов на заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках долевого участия в строительстве;

2) осуществляет заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) осуществляет регистрацию муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (далее - Росреестр).

Мероприятие "Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда" направлено на решение задачи 1 "Ликвидация аварийного жилищного фонда" настоящей подпрограммы и включает в себя изъятие путем выкупа жилых помещений у собственников.

Мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций" направлено на решение задачи 1 "Ликвидация аварийного жилищного фонда" настоящей подпрограммы и включает в себя предоставление департаментом жилищной политики Администрации города Омска выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100018) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п)

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска заключает соглашения о предоставлении выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100020) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п)

Для решения задачи 2 "Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" настоящей подпрограммы планируется реализация мероприятия "Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда".

Данное мероприятие включает в себя ряд действий, осуществляемых департаментом строительства Администрации города Омска, необходимых для строительства многоквартирных домов.

В рамках реализации данного мероприятия департамент строительства Администрации города Омска:

1) организует строительно-монтажные работы;

2) осуществляет контроль за выполнением строительно-монтажных работ;

3) получает заключения о соответствии построенных многоквартирных домов требованиям технических регламентов и проектной документации.

Кроме того, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также снос аварийных домов включает в себя ряд других действий, направленных на решение задач настоящей подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы департамент жилищной политики Администрации города Омска:

1) формирует и ведет перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению и сносу в рамках подпрограммы (далее - перечень АЖД), включающий в себя:

- адрес аварийного дома;

- количество жилых помещений в аварийном доме;

- техническую характеристику (жилую и общую площадь, количество комнат) жилых помещений в аварийном доме;

- количество граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийном доме, с указанием права пользования жилым помещением (собственность, социальный найм);

2) на основании договоров социального найма и договоров мены предоставляет гражданам, проживающим в аварийных домах, согласно перечню АЖД, приобретенные департаментом жилищной политики Администрации города Омска, в рамках подпрограммы жилые помещения.

3) направляет в структурные подразделения Администрации города Омска информацию о полностью расселенных аварийных домах для дальнейшего их сноса.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной подпрограммы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Ликвидация аварийного жилищного фонда" | | | |
| 1 | Количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде, в соответствии с отчетом об исполнении условий предоставления и расходования субсидии, достижений показателей результативности мероприятия, установленных региональной адресной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=220228&dst=100008) Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года N 117-п |
| 2 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | Значение целевого индикатора определяется по общей площади расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года |
| 3 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году | кв.м | Значение целевого индикатора определяется как общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году |
| 4 | Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений на основании судебных решений | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству выкупленных у собственников аварийных жилых помещений на основании судебных решений в соответствии с количеством записей о регистрации права муниципальной собственности в Росреестре |
| 4.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений путем предоставления выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу в связи с чрезвычайной ситуацией | кв.м | Значение целевого индикатора определяется по общей площади расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией, принадлежащих на праве собственности гражданам, которым предоставлена выплата на приобретение жилых помещений |
| (п. 4.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=197360&dst=100021) Администрации города Омска от 20.04.2023 N 381-п) | | | |
| Задача 2 подпрограммы "Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" | | | |
| 5 | Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству построенных многоквартирных домов. Источником данных для определения целевого индикатора является распоряжение директора департамента строительства Администрации города Омска о разрешении ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
| 6 | Степень готовности строящихся многоквартирных домов | % | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического объема выполненных работ согласно проектной документации в стоимостном выражении к общему объему работ по строительству многоквартирных домов в стоимостном выражении. Используется информация о фактически выполненных работах из актов выполненных работ [ф. КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168), [КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254) |
| 7 | Наличие выданных технических условий | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию технических условий на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором). В случае наличия технических условий значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 8 | Наличие проектной документации | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию проектной документации на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. В случае наличия проектной документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в [приложении N 11](#P6154) к настоящей муниципальной программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100078) Администрации города Омска

от 29.02.2024 N 162-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 6 290 990 760,11 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100042), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100042))

- средства бюджета города Омска - 3 040 057 895,14 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100044), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100043))

- средства областного бюджета - 1 096 434 150,42 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100045), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100044))

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2 154 498 714,55 руб.,

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100046), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100045))

в том числе по годам реализации:

1) 2023 год - 2 536 897 439,77 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 670 378 926,95 руб.;

- средства областного бюджета - 560 680 062,76 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 305 838 450,06 руб.;

1) 2024 год - 2 358 854 491,68 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100047), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100046))

- средства бюджета города Омска - 974 440 139,53 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100049) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100047) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства областного бюджета - 535 754 087,66 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100051) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100048) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 848 660 264,49 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100052) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100049) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

3) 2025 год - 367 659 436,61 руб. - средства бюджета города Омска;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100050) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

4) 2026 год - 205 115 878,41 руб. - средства бюджета города Омска;

5) 2027 год - 205 115 878,41 руб. - средства бюджета города Омска;

6) 2028 год - 205 115 878,41 руб. - средства бюджета города Омска;

7) 2029 год - 205 115 878,41 руб. - средства бюджета города Омска;

8) 2030 год - 207 115 878,41 руб. - средства бюджета города Омска.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

7. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент жилищной политики Администрации города Омска.

Участниками подпрограммы являются департамент строительства Администрации города Омска.

Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и ее участниками осуществляется в соответствии с [разделом 6](#P250) "Система управления реализацией муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развития

объектов жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной

программы города Омска "Обеспечение населения доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами"

1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается реализация

подпрограммы

Деятельность Администрации города Омска в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на организацию капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах на территории города Омска.

В настоящее время остается актуальной проблема исполнения судебных актов, по которым на Администрацию города Омска была возложена обязанность, - выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов, которая ранее, до приватизации, не была исполнена.

Кроме того, согласно положениям [части 2 статьи 154](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=187) Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, уплачиваемого собственниками помещений в таких многоквартирных домах, определяется Правительством Омской области. Администрация города Омска осуществляет уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципального жилищного фонда.

В целях стимулирования управляющих организаций к подготовке к сезонной эксплуатации многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным домом не были реализованы, предусмотрено возмещение затрат управляющим организациям по отдельным видам работ по проведению текущего ремонта общего имущества таких многоквартирных домов.

Также предусмотрено возмещение затрат, связанных с проведением текущего ремонта объектов жилищного фонда города Омска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В целях развития жилищно-коммунального комплекса, а также модернизации объектов централизованного инженерного обеспечения [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488454) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" предусмотрена ежегодная актуализация Схемы теплоснабжения города Омска.

Кроме того, в рамках модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463210) Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 предусмотрена актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска. Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска осуществлена в 2021 году.

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Омска является решение проблем, связанных с комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры. В связи с отведением перспективных площадок для строительства жилых и общественных зданий, промышленных объектов требуется строительство инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории города Омска.

Реализация мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры позволит обеспечить возможность подключения к сетям энергоснабжения новых объектов капитального строительства, а также повысит надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг в городе Омске.

2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023 - 2030 годов в один этап.

3. Задачи подпрограммы

Задачами подпрограммы являются:

1) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов в городе Омске, относящихся как к муниципальному, так и к немуниципальному жилищному фонду, уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципального жилищного фонда, возмещение отдельных видов затрат на подготовку многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, возмещение затрат, связанных с проведением работ по текущему ремонту общего имущества в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, осуществление мероприятий по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов;

2) строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации данной задачи предусматривается обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, строительство инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения на территории города Омска, строительство линий наружного освещения города Омска;

3) содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска.

Для решения данной задачи планируется разработка схем водоснабжения и водоотведения города Омска, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска, организация теплоснабжения на территории городского округа.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

1) доля уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / В x 100, где:

А - сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений, оплаченных в отчетном периоде, руб.;

В - сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений, начисленных в отчетном периоде, руб.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента жилищной политики Администрации города Омска;

2) доля судебных решений об обязании Администрации города Омска произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, по которым прекращено исполнительное производство, от общего количества таких судебных решений (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / В x 100, где:

А - количество многоквартирных домов, по которым прекращено исполнительное производство об обязании Администрации города Омска провести капитальный ремонт, ед.

Основанием для прекращения исполнительного производства являются постановления об окончании исполнительного производства;

В - количество многоквартирных домов, по которым вынесены судебные решения об обязании Администрации города Омска провести капитальный ремонт, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента городского хозяйства Администрации города Омска;

3) доля эксплуатируемых более 40 лет многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом и по которым управляющими организациями выполнены работы по подготовке к сезонной эксплуатации, от общего числа таких домов (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / В x 100, где:

А - количество эксплуатируемых более 40 лет многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом и по которым управляющими организациями выполнены работы по подготовке к сезонной эксплуатации в отчетном периоде, ед.;

В - количество эксплуатируемых более 40 лет многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента городского хозяйства Администрации города Омска;

4) доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по которым выполнен текущий ремонт в целях устранения аварийных ситуаций, от общего числа таких домов, на которых возникли аварийные ситуации (Р4).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / В x 100, где:

А - количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по которым выполнен текущий ремонт в целях устранения аварийных ситуаций в отчетном периоде, ед.;

В - количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых возникли аварийные ситуации в отчетном периоде, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента городского хозяйства Администрации города Омска;

5) протяженность реконструированных (построенных) линий наружного освещения, инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории города Омска (Р5).

Ожидаемый результат измеряется в километрах и определяется по протяженности реконструированных (построенных) в отчетном периоде объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании актов выполненных работ [формы КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168).

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в [приложении N 7](#P5508) к настоящей муниципальной программе.

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в [приложении N 6](#P4371) "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов" направлено на решение задачи 1 "Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов" настоящей подпрограммы и включает в себя:

- проведение капитального ремонта и ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения надлежащего содержания муниципального имущества;

- проведение капитального ремонта и ремонта многоквартирных жилых домов города Омска, в том числе во исполнение судебных актов об обязании Администрации города Омска произвести работы по капитальному ремонту конкретных многоквартирных домов за счет средств бюджета города Омска;

- исполнение судебных актов, связанных с проведением капитального ремонта и ремонта жилищного фонда, путем перечисления финансовых средств;

- проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов первых массовых серий;

- возмещение затрат, связанных с проведением работ по текущему ремонту общего имущества в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- возмещение отдельных видов затрат на подготовку многоквартирных домов к сезонной эксплуатации (до 2021 года включительно);

- уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципального жилищного фонда;

- осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов.

Мероприятие "Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации" включает в себя возмещение отдельных видов затрат на подготовку многоквартирных домов к сезонной эксплуатации.

Мероприятие "Проведение научно-исследовательских работ в области жилищного хозяйства" включает в себя разработку программы научного обоснования необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100046) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п)

Мероприятие "Оплата судебных актов и мировых соглашений" направлено на решение задачи 1 "Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов" настоящей подпрограммы и включает в себя действия по оплате исполнительных документов, связанных с организацией капитального ремонта и ремонтом многоквартирных домов.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100032) Администрации города Омска от 17.08.2023 N 732-п)

В рамках реализации данного мероприятия департамент городского хозяйства Администрации города Омска осуществляет оплату исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек, связанных с организацией капитального ремонта и ремонтом многоквартирных домов.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100034) Администрации города Омска от 17.08.2023 N 732-п)

Мероприятие "Проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов" направлено на решение задачи 1 "Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов" настоящей подпрограммы и включает в себя проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов 335 серии.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100033) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п)

Для решения задачи 2 "Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства" настоящей подпрограммы планируется реализация мероприятий:

- по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов;

- по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100035) Администрации города Омска от 17.08.2023 N 732-п)

- по строительству водопроводов с устройством пожарных гидрантов в пос. Птицефабрика, в пос. Дальнем и по ул. 2-я Рассветная - ул. 5-я Рассветная;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100099) Администрации города Омска от 29.02.2024 N 162-п)

- по реконструкции очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 17 по ул. Пригородной;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100101) Администрации города Омска от 29.02.2024 N 162-п)

- по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский".

В рамках реализации мероприятий планируется организация работ по:

- подготовке исходно-разрешительной документации на реконструкцию (строительство) объектов;

- изготовлению проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) объектов;

- реконструкции (строительству) объектов;

- техническому надзору за ходом выполнения работ по реконструкции (строительству) объектов.

Для решения задачи 3 "Содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска" настоящей подпрограммы планируется разработка схем водоснабжения и водоотведения города Омска, выполнение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска, оплата судебных актов и мировых соглашений, приобретение технологического оборудования и трубной продукции теплотехнического назначения для капитального ремонта участка тепловых сетей от ТПНС-305 в районе дома 92 по улице Красный Путь, капитальный ремонт объектов теплоснабжения в рамках региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195909&dst=100014) Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 22 марта 2023 года N 146-п, проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, организация теплоснабжения на территории городского округа, предоставление субсидии акционерному обществу "Тепловая компания" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.02.2023 [N 160-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100121), от 15.05.2023 [N 455-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100048), от 17.08.2023 [N 732-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100037), от 18.01.2024 [N 20-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100035), от 15.11.2024 [N 884-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100013))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача 1 подпрограммы "Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов" | | | |
| 1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади жилых помещений в многоквартирных домах, на которых были выполнены ремонтные работы в отчетном периоде, на основании технических паспортов данных многоквартирных домов |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска | тыс. кв.м | Значение целевого индикатора определяется исходя из среднемесячной площади муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах города Омска, в доле которой Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отчетном периоде, рассчитанной департаментом городского хозяйства Администрации города Омска на основании данных департамента имущественных отношений Администрации города Омска |
| 3 | Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству домов, на которых были выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту в отчетном периоде, в том числе в рамках исполнения судебных актов, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 4 | Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству многоквартирных домов, на которых были выполнены работы по подготовке к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска в течение трех предыдущих лет, предшествующих текущему финансовому году, и (или) в текущем финансовом году на основании договоров на подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации и нарядов теплоснабжающей организации на включение тепловой энергоустановки многоквартирного дома в эксплуатацию на отопительный период |
| 5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых в отчетном периоде выполнены работы, относящиеся к текущему ремонту, в целях устранения аварийных ситуаций систем энергоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на основании договоров на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирного дома и актов выполненных работ |
| 6 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций к общему числу предъявленных к оплате судебных решений, мировых соглашений и прочих штрафных санкций, по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска |
| 6.1 | Наличие научного обоснования необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию научного обоснования необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии в отчетном периоде по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска. В случае наличия научного обоснования необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 6.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100050) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п) | | | |
| 6.2 | Количество многоквартирных домов 335 серии, на которых выполнены работы по усилению несущих конструкций | ед. | Значение целевого индикатора определяется по количеству многоквартирных домов 335 серии, на которых выполнены работы по усилению несущих конструкций в соответствии с научным обоснованием необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии в отчетном периоде по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска |
| (п. 6.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100037) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п) | | | |
| Задача 2 подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | | | |
| 7 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | Значение целевого индикатора определяется по протяженности реконструированного (построенного) в отчетном периоде объекта на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 8 | Наличие проектной документации | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию проектной документации на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. В случае наличия проектной документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 9 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию заключения о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 9.1 | Наличие выданных технических условий | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию технических условий на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором). В случае наличия технических условий значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 9.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100039) Администрации города Омска от 17.08.2023 N 732-п) | | | |
| 9.2 | Степень готовности строящегося объекта | % | Значение целевого индикатора определяется как соотношение фактически выполненного объема работ на конец отчетного периода в стоимостном выражении к стоимости строительства объекта, умноженное на 100%. Используется информация департамента строительства Администрации города Омска на основании актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, сметной документации, муниципальных контрактов (договоров) |
| (п. 9.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100103) Администрации города Омска от 29.02.2024 N 162-п) | | | |
| 9.3 | Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ | ед. | Значение целевого индикатора определяется по наличию заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ в отчетном периоде, по данным департамента строительства Администрации города Омска.  В случае наличия заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 9.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100052) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | |
| Задача 3 подпрограммы "Содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска" | | | |
| 10 | Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | Значение целевого индикатора определяется как суммарное количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде на основании данных департамента городского хозяйства Администрации города Омска |
| 11 | Степень реализации мероприятия | % | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического объема выполненных работ в стоимостном выражении к общему объему работ по реализации мероприятия в стоимостном выражении по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска на основании актов выполненных работ ([форма КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) и [КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254)) |
| (п. 11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100122) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100052) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п) | | | |
| 12 | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического назначения | п.м | Значение целевого индикатора определяется по протяженности приобретенной в отчетном периоде трубной продукции теплотехнического назначения для реализации мероприятия по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска на основании актов выполненных работ ([форма КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) и [КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254)) |
| (п. 12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100124) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100052) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п) | | | |
| 13 | Протяженность замены инженерных сетей | км | Значение целевого индикатора определяется по протяженности замененных инженерных сетей в отчетном периоде по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска на основании актов выполненных работ ([форма КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) и [КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254)) |
| (п. 13 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=198478&dst=100053) Администрации города Омска от 15.05.2023 N 455-п) | | | |
| 14 | Количество бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых проведена проверка соответствия требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения | ед. | Значение целевого индикатора определяется количеством бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых проведена проверка соответствия требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения на основании данных департамента городского хозяйства Администрации города Омска |
| (п. 14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=201949&dst=100041) Администрации города Омска от 17.08.2023 N 732-п) | | | |
| 15 | Количество теплоснабжающих организаций, использовавших системы теплоснабжения, находившиеся в муниципальной собственности, которым оказано содействие | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества теплоснабжающих организаций, использовавших системы теплоснабжения, находившиеся в муниципальной собственности, которым оказано содействие в отчетном периоде на основании данных департамента городского хозяйства Администрации города Омска |
| (п. 15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100039) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п) | | | |
| 16 | Степень снижения просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату оплаты данной задолженности в сумме не менее объема бюджетных ассигнований, полученных в рамках субсидии из бюджета города Омска, к объему просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии, на основании фактических данных, представляемых в департамент городского хозяйства Администрации города Омска получателем субсидии |
| (п. 16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=207803&dst=100041) Администрации города Омска от 18.01.2024 N 20-п) | | | |
| 17 | Степень снижения просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | Значение целевого индикатора определяется на основании фактических данных, представляемых в департамент городского хозяйства Администрации города Омска получателем субсидии, по формуле:  Р = 100 - Ко / Кб x 100, где  Ко - объем просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии на 1 число месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии из бюджета города Омска;  Кб - объем просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии, сложившейся на дату предоставления субсидии из бюджета города Омска |
| (п. 17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100014) Администрации города Омска от 15.11.2024 N 884-п) | | | |

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в [приложении N 12](#P6270) к настоящей муниципальной программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100105) Администрации города Омска

от 29.02.2024 N 162-п)

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 3 061 853 844,41 руб., в том числе:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100055) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства бюджета города Омска - 2 950 194 218,71 руб.;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100057) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства областного бюджета - 111 659 625,70 руб.,

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100058) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

в том числе по годам реализации:

1) 2023 год - 670 326 377,68 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 607 524 424,46 руб.;

- средства областного бюджета - 62 801 953,22 руб.;

2) 2024 год - 843 579 171,84 руб., в том числе:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100059) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства бюджета города Омска - 794 721 499,36 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100061) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

- средства областного бюджета - 48 857 672,48 руб.;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100063) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п)

3) 2025 год - 515 944 687,79 руб.;

4) 2026 год - 600 411 921,42 руб.;

5) 2027 год - 107 097 921,42 руб.;

6) 2028 год - 107 097 921,42 руб.;

7) 2029 год - 107 097 921,42 руб.;

8) 2030 год - 107 097 921,42 руб.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

7. Механизм реализации подпрограммы

Участниками подпрограммы, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы, являются департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска.

Взаимодействие между участниками муниципальной программы, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с [разделом 6](#P250) "Система управления реализацией муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 1

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной программы города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100064) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, руб. | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: | 977 139 944,72 | 151 492 405,63 | 161 441 382,88 | 107 337 836,66 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 977 139 944,72 | 151 492 405,63 | 161 441 382,88 | 107 337 836,66 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 |
| 1.2 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 3 716 218 513,97 | 1 507 203 133,24 | 1 365 884 497,64 | 843 130 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 427 131 732,31 | 12 433 833,24 | 14 353 615,98 | 400 344 283,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 749 217 596,80 | 0,00 | 749 217 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2 539 869 184,86 | 1 494 769 300,00 | 602 313 284,86 | 442 786 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе | 645 364 536,45 | 645 364 536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 64 536,45 | 64 536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - за счет средств федерального бюджета | 645 300 000,00 | 645 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 351 697 392,00 | 18 053 568,00 | 86 622 408,00 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | - за счет средств областного бюджета | 351 697 392,00 | 18 053 568,00 | 86 622 408,00 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: | 5 690 420 387,14 | 2 322 113 643,32 | 1 613 948 288,52 | 1 086 738 439,75 | 222 125 359,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 |
| 1.5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1 404 336 213,48 | 163 990 775,32 | 175 794 998,86 | 507 682 119,75 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 | 111 373 663,91 |
| 1.5.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 100 914 988,80 | 18 053 568,00 | 835 840 004,80 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - за счет средств федерального бюджета | 3 185 169 184,86 | 2 140 069 300,00 | 602 313 284,86 | 442 786 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Энергетическая безопасность города Омска" | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ресурсоснабжающие организации, всего в том числе | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: | 137 914 054,24 | 26 005 990,00 | 36 908 064,24 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 19 451 465,34 | 1 760 658,92 | 2 690 806,42 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 25 817 057,84 | 9 534 140,15 | 16 282 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 12 645 531,06 | 4 711 190,93 | 7 934 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | - за счет внебюджетных средств | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 3.2 | Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: | 137 914 054,24 | 26 005 990,00 | 36 908 064,24 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 19 451 465,34 | 1 760 658,92 | 2 690 806,42 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 25 817 057,84 | 9 534 140,15 | 16 282 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | - за счет средств федерального бюджета | 12 645 531,06 | 4 711 190,93 | 7 934 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | - за счет внебюджетных средств | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: | 5 605 413 088,63 | 1 957 292 983,42 | 2 252 881 276,55 | 367 659 436,61 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 207 115 878,41 |
| 4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 827 984 770,33 | 533 276 947,48 | 899 468 994,19 | 367 659 436,61 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 207 115 878,41 |
| 4.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 011 523 396,16 | 476 377 318,30 | 535 146 077,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 765 904 922,14 | 947 638 717,64 | 818 266 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 685 577 671,48 | 579 604 456,35 | 105 973 215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 212 073 124,81 | 137 101 979,47 | 74 971 145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 84 910 754,26 | 84 302 744,46 | 608 009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 388 593 792,41 | 358 199 732,42 | 30 394 059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: | 6 290 990 760,11 | 2 536 897 439,77 | 2 358 854 491,68 | 367 659 436,61 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 207 115 878,41 |
| 4.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 3 040 057 895,14 | 670 378 926,95 | 974 440 139,53 | 367 659 436,61 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 205 115 878,41 | 207 115 878,41 |
| 4.3.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 096 434 150,42 | 560 680 062,76 | 535 754 087,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 154 498 714,55 | 1 305 838 450,06 | 848 660 264,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: | 259 796 857,89 | 32 282 845,74 | 33 028 759,98 | 35 777 398,07 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 |
| 5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 259 796 857,89 | 32 282 845,74 | 33 028 759,98 | 35 777 398,07 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 | 31 741 570,82 |
| 5.2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2 477 899 991,71 | 588 425 626,50 | 752 336 261,61 | 425 356 350,60 | 410 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 |
| 5.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 366 240 366,01 | 525 623 673,28 | 703 478 589,13 | 425 356 350,60 | 410 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 |
| 5.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 111 659 625,70 | 62 801 953,22 | 48 857 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 324 156 994,81 | 49 617 905,44 | 58 214 150,25 | 58 010 939,12 | 158 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 324 156 994,81 | 49 617 905,44 | 58 214 150,25 | 58 010 939,12 | 158 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе: | 3 061 853 844,41 | 670 326 377,68 | 843 579 171,84 | 519 144 687,79 | 600 411 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 |
| 5.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 950 194 218,71 | 607 524 424,46 | 794 721 499,36 | 519 144 687,79 | 600 411 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 | 107 097 921,42 |
| 5.4.2 | - за счет средств областного бюджета | 111 659 625,70 | 62 801 953,22 | 48 857 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 15 278 860 815,90 | 5 652 925 220,77 | 4 853 390 016,28 | 1 986 042 564,15 | 1 040 153 159,74 | 436 087 463,74 | 436 087 463,74 | 436 087 463,74 | 438 087 463,74 |
| 6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 7 414 039 792,67 | 1 443 654 785,65 | 1 947 647 444,17 | 1 396 986 244,15 | 919 401 463,74 | 426 087 463,74 | 426 087 463,74 | 426 087 463,74 | 428 087 463,74 |
| 6.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 2 334 825 822,76 | 651 069 724,13 | 1 436 734 682,63 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 3 197 814 715,92 | 2 144 780 490,93 | 610 247 624,99 | 442 786 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 154 498 714,55 | 1 305 838 450,06 | 848 660 264,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5 | - за счет внебюджетных средств | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 6.1.6 | - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: | 6 980 263 945,48 | 2 167 074 224,79 | 2 484 259 483,65 | 523 274 671,34 | 360 731 113,14 | 360 731 113,14 | 360 731 113,14 | 360 731 113,14 | 362 731 113,14 |
| 7.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 4 084 373 038,28 | 718 812 857,77 | 1 096 629 943,47 | 513 274 671,34 | 350 731 113,14 | 350 731 113,14 | 350 731 113,14 | 350 731 113,14 | 352 731 113,14 |
| 7.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1 037 340 454,00 | 485 911 458,45 | 551 428 995,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3 | - за счет внебюджетных средств | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 7.1.4 | - за счет средств федерального бюджета | 12 645 531,06 | 4 711 190,93 | 7 934 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.5 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 765 904 922,14 | 947 638 717,64 | 818 266 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска всего, в том числе: | 2 477 899 991,71 | 588 425 626,50 | 752 336 261,61 | 425 356 350,60 | 410 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 |
| 7.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2 366 240 366,01 | 525 623 673,28 | 703 478 589,13 | 425 356 350,60 | 410 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 | 75 356 350,60 |
| 7.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 111 659 625,70 | 62 801 953,22 | 48 857 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 4 725 953 180,26 | 2 136 425 495,03 | 1 530 071 863,02 | 901 141 822,21 | 158 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 963 361 851,93 | 199 153 718,15 | 147 538 911,57 | 458 355 222,21 | 158 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | - за счет средств областного бюджета | 834 128 351,06 | 84 302 744,46 | 749 825 606,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2 539 869 184,86 | 1 494 769 300,00 | 602 313 284,86 | 442 786 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4 | - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 388 593 792,41 | 358 199 732,42 | 30 394 059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Департамент транспорта Администрации города Омска всего, в том числе: | 645 364 536,45 | 645 364 536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 64 536,45 | 64 536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2 | - за счет средств федерального бюджета | 645 300 000,00 | 645 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 351 697 392,00 | 18 053 568,00 | 86 622 408,00 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.1 | - за счет средств областного бюджета | 351 697 392,00 | 18 053 568,00 | 86 622 408,00 | 136 269 720,00 | 110 751 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Ресурсоснабжающие организации | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.1 | - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций | 97 681 770,00 | 97 581 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 2

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы "Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем" муниципальной программы города Омска "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100065) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего на 2023 - 2030 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: формирование и управление муниципальным жилищным фондом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: предоставление социальных или единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилья категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода | | Всего, в том числе: | 316271197,09 | 66554286,09 | 60495411,25 | 28173727,25 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 316271197,09 | 66554286,09 | 60495411,25 | 28173727,25 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 | 32209554,50 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Всего, в том числе: | 240354671,98 | 57763678,09 | 50677494,60 | 18622393,84 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 | Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность | ед. | 17 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. Бюджет города Омска | 240354671,98 | 57763678,09 | 50677494,60 | 18622393,84 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 | 22658221,09 |
| 1.2 | Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями | ДЖП, Казенное учреждение города Омска "Городской жилищный центр" | Всего, в том числе: | 75916525,11 | 8790608,00 | 9817916,65 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | Исполнение прогноза поступления дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Бюджет города Омска | 75916525,11 | 8790608,00 | 9817916,65 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 | 9551333,41 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1: комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства | | Всего, в том числе: | 4361583050,42 | 2152567669,69 | 1365884497,64 | 843130883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 427196268,76 | 12498369,69 | 14353615,98 | 400344283,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 749217596,80 | 0,00 | 749217596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 3185169184,86 | 2140069300,00 | 602313284,86 | 442786600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Строительство автомобильных дорог в новом жилом районе "Амурский" в Центральном АО г. Омска, 1 этап, 1 очередь | Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 184517,00 | 184517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 184517,00 | 184517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реализация инфраструктурного проекта "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска | Департамент транспорта Администрации города Омска (далее - ДТ), ДС | Всего, в том числе: | 4361398533,42 | 2152383152,69 | 1365884497,64 | 843130883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 427011751,76 | 12313852,69 | 14353615,98 | 400344283,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 749217596,80 | 0,00 | 749217596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 3185169184,86 | 2140069300,00 | 602313284,86 | 442786600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Приобретение троллейбусов | ДТ | Всего, в том числе: | 645364536,45 | 645364536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных троллейбусов | ед. | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 64536,45 | 64536,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Федеральный бюджет | 645300000,00 | 645300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ "МЕГА" до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети) | ДС | Всего, в том числе: | 2790505790,89 | 978985047,71 | 1234751844,21 | 576768898,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 406725641,98 | 3396547,71 | 3311417,38 | 400017676,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 3,98 | - | - | - | - | - |
| 2. Областной бюджет | 657400000,00 | 0,00 | 657400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 1726380148,91 | 975588500,00 | 574040426,83 | 176751222,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности реконструируемого объекта | % | 30 | 54 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина | ДС | Всего, в том числе: | 305063548,55 | 9690269,03 | 29011295,40 | 266361984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество реконструированных (построенных) объектов | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 1066012,60 | 969,03 | 738437,37 | 326606,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Федеральный бюджет | 303997535,95 | 9689300,00 | 28272858,03 | 266035377,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Строительство тяговых подстанций троллейбусной линии | ДС | Всего, в том числе: | 180823464,59 | 180823464,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество установленных тяговых подстанций троллейбусной линии | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 7523464,59 | 7523464,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Федеральный бюджет | 173300000,00 | 173300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Строительство контактной троллейбусной сети по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от улицы Перелета до улицы Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 229893975,76 | 229893975,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 773475,76 | 773475,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Федеральный бюджет | 229120500,00 | 229120500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Строительство контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева | ДС | Всего, в том числе: | 107674863,18 | 107625859,15 | 49004,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 3,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 603863,18 | 554859,15 | 49004,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Федеральный бюджет | 107071000,00 | 107071000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета (этап 1) | ДС | Всего, в том числе: | 102072354,00 | 0,00 | 102072354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 1,0294 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 10254757,20 | 0,00 | 10254757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 91817596,80 | 0,00 | 91817596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 1: управление муниципальным жилищным фондом города Омска | | Всего, в том числе: | 87024633,16 | 16942077,46 | 26651710,02 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 87024633,16 | 16942077,46 | 26651710,02 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 | 7238474,28 |
| 3.1 | Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска | ДЖП | Всего, в том числе: | 12983912,00 | 1154612,00 | 1848300,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку | ед. | 611 | 486 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1. Бюджет города Омска | 12983912,00 | 1154612,00 | 1848300,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | 1663500,00 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 74 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов | ед. | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество жилых помещений, на которые получено экспертное заключение в соответствии с требованием санитарного законодательства | ед. | 61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество подготовленных и оформленных проектов переустройства и (или) перепланировки муниципальных жилых помещений | ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество жилых помещений, в отношении которых проведена экспертиза по определению решения суда | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска | ДЖП | Всего, в том числе: | 60906039,62 | 14503039,64 | 22312999,98 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам | ед. | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1. Бюджет города Омска | 60906039,62 | 14503039,64 | 22312999,98 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | 4015000,00 | Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ | ед. | 42 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам | ед. | 92 | 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Освобождение жилых помещений от бытового мусора | ед. | 47 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в отношении которых заключены договоры по проведению работ по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей | % | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДЖП | Всего, в том числе: | 13134681,54 | 1284425,82 | 2490410,04 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | Удельный вес своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Бюджет города Омска | 13134681,54 | 1284425,82 | 2490410,04 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 | 1559974,28 |
| 4 | Задача 4 подпрограммы 1: руководство и управление в сфере жилищных отношений | | Всего, в том числе: | 573844114,47 | 67996042,08 | 74294261,61 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 573844114,47 | 67996042,08 | 74294261,61 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 |
| 4.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | ДЖП | Всего, в том числе: | 573844114,47 | 67996042,08 | 74294261,61 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | Исполнение прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Бюджет города Омска | 573844114,47 | 67996042,08 | 74294261,61 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 | 71925635,13 |
| 5 | Задача 5 подпрограммы 1: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям | | Всего, в том числе: | 351697392,00 | 18053568,00 | 86622408,00 | 136269720,00 | 110751696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Областной бюджет | 351697392,00 | 18053568,00 | 86622408,00 | 136269720,00 | 110751696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 351697392,00 | 18053568,00 | 86622408,00 | 136269720,00 | 110751696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля многодетных семей, состоящих на учете, получивших денежную выплату, в общем количестве многодетных семей, имеющих право на получение денежной выплаты и обратившихся за ее получением | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 1. Областной бюджет | 351697392,00 | 18053568,00 | 86622408,00 | 136269720,00 | 110751696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: | 5690420387,14 | 2322113643,32 | 1613948288,52 | 1086738439,75 | 222125359,91 | 111373663,91 | 111373663,91 | 111373663,91 | 111373663,91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 1404336213,48 | 163990775,32 | 175794998,86 | 507682119,75 | 111373663,91 | 111373663,91 | 111373663,91 | 111373663,91 | 111373663,91 |
| 2. Областной бюджет | 1100914988,80 | 18053568,00 | 835840004,80 | 136269720,00 | 110751696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 3185169184,86 | 2140069300,00 | 602313284,86 | 442786600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы "Энергетическая безопасность города Омска"

муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего на 2023 - 2030 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | Наименование | Единица измерения | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение энергетической безопасности города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Энергетическая безопасность города Омска" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение модернизации оборудования по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов и воды | | Всего, в том числе: | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Собственные средства ресурсоснабжающих организаций | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов и воды | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее - ДГХ), ресурсоснабжающие организации | Всего, в том числе: | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированных воздушных линий | км | 13,78 | 10,00 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства ресурсоснабжающих организаций | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество смонтированных трансформаторных подстанций | шт. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Замена силовых трансформаторов ТМГ 100 - 630 кВа | шт. | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Собственные средства ресурсоснабжающих организаций | 97681770,00 | 97581770,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе

Омске" муниципальной программы города Омска "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100066) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего на 2023 - 2030 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3: предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | | Всего, в том числе: | 137914054,24 | 26005990,00 | 36908064,24 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 19451465,34 | 1760658,92 | 2690806,42 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
| 2. Областной бюджет | 25817057,84 | 9534140,15 | 16282917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 12645531,06 | 4711190,93 | 7934340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. За счет внебюджетных средств | 80000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Всего, в том числе: | 137314054,24 | 26005990,00 | 36908064,24 | 12400000,00 | 12400000,00 | 12400000,00 | 12400000,00 | 12400000,00 | 12400000,00 | Количество молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Семья | 59 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1. Бюджет города Омска | 18851465,34 | 1760658,92 | 2690806,42 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 |
| 2. Областной бюджет | 25817057,84 | 9534140,15 | 16282917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 12645531,06 | 4711190,93 | 7934340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Семья | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4. За счет внебюджетных средств | 80000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших социальную выплату | Семья | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2 | Предоставление дополнительных социальных выплат | ДЖП | Всего, в том числе: | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших дополнительную социальную выплату | Семья | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. Бюджет города Омска | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: | 137914054,24 | 26005990,00 | 36908064,24 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | 12500000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 19451465,34 | 1760658,92 | 2690806,42 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
| 2. Областной бюджет | 25817057,84 | 9534140,15 | 16282917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 12645531,06 | 4711190,93 | 7934340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. За счет внебюджетных средств | 80000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 |

Приложение N 5

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда" муниципальной программы города Омска "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100067) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего на 2023 - 2030 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 4: ликвидация аварийного жилищного фонда | | Всего, в том числе: | 5605413088,63 | 1957292983,42 | 2252881276,55 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 207115878,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 2827984770,33 | 533276947,48 | 899468994,19 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 207115878,41 |
| 2. Областной бюджет | 1011523396,16 | 476377318,30 | 535146077,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1765904922,14 | 947638717,64 | 818266204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Всего, в том числе: | 2072521689,67 | 1089376035,25 | 983145654,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде | ед. | 671 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Бюджет города Омска | 271294916,60 | 122780953,11 | 148513963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 8754,30 | 4721,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 35321850,93 | 18956364,50 | 16365486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1765904922,14 | 947638717,64 | 818266204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | ДЖП | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1. Бюджет города Омска | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 1.3 | Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | ДЖП | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1. Бюджет города Омска | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда | ДЖП | Всего, в том числе: | 2554509437,88 | 356847958,68 | 804422650,54 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений на основании судебных решений | ед. | 155 | 215 | 98 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1. Бюджет города Омска | 2454510520,88 | 356847958,68 | 704423733,54 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 |
| 1. Областной бюджет | 99998917,00 | 0,00 | 99998917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДЖП | Всего, в том числе: | 23359574,20 | 23359574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной ситуацией | кв.м | 321,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Областной бюджет | 23359574,20 | 23359574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | ДЖП | Всего, в том числе: | 953022386,88 | 487709415,29 | 465312971,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году | кв.м | 10643,30 | 5861,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 100179332,85 | 53648035,69 | 46531297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 852843054,03 | 434061379,60 | 418781674,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 4: строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | Всего, в том числе: | 685577671,48 | 579604456,35 | 105973215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 212073124,81 | 137101979,47 | 74971145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 84910754,26 | 84302744,46 | 608009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 388593792,41 | 358199732,42 | 30394059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 685577671,48 | 579604456,35 | 105973215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 212073124,81 | 137101979,47 | 74971145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 84910754,26 | 84302744,46 | 608009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 388593792,41 | 358199732,42 | 30394059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом N 1 | ДС | Всего, в том числе: | 685577671,48 | 579604456,35 | 105973215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 212073124,81 | 137101979,47 | 74971145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности строящихся многоквартирных домов | % | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Областной бюджет | 84910754,26 | 84302744,46 | 608009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 388593792,41 | 358199732,42 | 30394059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: | 6290990760,11 | 2536897439,77 | 2358854491,68 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 207115878,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 3040057895,14 | 670378926,95 | 974440139,53 | 367659436,61 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 205115878,41 | 207115878,41 |
| 2. Областной бюджет | 1096434150,42 | 560680062,76 | 535754087,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2154498714,55 | 1305838450,06 | 848660264,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 6

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития

объектов жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной

программы города Омска "Обеспечение населения доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100068) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего на 2023 - 2030 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: развитие инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5: "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 5: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов | | Всего, в том числе: | 2068169881,71 | 257181504,35 | 485365021,59 | 460133748,67 | 441097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 1980091171,04 | 217960466,16 | 436507349,11 | 460133748,67 | 441097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 | 106097921,42 |
| 2. Областной бюджет | 88078710,67 | 39221038,19 | 48857672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Департамент жилищной политики Администрации города Омска, Департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее - ДГХ) | Всего, в том числе: | 1975186143,04 | 216586532,66 | 435976254,61 | 459633748,67 | 440597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 650,8 | 639,1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1. Бюджет города Омска | 1975186143,04 | 216586532,66 | 435976254,61 | 459633748,67 | 440597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | 105597921,42 | Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска | тыс. кв.м | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 |
| Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов | ед. | 24 | 85 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации | ДГХ | Всего, в том числе: | 4000000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. Бюджет города Омска | 4000000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 1.3 | Проведение научно-исследовательских работ в области жилищного хозяйства | ДГХ | Всего, в том числе: | 588000,00 | 588000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие научного обоснования необходимости, целесообразности, очередности, сроков и оптимальных решений восстановления безопасности эксплуатации многоквартирных домов 335 серии | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 588000,00 | 588000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДГХ | Всего, в том числе: | 317028,00 | 285933,50 | 31094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 317028,00 | 285933,50 | 31094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 88078710,67 | 39221038,19 | 48857672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов 335 серии, на которых выполнены работы по усилению несущих конструкций | ед. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Областной бюджет | 88078710,67 | 39221038,19 | 48857672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 5: строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | Всего, в том числе: | 324156994,81 | 49617905,44 | 58214150,25 | 58010939,12 | 158314000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 324156994,81 | 49617905,44 | 58214150,25 | 58010939,12 | 158314000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе: | Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 276104150,91 | 24559153,84 | 50278247,95 | 51266749,12 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,33 | 4,13 | - | 16,2 | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 276104150,91 | 24559153,84 | 50278247,95 | 51266749,12 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1) | ДС | Всего, в том числе: | 207354239,08 | 100000,00 | 5987489,96 | 51266749,12 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 16,2 | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 207354239,08 | 100000,00 | 5987489,96 | 51266749,12 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома N 20/2 пр. Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 44391129,14 | 100371,15 | 44290757,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 4,13 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 44391129,14 | 100371,15 | 44290757,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 24358782,69 | 24358782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 24358782,69 | 24358782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный | ДС | Всего, в том числе | 10477151,60 | 3477151,60 | 3800000,00 | 3200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 10477151,60 | 3477151,60 | 3800000,00 | 3200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский" | ДС | Всего, в том числе | 25417502,30 | 21581600,00 | 3835902,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 25417502,30 | 21581600,00 | 3835902,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство водопровода по ул. 2-я Рассветная - ул. 5-я Рассветная с устройством пожарных гидрантов | ДС | Всего, в том числе | 1798650,00 | 0,00 | 160000,00 | 1638650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 1798650,00 | 0,00 | 160000,00 | 1638650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство водопровода с устройством пожарных гидрантов в пос. Птицефабрика | ДС | Всего, в том числе | 1505540,00 | 0,00 | 140000,00 | 1365540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 1505540,00 | 0,00 | 140000,00 | 1365540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 17 по ул. Пригородной | ДС | Всего, в том числе | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Строительство водопровода с устройством пожарных гидрантов в пос. Дальнем | ДС | Всего, в том числе | 5854000,00 | 0,00 | 0,00 | 540000,00 | 5314000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 5854000,00 | 0,00 | 0,00 | 540000,00 | 5314000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 5: содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска | | Всего, в том числе: | 669526967,89 | 363526967,89 | 300000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 645946052,86 | 339946052,86 | 300000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 2. Областной бюджет | 23580915,03 | 23580915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска | ДГХ | Всего, в том числе: | 6710375,00 | 710375,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Бюджет города Омска | 6710375,00 | 710375,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 3.2 | Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | ДГХ | Всего, в том числе: | 26495410,15 | 26495410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 2914495,12 | 2914495,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Областной бюджет | 23580915,03 | 23580915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Приобретение технологического оборудования и трубной продукции теплотехнического назначения для капитального ремонта участка тепловых сетей от ТПНС-305 в районе дома 92 по улице Красный Путь | ДГХ | Всего, в том числе: | 26495410,15 | 26495410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 2914495,12 | 2914495,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического назначения | П.м | 1625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Областной бюджет | 23580915,03 | 23580915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | ДГХ | Всего, в том числе: | 183914,74 | 183914,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность замены инженерных сетей | км | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 183914,74 | 183914,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения | ДГХ | Всего, в том числе: | 137268,00 | 137268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых проведена проверка соответствия требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 137268,00 | 137268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Организация теплоснабжения на территории городского округа | ДГХ | Всего, в том числе: | 336000000,00 | 336000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество теплоснабжающих организаций, использовавших системы теплоснабжения, находившиеся в муниципальной собственности, которым оказано содействие | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 336000000,00 | 336000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень снижения просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | >= 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Предоставление субсидии акционерному обществу "Тепловая компания" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения | ДГХ | Всего, в том числе: | 300000000,00 | 0,00 | 300000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень снижения просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | - | >= 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Бюджет города Омска | 300000000,00 | 0,00 | 300000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы | | | Всего, в том числе: | 3061853844,41 | 670326377,68 | 843579171,84 | 519144687,79 | 600411921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 2950194218,71 | 607524424,46 | 794721499,36 | 519144687,79 | 600411921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 | 107097921,42 |
| 2. Областной бюджет | 111659625,70 | 62801953,22 | 48857672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 7

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы города Омска "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100133) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | | | | | | | | |
| 2021 (фактическое значение) | Годы реализации | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | процент | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами | процент | 98,4 | => 99 | => 99 | => 99 | => 99 | => 99 | => 99 | => 99 | => 99 |
| 3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска | процент | 98,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска | процент | 93,1 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" | | | | | | | | | | | |
| 5 | Соотношение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в отчетном периоде, к уровню 2022 года (в 2022 году 20292 человек) | процент | 94,23 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 |
| 6 | Уровень фактического исполнения прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом в бюджет города Омска | процент | 103,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом жилищной политики Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному) | процент | 92,8 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 | => 80,00 |
|  | Подпрограмма 2 "Энергетическая безопасность города Омска" | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг у.т./Гкал | 148,2 | 138,4 | 137 | 137 | 137 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
| 9 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 12,65 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процент | 11,99 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" | | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа граждан данной категории, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=195249&dst=100133) Администрации города Омска от 28.02.2023 N 160-п) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | | | |
| 12 | Соотношение общей площади аварийного жилищного фонда, расселенного в отчетном периоде, к общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым в отчетном периоде | процент | 158 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля судебных решений об обязании Администрации города Омска произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, по которым прекращено исполнительное производство, от общего количества таких судебных решений | процент | - | 2 | 2,05 | 2,09 | 2,13 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 |
| 15 | Доля эксплуатируемых более 40 лет многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом и по которым управляющими организациями выполнены работы по подготовке к сезонной эксплуатации, от общего числа таких домов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по которым выполнен текущий ремонт в целях устранения аварийных ситуаций, от общего числа таких домов, на которых возникли аварийные ситуации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Протяженность реконструированных (построенных) линий наружного освещения, инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории города Омска | км | - | 30,73 | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 24 | 25 |

Приложение N 8

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем" муниципальной

программы города Омска "Обеспечение населения доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100126),  от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100050), от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100061), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100069)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем" | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность | ед. | 12 | - | - | - | 12 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100070) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 1.2 | Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями | ДЖП, Казенное учреждение города Омска "Городской жилищный центр" | Исполнение прогноза поступления дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1: комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства | | | | | | | | |
| 2.1 | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100071) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п | | | | | | | | |
| 2.2 | Реализация инфраструктурного проекта "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска | Департамент транспорта Администрации города Омска (далее - ДТ), ДС | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ "МЕГА" до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети) | ДС | Степень готовности реконструируемого объекта | % | 54 | - | - | - | 54 |
| (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100062),  от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100072)) | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина | ДС | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| (п. 2.2.2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100064) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п) | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета (этап 1) | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,0294 | - | - | - | 1,0294 |
| 2.2.4 | Строительство контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева | ДС | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| (п. 2.2.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100052) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п) | | | | | | | | | |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 1: управление муниципальным жилищным фондом города Омска | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска | ДЖП | Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку | ед. | 486 | - | 20 | 20 | 446 |
| Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 89 | - | - | 75 | 14 |
| Количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 7 | - | - | 2 | 5 |
| Количество актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов | ед. | 20 | - | - | 2 | 18 |
| Количество жилых помещений, на которые получено экспертное заключение в соответствии с требованием санитарного законодательства | ед. | 30 | - | - | 10 | 20 |
| Количество подготовленных и оформленных проектов переустройства и (или) перепланировки муниципальных жилых помещений | ед. | 5 | - | - | - | 5 |
| Количество жилых помещений, в отношении которых проведена экспертиза по определению решения суда | ед. | 2 | - | - | - | 2 |
| (п. 3.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100073) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 3.2 | Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска | ДЖП | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам | ед. | 60 | - | - | - | 60 |
| Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ | ед. | 47 | - | 10 | 10 | 27 |
| Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам | ед. | 107 | - | 20 | 20 | 67 |
| Освобождение жилых помещений от бытового мусора | ед. | 55 | - | 5 | 5 | 45 |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в отношении которых заключены договоры по проведению работ по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей | % | 32 | - | - | - | 32 |
| (п. 3.2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100075) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 3.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДЖП | Удельный вес своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 4 подпрограммы 1: руководство и управление в сфере жилищных отношений | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | ДЖП | Исполнение прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача 5 подпрограммы 1: Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям | | | | | | | | |
| 5.1 | Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | Доля многодетных семей, состоящих на учете, получивших денежную выплату, в общем количестве многодетных семей, имеющих право на получение денежной выплаты и обратившихся за ее получением | % | 50 | - | - | - | 50 |

Приложение N 9

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 2

"Энергетическая безопасность города Омска" муниципальной

программы города Омска "Обеспечение населения доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100127) Администрации города Омска от 29.02.2024 N 162-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 "Энергетическая безопасность города Омска" | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение модернизации оборудования по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов и воды | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов и воды | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, ресурсоснабжающие организации | Протяженность реконструированных воздушных линий | км | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| Количество смонтированных трансформаторных подстанций | шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Замена силовых трансформаторов ТМГ 100 - 630 кВа | шт. | 15 | - | - | - | 15 |

Приложение N 10

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение

жильем молодых семей в городе Омске" муниципальной программы

города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100128),  от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100076)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске" | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3: предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Количество молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Семья | 76 | - | - | - | 76 |
| Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Семья | 11 | - | - | - | 11 |
| Количество молодых семей - участников мероприятия, получивших социальную выплату | Семья | 11 | - | - | - | 11 |
| 1.2 | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100076) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п | | | | | | | | |

Приложение N 11

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 4 "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной

программы города Омска "Обеспечение населения доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100129),  от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100054), от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100067), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100077)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 4: ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП) | Количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде | ед. | 314 | - | - | - | 314 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м | 4 721,30 | - | - | - | 4 721,30 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100068) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п) | | | | | | | | | |
| 1.2 | Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда | ДЖП | Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений на основании судебных решений | ед. | 215 | - | - | - | 215 |
| (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100055),  от 13.08.2024 [N 625-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100069), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100077)) | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | ДЖП | Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в пределах объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в соответствующем году | кв.м | 5 861,60 | - | - | - | 5 861,60 |
| (п. 1.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100056) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п;  в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=216215&dst=100070) Администрации города Омска от 13.08.2024 N 625-п) | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 4: строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1.1 | Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом N 1 | ДС | Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| Степень готовности строящихся многоквартирных домов | % | 100 | - | - | - | 100 |

Приложение N 12

к муниципальной программе города Омска

"Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение

функционирования и развития объектов жилищно-коммунального

хозяйства" муниципальной программы города Омска "Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2024 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=209579&dst=100130),  от 21.06.2024 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100058), от 15.11.2024 [N 884-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100030), от 27.12.2024 [N 1084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100078)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 5: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Департамент жилищной политики Администрации города Омска, Департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее - ДГХ) | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 639,1 | - | - | - | 639,1 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска | тыс. кв.м | 308,2 | - | - | - | 308,2 |
| Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов | ед. | 85 | - | - | - | 85 |
| Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт | ед. | 5 | - | - | - | 5 |
| Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | 100 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100079) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 1.2 | Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации | ДГХ | Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска | ед. | 5 | - | - | - | 5 |
| 1.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДГХ | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | 100 |
| (п. 1.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=214012&dst=100058) Администрации города Омска от 21.06.2024 N 493-п) | | | | | | | | | |
| 1.4 | Проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов | ДГХ | Количество многоквартирных домов 335 серии, на которых выполнены работы по усилению несущих конструкций | ед. | 3 | - | - | - | 3 |
| (п. 1.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100080) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 5: строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе: | Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 4,13 | - | - | - | 4,13 |
| 2.1.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.1.2 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома N 20/2 пр. Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 4,13 | - | - | - | 4,13 |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный | ДС | Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100082) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п) | | | | | | | | | |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский" | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.4 | Строительство водопровода по ул. 2-я Рассветная - ул. 5-я Рассветная с устройством пожарных гидрантов | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.5 | Строительство водопровода с устройством пожарных гидрантов в пос. Птицефабрика | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 5: содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска | | | | | | | | |
| 3.1 | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=221645&dst=100083) Администрации города Омска от 27.12.2024 N 1084-п | | | | | | | | |
| 3.2 | Предоставление субсидии акционерному обществу "Тепловая компания" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения | ДГХ | Степень снижения просроченной кредиторской задолженности получателя субсидии, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | >= 10 | - | - | - | >= 10 |
| (п. 3.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=219403&dst=100030) Администрации города Омска от 15.11.2024 N 884-п) | | | | | | | | | |