ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 29 апреля 2025 года № 335-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании

отопительного периода 2024 – 2025 годов

В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов
по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду
2025 – 2026 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Установить дату окончания отопительного периода
с 5 мая 2025 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки
к отопительному периоду 2025 – 2026 годов согласовать:

1) график остановок тепловых сетей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» с прекращением  горячего водоснабжения
в весенне-летний период 2025 года (приложение № 1);

2) график остановок теплоисточников Акционерного общества «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2025 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным
в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска
о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем
за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней
до начала плановых остановок тепловых сетей.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 8 мая 2024 года № 361-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2023 – 2024 годов».

6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить
его на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Мэр города Омска                                                                                  С.Н. Шелест

# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 29 апреля 2025 года № 335-п

### ГРАФИК

остановок тепловых сетей Акционерного общества

«Омские распределительные тепловые сети» с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2025 года

| № п/п | Источник тепла | Вид испытания установок | Период остановки |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август |  |  | сентябрь |  |  |
| 1 | Тепловая электроцентраль № 2 | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения | - | 17 – 30 | - | - |  |  | - |  | Северо-Западный луч |
|  |  |  | - | - | - | 12 – 25 |  | - |  |  | Лучи: Северо-Восточный, ТПК |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей от тепловой электроцентрали № 2 | 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 | 2 – 6, 9 – 11, 16 – 20, 23 – 27, 30 | 1 – 4, 7 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28 – 31 | 1, 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 |  |  | 2 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 |  |  |
| 2 | Тепловая электроцентраль № 3 | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения | - | 3 – 16 | - | - |  |  | - |  | ## 3 июня – ремонт газораспределительных станций «Омск-1», «ОНПЗ» (продолжительность ## 12 часов) |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей от тепловой электроцентрали № 3 | 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 | 2 – 4, 5 – 6, 9 – 11, 16 – 20, 23 – 27, 30 | 1 – 4, 7 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28 – 31 | 1, 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 |  |  | 2 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 |  |  |
| 3 | Тепловая электроцентраль № 4 | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения | 20 – 29 | - | - | 25 – 28 |  |  | - |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей от тепловой электроцентрали № 4 | 20 – 21 | - | - | 25 |  |  | - |  |  |
| 4 | Тепловая электроцентраль № 5 | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения | с 27 мая по 9 июня |  | - | - |  |  | - |  | ## Лучи: Западный, Оранжерея с отключением коллектора тепловой электроцентрали № 5. Закрывается запорная арматура «П» Северного луча, «О» Восточного луча. |
|  |  |  | - | 17 – 30 | - |  | - |  |  | - | Луч: Восточный с отключением коллектора тепловой электроцентрали № 5. Закрывается запорная арматура «П» Южного луча |
|  |  |  | - | - | 15 – 28 |  |  |  | - |  | Лучи: Северный, Релеро без отключения коллектора |
|  |  |  | - | - | - | 12 – 25 |  |  | - |  | Лучи: Южный, Октябрьский без отключения коллектора |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей от тепловой электроцентрали № 5 | 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 | 2 – 6, 9 – 11, 16 – 20, 23 – 27, 30 | 1 – 4, 7 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28 – 31 | 1, 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 |  |  | 2 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 |  |  |
| 5 | Кировская районная котельная | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения | - | - | 15 – 28 |  | - |  |  | - | Лучи: II, III, IV |
|  |  |  | 20 – 26 | - | 15 – 21 | - |  |  | - |  | Луч I |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей от Кировской районной котельной | 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 | 2 – 6, 9 – 11, 16 – 20, 23 – 27, 30 | 1 – 4, 7 – 11, 14 – 18, 21 – 25, 28 – 31 | 1, 4 – 8, 11– 15, 18 – 22, 25 – 29 |  |  | 2 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 |  | Ремонт газораспределительной станции «Омск-5» с 15 по 18 июля (продолжительность 96 часов) |

Примечание:

- Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

- Начало отопительного периода 2025 – 2026 годов планируется с 1 октября 2025 года.

- По тепловым электроцентралям гидравлические испытания насосным оборудованием источников тепловой энергии проводятся:

  - на электроцентрали № 2: согласно графику проведения гидравлических испытаний по согласованию с теплоисточником;

  - на электроцентрали № 3: 3, 4 июня 2025 года;

  - на электроцентрали № 4: 20, 21 мая 2025 года, 25 августа 2025 года;

  - на электроцентрали № 5: 29, 30 мая 2025 года, 19, 20 июня 2025 года;

  - на Кировской районной котельной: 20, 21 мая 2025 года, 15, 16 июля 2025 года;

  - при останове тепловой электроцентрали № 2 с окончанием отопительного периода 2024 – 2025 годов для обеспечения потребителей горячим водоснабжением нагрузка будет переведена на электроцентраль № 5;

  - при останове Кировской районной котельной с окончанием отопительного периода 2024 – 2025 годов для обеспечения потребителей горячим водоснабжением нагрузка будет переведена на тепловую электроцентраль № 3;

  - Кировская районная котельная вводится в работу с 26 мая по 15 июля 2025 года, с 21 июля 2025 года до начала отопительного периода 2025 – 2026 годов для обеспечения горячим водоснабжением потребителей Кировского административного округа города Омска.

________________________

# Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от ____________________________ № ________

#### ГРАФИК

остановок теплоисточников Акционерного общества «Тепловая компания»

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2025 года

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Центральный административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные Акционерного общества «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица 4-я Северная, дом 180 | - | 6 – 9 | 1 – 6, 26 – 29 | - | - |
|  | - город Омск, улица Загородная, дом 12 | с 27 мая по 9 июня |  | - | - | - |
|  | - город Омск, поселок Степной | - | 17 – 30 | - | - | - |
|  | - город Омск, улица Завертяева, дом 32 | - | 4 – 17 | - | - | - |
|  | - город Омск, улица Каховская, дом 3 | - | - | - | 14 – 27 | - |
| 2 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», расположенные по адресам: - город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97 | - | 5 – 13 | - | 4 – 8 | - |
|  | - город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1 | 20 – 28 | - | - | 4 – 8 | - |
|  | - город Омск, улица Завертяева, дом 9, корпус 4 | - | 25 – 30 | 1 – 8 | - | - |
| 3 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье», расположенная по адресу: город Омск, улица 2-я Челюскинцев, дом 15, корпус 3 | с 27 мая по 9 июня |  | - | - | - |
| 4 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: - город Омск, улица 28-я Северная, дом 16А | - | - | 4 – 17 | - | - |
| 5 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Стройбетон», расположенная по адресу: - город Омск, улица Байдукова, дом 25 | с 27 мая по 2 июня |  |  | 12 – 18 | - |
| Ленинский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельные Акционерного общества «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Заслонова, дом 2 | - | 4 – 10 | - | 21 – 27 | - |
|  | - город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов с переключением потребителей на котельную Акционерного общества «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 | - | 6 – 10 | - | 11 – 19 | - |
|  | - город Омск, поселок Светлый | - | 6 – 10 | - | 18 – 26 | - |
|  | - город Омск, поселок Черемушки | - | 6 – 10 | - | 6 – 14 | - |
|  | - город Омск, поселок Новая Станица | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, поселок Черемуховское | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48 | - | 4 – 10 | - | 21 – 27 | - |
|  | - город Омск, улица архиепископа Сильвестра, дом 21 | - | 6 – 10 | - | 11 – 19 | - |
|  | - город Омск, микрорайон «Входной», 2888 км | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
| 7 | Котельная автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский дом – интернат», расположенная по адресу: город Омск, поселок Северный | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенная по адресу: город Омск, улица Челябинская, дом 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная Акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18 | - | - | 7 – 13 | 18 – 24 |  |
| 10 | Котельная жилищно-коммунальной службы № 17 (город Омск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2А | - | - | - | 4 – 17 | - |
| 11 | Котельная общества с ограниченной ответственностью «Ваш дом», расположенная по адресу: город Омск, улица Фрезерная, дом 40 | - | - | 14 – 27 | - | - |
| 12 | Котельная общества с ограниченной ответственностью «Комплекстеплосервис», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной» | - | 6 – 19 | - | - | - |
| 13 | Производственно-отопительная котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 | 12 – 15 | 6 – 11 | - | - | 1 – 4 |
|  | Теплофикационная котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 (луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2») | С даты окончания отопительного периода 2024 – 2025 годов до начала отопительного периода 2025 – 2026 годов с переключением потребителей на производственно-отопительную котельную Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (г. Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20. |  |  |  |  |
| Советский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельные Акционерного общества «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой») |  | - | 14 – 27 | - | - |
|  | - город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля) | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
| 15 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенные по адресам: - город Омск, улица 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1 | - | - | 18 – 31 | - | - |
|  | - город Омск, улица С. Тюленина, дом 18, корпус 2 | - | с 18 июня по 1 июля |  | - | - |
| Кировский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельные Акционерного общества «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, Авиагородок, дом 9А | - | - | - | 12 – 25 | - |
|  | - город Омск, улица Мельничная, дом 2 | - | - | 15 – 28 | - |  |
|  | - город Омск, улица Перова, дом 43 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов с переключением потребителей на котельную Акционерного общества «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2 |  |  |  |  |
|  | - город Омск, станция Карбышево-2 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Дмитриева, дом 8, корпус 5 | - | - | - | 5 – 18 | - |
|  | - город Омск, улица Верхнеднепровская, дом 266 | - | 17 – 30 | - | - | - |
|  | - город Омск, Стройплощадка-111 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица И. Москаленко, дом 137 | - | - | 16 – 29 | - | - |
| 18 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Малая генерация», расположенная по адресу: город Омск, улица Крупской, дом 18 | - | 6 – 19 | - | - | - |
| 19 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица Володарского, дом 1, корпус 2 | - | 4 – 17 | - | - | - |
| 20 | Котельная филиала федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», расположенная по адресу: город Омск, улица 3-я Островская, дом 164 | До начала отопительного периода 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |
| Октябрьский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельные «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенные по адресам: - город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 287, корпус 10 | - | - | - | 11 – 24 | - |
|  | - город Омск, улица Индустриальная, дом 11, корпус 27 | - | - | - | 11 – 24 | - |
| 22 | Котельные Акционерного общества «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Российская, дом 4А (микрорайон «Крутая Горка») | - | - | 7 – 20 | - | - |
|  | - город Омск, улица Ноябрьская, дом 15 (микрорайон «Осташково») | До начала отопительного периода 2025 – 2026годов |  |  |  |  |