АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2024 г. N 416-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА ОМСКА ЗА 2023 ГОД

В целях развития применения механизмов реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018ED15288F62807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D42C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) социально-экономического развития города Омска до 2030 года, руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF4D02ED98F4CF7254AC191EE41E77D73186256CF1F1EFD5CEC9F6833BE1438CD3E15C43TCP8K) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC14288D65807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE55542C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска, [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F4101BE517268D64807233A1F7BA878E97AFD276AA4F8EC4FD5D43D2E7583ETBP9K) Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска", постановляю:

1. Утвердить сводный годовой [доклад](#P27) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Омска за 2023 год (далее - сводный годовой доклад) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска обеспечить размещение сводного годового доклада на официальном сайте Администрации города Омска и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска Е.В. Дячук.

Мэр города Омска

С.Н.Шелест

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 31 мая 2024 г. N 416-п

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Омска за 2023 год

В целях определения эффективности реализации муниципальных программ города Омска ежегодно проводится оценка итогов реализации муниципальных программ города Омска, позволяющая определить степень достижения установленных значений целевых индикаторов реализации муниципальных программ города Омска и эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ города Омска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Омска осуществлялась по итогам исполнения муниципальных программ города Омска за отчетный финансовый 2023 год на основании сведений, содержащихся в представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Омска отчетах об их реализации.

Проведенный анализ показал, что все 11 муниципальных программ города Омска, реализация которых осуществлялась в 2023 году, способствовали достижению главной цели социально-экономического развития города Омска до 2030 года - стабильному улучшению комфортности жизни в городе Омске.

Каждая муниципальная программа города Омска направлена на достижение соответствующей цели [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018ED15288F62807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D42C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной Решением Омского городского Совета от 19 декабря 2018 года N 101:

- содействие развитию человеческого капитала;

- повышение качества городской среды;

- содействие развитию экономики;

- повышение эффективности системы муниципального и общественного управления.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска рассчитаны в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F4101BE517268D64807233A1F7BA878E97AFD276AA4F8EC4FD5D43D2E7583ETBP9K) Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска" согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска путем применения двухуровневой шкалы оценки - по целевым индикаторам и по ожидаемым результатам.

По итогам рассмотрения годовых отчетов о реализации муниципальных программ города Омска по 4 муниципальным программам города Омска эффективность реализации признана высокой, по 7 муниципальным программам города Омска - удовлетворительной.

1. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018ED1C238C64807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDEA5943C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Развитие образования" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 774-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент образования Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- проведен капитальный и текущий ремонт 179 образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, школы-интерната;

- в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" открыт городской детский технопарк "Кванториум" на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 4 имени И.И. Стрельникова";

- в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" открыта сеть центров цифрового образования "IT-куб" на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 53" и бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 132";

- завершен капитальный ремонт здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Гимназия N 75" по ул. Ф. Крылова, д. 4а в Ленинском административном округе города Омска;

- в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" организовано обучение по дополнительным общеразвивающим программам путем реализации системы персонифицированного финансирования, выдано 38 669 сертификатов с денежным номиналом.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 17 710,31 млн. руб., фактически исполнено 16 873,23 млн. руб., что составляет 95,27 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 99,94 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 97,07 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

2. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC17208265807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 786-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- согласно Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Омска организовано 157 мероприятий, количество участников которых составило 106 836 человек;

- осуществлены работы по обустройству и ремонту 75 спортивных площадок;

- реализовано 2 инициативных проекта: "Радуга здоровья" и "Спортивная радуга".

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 1 151,21 млн. руб., фактически исполнено 1 141,16 млн. руб., что составляет 99,13 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 99,88 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 97,83 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

3. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC17218367807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Развитие культуры" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 783-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент культуры Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- в рамках национального проекта "Культура" осуществлен ремонт фасада и кровли здания бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 2 имени А.А. Цыганкова" города Омска;

- состоялось открытие детской модельной библиотеки им. Т. Белозерова в Кировском административном округе города Омска;

- проведено 775 мероприятий с участием 46 802 человек с ограниченными возможностями здоровья;

- проведено 377 экскурсий на территории культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость".

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 1 494,06 млн. руб., фактически исполнено 1 481,08 млн. руб., что составляет 99,13 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,35 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

4. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC17298863807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 777-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- временно трудоустроено 2 112 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

- 10 лауреатам присуждены ежегодные именные премии Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и маломобильным группам населения к 28 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта;

- социально ориентированными некоммерческими организациями по итогам конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска реализовано 78 проектов;

- комитетами территориального общественного самоуправления на средства муниципальных грантов реализовано 35 проектов.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 368,99 млн. руб., фактически исполнено 367,07 млн. руб., что составляет 99,48 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 97,67 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

5. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018ED1C27826C807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 785-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- выполнен капитальный ремонт 14 автомобильных дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" общей площадью 167,6 тыс. кв.м;

- выполнены устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 41,8 тыс. кв.м, отремонтировано 69,9 тыс. кв.м проездов;

- в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 12 объектах выполнены работы по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения на аварийно-опасных участках дорог;

- выполнено устройство 53 светофорных объектов и 1 519 дорожных знаков;

- приобретено 17 единиц дорожно-строительной и специализированной техники;

- завершено строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 7 915,27 млн. руб., фактически исполнено 7 681,31 млн. руб., что составляет 97,04 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 95,48 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,63 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

6. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018ED1C278366807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 782-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищной политики Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- в рамках реализации инфраструктурного проекта "Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска" приобретено 40 троллейбусов, построено 2 тяговые подстанции троллейбусной линии и 11,08 км контактных троллейбусных сетей;

- предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 8 молодым семьям;

- проведены работы по усилению несущих конструкций 4 многоквартирных домов;

- обеспечено переселение 897 граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 5 652,89 млн. руб., фактически исполнено 5 405,51 млн. руб., что составляет 95,62 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 92,04 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 94,72 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

7. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC14238D65807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Формирование комфортной городской среды" утверждена постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года N 1099-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроено 7 общественных территорий, отремонтировано и благоустроено 82 дворовые территории многоквартирных домов;

- в рамках инициативных проектов благоустроено 23 общественные территории;

- в рамках регионального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" приобретено 10 автобусов большого класса, использующих в качестве топлива компримированный природный газ, газифицировано 2354 домовладения;

- в рамках регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" ликвидирована свалка в Центральном административном округе города Омска.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 5 447,27 млн. руб., фактически исполнено 5 348,58 млн. руб., что составляет 98,19 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 99,97 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 100 процентов, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

8. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC17258A6D807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35C48C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Повышение инвестиционной привлекательности города Омска" утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года N 327-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- проведено 2 отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, принято положительное решение по 17 заявкам на общую сумму 5,90 млн. руб.;

- проведен 1 отбор на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, определено 3 получателя грантовой поддержки в рамках выделенных средств в общей сумме 1,60 млн. руб.;

- вынесено 52 самовольно размещенных нестационарных торговых объекта в принудительном порядке;

- предоставлено 1039 торговых мест для осуществления деятельности по продаже продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- утверждено 6 проектов планировки и 25 проектов межевания территории города Омска.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 228,32 млн. руб., фактически исполнено 227,71 млн. руб., что составляет 99,73 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 95,50 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 100 процентов, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

9. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC14298A65807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Управление муниципальными финансами" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 775-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- в результате реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска в бюджет города Омска дополнительно поступило неналоговых доходов на сумму 415,60 млн. руб.;

- обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Омска;

- в результате проведения эффективной кредитной политики обеспечено сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска на 426,80 млн. руб. (73,60 процента) от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований;

- общая экономия средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, а также по закупкам в электронной форме в порядке, предусмотренном [частью 12 статьи 93](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF4D02ED98F4CF7255AF141DEF1E77D73186256CF1F1EFC7CE91FA8130F7448599B21814C1E55122BC865E70AB5DTAP4K) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составила 7,2 процента, в том числе абсолютная экономия по состоявшимся конкурентным процедурам с установленной начальной (максимальной) ценой контрактов составила 338,18 млн. руб. или 2,80 процента. В том числе, экономия средств бюджета города Омска составила 118,65 млн. руб. или 16,91 процента;

- объектами контроля возмещен ущерб и устранено финансовых нарушений на сумму 92,2 млн. руб., в том числе путем возврата средств в бюджет города Омска и на лицевые счета учреждений, выполнения дополнительных ремонтно-строительных работ на муниципальных объектах, введения в эксплуатацию неиспользованного оборудования, проведения претензионной работы по взысканию пени и штрафа за несоблюдение условий контрактов.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 357,80 млн. руб., фактически исполнено 340,99 млн. руб. что составляет 95,30 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,72 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

10. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC17238B62807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35C48C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Повышение эффективности системы муниципального управления" утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года N 328-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является управление делами Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- направлено на переподготовку и повышение квалификации 363 муниципальных служащих;

- заключено 32 контракта на оказание услуг по освещению деятельности Администрации города Омска в печатных и электронных средствах массовой информации;

- проведено 5 социологических исследований, 6 информационно-рекламных кампаний социальной направленности;

- демонтировано 1 488 самовольно установленных рекламных конструкций;

- обеспечено участие Администрации города Омска в 4 антитеррористических учениях, проводимых оперативным штабом в Омской области.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 585,74 млн. руб., фактически исполнено 581,73 млн. руб., что составляет 99,32 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 100 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

11. Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4ABC67E58F41018EC14298A64807233A1F7BA878E97AFC076F2438ECDE35D41C7B10978E889407BB55EA2F39566C4T1PEK) города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 784-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент имущественных отношений Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2023 году:

- проведена инвентаризация 761 объекта недвижимого имущества, поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 743 объекта, зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 619 бесхозяйных объектов;

- осуществлен вынос 184 объектов самовольно размещенного движимого имущества, расположенного на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Омска, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Омска;

- обеспечено поступление в бюджет города Омска дохода в размере 1 917,56 млн. руб., в том числе от использования имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск - 1 554,79 млн. руб.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2023 году было предусмотрено 320,43 млн. руб., фактически исполнено 311,95 млн. руб., что составляет 97,35 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2023 году составила 83,33 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,21 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_