Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2025 г. N 437-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА ОМСКА ЗА 2024 ГОД

В целях развития применения механизмов реализации Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска", постановляю:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Омска за 2024 год (далее - сводный годовой доклад) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска обеспечить размещение сводного годового доклада на официальном сайте Администрации города Омска и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска Е.В. Дячук.

Мэр города Омска

С.Н.Шелест

- Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 30 мая 2025 г. N 437-п

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Омска за 2024 год

В целях определения эффективности реализации муниципальных программ города Омска ежегодно проводится оценка итогов реализации муниципальных программ города Омска, позволяющая определить степень достижения установленных значений целевых индикаторов реализации муниципальных программ города Омска и эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ города Омска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Омска осуществлялась по итогам исполнения муниципальных программ города Омска за отчетный финансовый 2024 год на основании сведений, содержащихся в представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Омска отчетах об их реализации.

Проведенный анализ показал, что все 11 муниципальных программ города Омска, реализация которых осуществлялась в 2024 году, способствовали достижению главной цели социально-экономического развития города Омска до 2030 года - стабильному улучшению комфортности жизни в городе Омске.

Каждая муниципальная программа города Омска направлена на достижение соответствующей цели Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной Решением Омского городского Совета от 19 декабря 2018 года N 101:

- содействие развитию человеческого капитала;

- повышение качества городской среды;

- содействие развитию экономики;

- повышение эффективности системы муниципального и общественного управления.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска рассчитаны в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска" согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска путем применения двухуровневой шкалы оценки - по целевым индикаторам и по ожидаемым результатам.

По итогам рассмотрения годовых отчетов о реализации муниципальных программ города Омска по 4 муниципальным программам города Омска эффективность реализации признана высокой, по 7 муниципальным программам города Омска - удовлетворительной.

1. Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 774-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент образования Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- проведен ремонт 171 образовательного учреждения, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях;

- в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" открыты детские технопарки "Кванториум" на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Гимназия N 75", бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 110", бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 144";

- завершен капитальный ремонт здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 3", расположенного по ул. Шота Руставели, д. 1 в Ленинском административном округе города Омска;

- в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" создано 625 новых мест дополнительного образования на базе 13 образовательных учреждений.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 21 175,78 млн. руб., фактически исполнено 20 914,73 млн. руб., что составляет 98,77 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 96 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 95,19 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

2. Муниципальная программа города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 786-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- согласно Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Омска организовано 157 мероприятий, количество участников которых составило 106 928 человек;

- осуществлены работы по обустройству и ремонту 40 спортивных площадок;

- выполнен капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска "Спортивная школа N 15";

- бюджетным учреждением города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр" проведено 4 019 мероприятий с участием 36 900 человек.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 1 404,61 млн. руб., фактически исполнено 1 400,55 млн. руб., что составляет 99,71 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 97,01 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

3. Муниципальная программа города Омска "Развитие культуры" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 783-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент культуры Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- в рамках национального проекта "Культура" бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств N 3" города Омска по ул. Мамина-Сибиряка, д. 11, бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств N 9" города Омска по ул. Моторная, д. 1/1, бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств N 14" города Омска по ул. Комкова, д. 3 были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы;

- состоялось открытие детской модельной библиотеки им. А.П. Чехова в Октябрьском административном округе города Омска;

- проведено 376 экскурсий на территории культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость".

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 1 814,23 млн. руб., фактически исполнено 1 803,86 млн. руб., что составляет 99,43 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 98,46 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

4. Муниципальная программа города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 777-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- временно трудоустроено 1 744 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

- 10 лауреатам присуждены ежегодные именные премии Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и маломобильным группам населения к 26 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта;

- социально ориентированными некоммерческими организациями по итогам конкурса реализовано 187 проектов;

- комитетами территориального общественного самоуправления на средства муниципальных грантов реализовано 128 проектов.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 977,05 млн. руб., фактически исполнено 973,13 млн. руб., что составляет 99,60 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 97,42 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 97,17 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

5. Муниципальная программа города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" утверждена постановлением Администрации города Омска 10 октября 2022 года N 785-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- выполнен капитальный ремонт 9 автомобильных дорог в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" общей площадью 195,50 тыс. кв.м;

- выполнены устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 19,83 тыс. кв.м, отремонтировано 63,15 тыс. кв.м проездов;

- в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнены работы по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения на самых аварийно-опасных участках дорог на 10 объектах;

- выполнено устройство 2 светофорных объектов и 1 028 дорожных знаков;

- приобретено 12 единиц дорожно-строительной и специальной техники;

- обустроено 200 пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации;

- построено 42 линии стационарного электрического освещения общей протяженностью 32,55 км;

- выполнены работы по капитальному ремонту моста "Ленинградский" через реку Иртыш в г. Омске, площадь которого составляет 17,55 тыс. кв.м.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 9 548,57 млн. руб., фактически исполнено 9 386,29 млн. руб., что составляет 98,30 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 92,37 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 83,69 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

6. Муниципальная программа города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 782-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищной политики Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- выполнена реконструкция автомобильной дороги по улице Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета (этап 1);

- предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений 8 молодым семьям;

- выдано 114 денежных сертификатов семьям, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- обеспечен ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 1-я Ленинградская, д. 25;

- обеспечено переселение 760 граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 4 789,66 млн. руб., фактически исполнено 4 349,44 млн. руб., что составляет 90,81 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 85,11 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 91,50 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

7. Муниципальная программа города Омска "Формирование комфортной городской среды" утверждена постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года N 1099-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроено 4 общественных территории;

- в рамках инициативных проектов благоустроено 20 общественных территорий;

- в рамках регионального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" газифицировано 1 040 домовладений;

- ликвидированы 3 несанкционированные свалки;

- обустроено открытой ливневой канализацией 10 объектов.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 3 365,56 млн. руб., фактически исполнено 3 169,02 млн. руб., что составляет 94,16 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 97,92 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 100 процентов, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

8. Муниципальная программа города Омска "Повышение инвестиционной привлекательности города Омска" утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года N 327-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- проведен 1 отбор на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, принято положительное решение по 16 заявкам на общую сумму 6 млн. руб.;

- проведен 1 отбор на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, определено 4 получателя грантовой поддержки в рамках выделенных средств в общей сумме 1,56 млн. руб.;

- вынесено 53 нестационарных торговых объекта в принудительном порядке и 135 нестационарных торговых объектов в добровольном порядке;

- предоставлено 1039 торговых мест для осуществления деятельности по продаже продукции местных сельхозтоваропроизводителей;

- утверждено 5 проектов планировки и 17 проектов межевания территории города Омска;

- организовано участие в 8 торгово-экономических мероприятиях с представителями деловых кругов иностранных государств;

- заключено концессионное соглашение на создание, реконструкцию, содержание и эксплуатацию муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма на территории городской зоны отдыха "Зеленый остров".

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 243,70 млн. руб., фактически исполнено 243,68 млн. руб., что составляет 99,99 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 98,61 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,84 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

9. Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 775-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- в результате реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска в бюджет города Омска дополнительно поступило неналоговых доходов на сумму 339,70 млн. руб.;

- общая экономия собственных средств бюджета (без учета межбюджетных трансфертов), полученная за 2024 год, составила 78,10 млн. руб. За счет полученной экономии удалось направить средства на:

оплату исполнительных документов, судебных актов и предписаний надзорных органов на сумму 6,40 млн. руб.;

обеспечение доли софинансирования субсидий и решение первоочередных социально значимых задач, определенных Мэром города Омска, в сумме 68,80 млн. руб.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 648,61 млн. руб., фактически исполнено 583,03 млн. руб., что составляет 89,89 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 99,99 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

10. Муниципальная программа города Омска "Повышение эффективности системы муниципального управления" утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года N 328-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является управление делами Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- направлено на переподготовку и повышение квалификации 324 муниципальных служащих;

- заключено 25 контрактов на оказание услуг по освещению деятельности Администрации города Омска в печатных и электронных средствах массовой информации;

- проведено 5 социологических исследований, 6 информационно-рекламных кампаний социальной направленности;

- демонтировано 727 самовольно установленных рекламных конструкций, в том числе 561 рекламная конструкция демонтирована владельцами самостоятельно за счет собственных средств;

- обеспечено участие Администрации города Омска в 4 антитеррористических учениях, проводимых оперативным штабом в Омской области.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 740,51 млн. руб., фактически исполнено 688,71 млн. руб., что составляет 93,01 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 100 процентов, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 100 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

11. Муниципальная программа города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций" утверждена постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 784-п (далее по тексту настоящего пункта - программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент имущественных отношений Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2024 году:

- проведены мероприятия по определению рыночной стоимости движимого, недвижимого имущества, земельных участков и рыночной стоимости платы за аренду данного имущества по 587 объектам, поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 983 объекта, зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 804 бесхозяйных объектов;

- осуществлен вынос 83 объектов самовольно размещенного движимого имущества, расположенного на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Омска, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Омска;

- обеспечено поступление в бюджет города Омска дохода в размере 1 837,95 млн. руб., в том числе от использования имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск, поступило 1 322,77 млн. руб., от реализации имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск, поступило 417,11 млн. руб., по результатам проведения земельного контроля поступило 82,13 млн. руб. от возмещения за фактическое использование земельных участков без правоустанавливающих документов.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2024 году было предусмотрено 388,79 млн. руб., фактически исполнено 361,09 млн. руб., что составляет 92,87 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2024 году составила 83,33 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы - 87,64 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

_______________