Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска

от________________________№_____________

«Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Омска

от 28 апреля 2023 года № 421-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории, расположенной 
в границах: улица П.Г. Косенкова – улица Лесокомбинатская – 
улица 2-я Осенняя – проектируемая улица № 1 – улица Г.С. Киселева – 
граница городской черты – переулок Кленовый – улица П.Г. Косенкова – граница садоводческого товарищества «Береговой» – улица Иртышская 
в Советском административном округе города Омска

Развитие территории, расположенной в границах: улица П.Г. Косенкова – улица Лесокомбинатская – улица 2-я Осенняя – проектируемая улица № 1 – улица Г.С. Киселева – граница городской черты – переулок Кленовый – 
улица П.Г. Косенкова – граница садоводческого товарищества «Береговой» – улица Иртышская в Советском административном округе города Омска
(далее – проектируемая территория), планируется после сноса аварийных многоквартирных домов (далее – МКД) в соответствии со следующими этапами:

1 этап – строительство объекта обеспечения занятий спортом 
в помещениях, срок строительства с 2026 года по 2035 год;

2 этап – строительство объектов индивидуальной жилой застройки, 
срок строительства по 2040 год;

3 этап – строительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
срок строительства по 2040 год;

4 этап – строительство многоэтажных жилых домов, срок строительства 
по 2040 год;

5 этап – строительство объекта начального общего образования вместимостью не менее 60 мест в комплексе с дошкольным образованием вместимостью не менее 70 мест, срок строительства по 2040 год;

6 этап – строительство детской спортивной школы (на базе общеобразовательной школы) вместимостью не менее 80 мест, 
срок строительства по 2040 год;

7 этап – строительство библиотеки, срок строительства по 2040 год;

8 этап – строительство тренажерной площадки на 6 мест, 
срок строительства по 2040 год;

9 этап – благоустройство проектируемой территории.

В составе первого этапа развития проектируемой 
территории предусматривается:

- - подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- - получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- - проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- - получение разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию.

В составе второго этапа развития проектируемой территории предусматривается предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан.

В составе третьего этапа развития проектируемой территории предусматривается:

- разработка проектной документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения;

- открытие ордера на производство работ;

- строительство сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение исполнительной съёмки, восстановление нарушенного благоустройства;

- закрытие ордера на производство работ.

В составе четвертого – восьмого этапов развития проектируемой территории предусматривается:

- признание ветхим и аварийным МКД;

- расселение собственников помещений МКД;

- снос МКД;

- подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию.

Создание благоприятной жизненной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным требованиям, предполагает благоустройство и озеленение проектируемой территории после завершения каждого этапа строительства.»

- ____________________